## demandacp
año | grado | total
2025 | 1 | 176
2026 | 1 | 178
2027 | 1 | 180
2028 | 1 | 183
2029 | 1 | 236
2030 | 1 | 239
2031 | 1 | 241
2032 | 1 | 244
2033 | 1 | 247
2034 | 1 | 250
2035 | 1 | 253
2036 | 1 | 256
2037 | 1 | 259
2025 | 2 | 142
2026 | 2 | 176
2027 | 2 | 178
2028 | 2 | 180
2029 | 2 | 183
2030 | 2 | 237
2031 | 2 | 240
2032 | 2 | 242
2033 | 2 | 245
2034 | 2 | 248
2035 | 2 | 251
2036 | 2 | 254
2037 | 2 | 257
2025 | 3 | 152
2026 | 3 | 144
2027 | 3 | 179
2028 | 3 | 181
2029 | 3 | 183
2030 | 3 | 186
2031 | 3 | 241
2032 | 3 | 244
2033 | 3 | 246
2034 | 3 | 249
2035 | 3 | 252
2036 | 3 | 255
2037 | 3 | 258
2025 | 4 | 136
2026 | 4 | 141
2027 | 4 | 134
2028 | 4 | 166
2029 | 4 | 181
2030 | 4 | 183
2031 | 4 | 186
2032 | 4 | 241
2033 | 4 | 244
2034 | 4 | 246
2035 | 4 | 249
2036 | 4 | 252
2037 | 4 | 255
2025 | 5 | 112
2026 | 5 | 138
2027 | 5 | 143
2028 | 5 | 136
2029 | 5 | 169
2030 | 5 | 184
2031 | 5 | 186
2032 | 5 | 189
2033 | 5 | 245
2034 | 5 | 248
2035 | 5 | 250
2036 | 5 | 253
2037 | 5 | 256

## horizonte
Etapa | Inicio | Fin
Actos preparatorios | 2025-03-03 | 2025-05-24
Procedimiento de selección para ED | 2025-06-08 | 2025-08-07
Elaboración de los ET (Contingencia) | 2025-08-08 | 2025-09-07
Elaboración de los ET (Obra) | 2025-08-08 | 2025-12-06
Elaboración de las Esp. Téc. (Mob&Equi) | 2025-11-06 | 2025-12-06
Elaboración del Términos de Ref. | 2025-11-06 | 2025-12-06
Aprobación de los Est. Def. | 2025-12-21 | 2026-02-04
Ejecución del Plan de contingencia | 2026-03-16 | 2027-11-14
Ejecución del Componente 1 (Obra) | 2026-03-16 | 2027-09-14
Ejecución del Componente 2 y 3 (E&M) | 2027-06-16 | 2027-09-14
Ejecución del Componente 4 (Intangibles) | 2027-06-16 | 2027-09-14
Liquidación y entrega del Proyecto | 2027-09-15 | 2027-11-14
Supervisión | 2026-03-16 | 2027-11-14
Gestión del Proyecto | 2026-03-16 | 2027-11-14
Funcionamiento | 2027-11-15 | 2037-11-15

## rrhh
tipo1 | tipo2 | año | cantidad
2029
2030
2031
|  | 2032 |  | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2
|  | 2033 |  | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2
|  | 2034 |  | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3
|  | 2035 |  | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3
|  | 2036 |  | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3
|  | 2037 |  | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3