## Horizonte
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria en la I.E. Akira Kato del centro poblado de Vitarte distrito de Ate de la provincia de Lima del departamento de Lima"
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN | MESES | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2027-06-01 | 2028-06-01 | 2029-06-01 | 2030-06-01 | 2031-06-01 | 2032-06-01 | 2033-06-01 | 2034-06-01 | 2035-06-01 | 2036-06-01
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
Actos Preparatorios | 2 | 1 ENE: 1; 2 FEB: 2
Procedimiento de selección | 3 | 3 MAR: 1; 4 ABR: 2; 5 MAY: 3
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | 0
Expediente técnico contingencia | 2 | 6 JUN: 1; 7 JUL: 2
Expediente técnico de obra y aprobación | 6 | 6 JUN: 1; 7 JUL: 2; 8 AGO: 3; 9 SEP: 4; 10 OCT: 5; 11 NOV: 6
Especificaciones técnicas para mobiliario y equipamiento | 3 | 10 OCT: 1; 11 NOV: 2; 12 DIC: 3
EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 0
Plan de contingencia | 4 | 9 SEP: 1; 10 OCT: 2; 11 NOV: 3; 12 DIC: 4
Ejecución del componente infraestructural | 16 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ejecución del componente mobiliario y equipamiento | 5 | [12 empty] | 11: 1; 12: 2; 13: 3; 14: 4; 15: 5
Liquidación de obra | 2 | [28 empty] | 2 | bar: 16
Supervisión | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Gestión del proyecto | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
FUNCIONAMIENTO (JUL-2027 -> JUL 2037) | 10 | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.4167

## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
1) Población 2007 Y 2017
2007 | [5 empty] | 2017
P: Edad en años | Casos | % | Acumulado % |  |  | P: Edad en años | Casos | % | Acumulado %
Menor de un año | 8403 | 1.757% | 1.76 |  |  | Edad 0 | 9441.144 | 1.513% | 1.513%
01 año | 8693 | 1.818% | 3.57 |  |  | Edad 1 año | 10277.1143 | 1.647% | 3.159%
02 años | 9640 | 2.016% | 5.59 |  |  | Edad 2 años | 10792.0845 | 1.729% | 4.888%
03 años | 9700 | 2.028% | 7.62 |  |  | Edad 3 años | 10729.5386 | 1.719% | 6.607%
04 años | 9028 | 1.888% | 9.51 |  |  | Edad 4 años | 10879.1666 | 1.743% | 8.35%
05 años | 8508 | 1.779% | 11.28 |  |  | Edad 5 años | 10508.899 | 1.684% | 10.03%
06 años | 8308 | 1.737% | 13.02 |  |  | Edad 6 años | 10097.1963 | 1.618% | 11.65%
07 años | 8772 | 1.834% | 14.86 |  |  | Edad 7 años | 10433.3611 | 1.672% | 13.32%
08 años | 8823 | 1.845% | 16.7 |  |  | Edad 8 años | 10534.732 | 1.688% | 15.01%
09 años | 8343 | 1.744% | 18.44 |  |  | Edad 9 años | 10367.1119 | 1.661% | 16.67%
10 años | 8898 | 1.86% | 20.31 |  |  | Edad 10 años | 9943.7651 | 1.593% | 18.26%
11 años | 8957 | 1.873% | 22.18 |  |  | Edad 11 años | 10200.6097 | 1.634% | 19.9%
12 años | 9153 | 1.914% | 24.09 |  |  | Edad 12 años | 10291.7247 | 1.649% | 21.55%
13 años | 8881 | 1.857% | 25.95 |  |  | Edad 13 años | 10061.8252 | 1.612% | 23.16%
14 años | 9217 | 1.927% | 27.88 |  |  | Edad 14 años | 9614.5875 | 1.54% | 24.7%
15 años | 9539 | 1.994% | 29.87 |  |  | Edad 15 años | 9384.5039 | 1.504% | 26.2%
16 años | 8739 | 1.827% | 31.7 |  |  | Edad 16 años | 9557.768 | 1.531% | 27.74%
17 años | 9563 | 1.999% | 33.7 |  |  | Edad 17 años | 10522.5551 | 1.686% | 29.42%
18 años | 10339 | 2.162% | 35.86 |  |  | Edad 18 años | 11400.4155 | 1.826% | 31.25%
19 años | 10961 | 2.292% | 38.15 |  |  | Edad 19 años | 11065.9078 | 1.773% | 33.02%
20 años | 11468 | 2.398% | 40.55 |  |  | Edad 20 años | 12029.4375 | 1.927% | 34.95%
21 años | 9809 | 2.051% | 42.6 |  |  | Edad 21 años | 12443.4838 | 1.994% | 36.94%
22 años | 11049 | 2.31% | 44.91 |  |  | Edad 22 años | 12588.7789 | 2.017% | 38.96%
23 años | 10616 | 2.22% | 47.13 |  |  | Edad 23 años | 12590.6702 | 2.017% | 40.98%
24 años | 10952 | 2.29% | 49.42 |  |  | Edad 24 años | 12976.262 | 2.079% | 43.05%
25 años | 10551 | 2.206% | 51.62 |  |  | Edad 25 años | 12978.2479 | 2.079% | 45.13%
26 años | 9294 | 1.943% | 53.57 |  |  | Edad 26 años | 11941.6522 | 1.913% | 47.05%
27 años | 10188 | 2.13% | 55.7 |  |  | Edad 27 años | 11756.6911 | 1.884% | 48.93%
28 años | 9392 | 1.964% | 57.66 |  |  | Edad 28 años | 12005.7206 | 1.923% | 50.85%
29 años | 8511 | 1.78% | 59.44 |  |  | Edad 29 años | 12835.7885 | 2.056% | 52.91%
30 años | 10101 | 2.112% | 61.55 |  |  | Edad 30 años | 12270.9946 | 1.966% | 54.88%
31 años | 7574 | 1.584% | 63.14 |  |  | Edad 31 años | 11308.5439 | 1.812% | 56.69%
32 años | 8552 | 1.788% | 64.93 |  |  | Edad 32 años | 11251.489 | 1.803% | 58.49%
33 años | 8140 | 1.702% | 66.63 |  |  | Edad 33 años | 10742.3947 | 1.721% | 60.21%
34 años | 7411 | 1.55% | 68.18 |  |  | Edad 34 años | 11172.9473 | 1.79% | 62%
35 años | 7496 | 1.567% | 69.74 |  |  | Edad 35 años | 10843.4222 | 1.737% | 63.74%
36 años | 6784 | 1.418% | 71.16 |  |  | Edad 36 años | 10098.7663 | 1.618% | 65.36%
37 años | 7391 | 1.545% | 72.71 |  |  | Edad 37 años | 9781.1598 | 1.567% | 66.92%
38 años | 6836 | 1.429% | 74.14 |  |  | Edad 38 años | 9365.8903 | 1.501% | 68.42%
39 años | 6240 | 1.305% | 75.44 |  |  | Edad 39 años | 9176.696 | 1.47% | 69.89%
40 años | 7268 | 1.52% | 76.96 |  |  | Edad 40 años | 9165.6046 | 1.468% | 71.36%
41 años | 5072 | 1.06% | 78.02 |  |  | Edad 41 años | 8827.1761 | 1.414% | 72.78%
42 años | 6595 | 1.379% | 79.4 |  |  | Edad 42 años | 8765.4777 | 1.404% | 74.18%
43 años | 5447 | 1.139% | 80.54 |  |  | Edad 43 años | 8181.0196 | 1.311% | 75.49%
44 años | 4852 | 1.014% | 81.55 |  |  | Edad 44 años | 7894.946 | 1.265% | 76.76%
45 años | 4994 | 1.044% | 82.6 |  |  | Edad 45 años | 7727.8606 | 1.238% | 78%
46 años | 4385 | 0.9168% | 83.51 |  |  | Edad 46 años | 7376.7789 | 1.182% | 79.18%
47 años | 5293 | 1.107% | 84.62 |  |  | Edad 47 años | 7064.0833 | 1.132% | 80.31%
48 años | 4516 | 0.9442% | 85.57 |  |  | Edad 48 años | 6822.2621 | 1.093% | 81.4%
49 años | 3981 | 0.8324% | 86.4 |  |  | Edad 49 años | 6714.7656 | 1.076% | 82.48%
50 años | 4530 | 0.9471% | 87.35 |  |  | Edad 50 años | 6536.4963 | 1.047% | 83.52%
51 años | 3193 | 0.6676% | 88.01 |  |  | Edad 51 años | 6434.9599 | 1.031% | 84.56%
52 años | 4012 | 0.8388% | 88.85 |  |  | Edad 52 años | 6122.3692 | 0.9809% | 85.54%
53 años | 3878 | 0.8108% | 89.66 |  |  | Edad 53 años | 5749.1375 | 0.9211% | 86.46%
54 años | 3664 | 0.7661% | 90.43 |  |  | Edad 54 años | 5180.5263 | 0.83% | 87.29%
55 años | 3224 | 0.6741% | 91.1 |  |  | Edad 55 años | 5080.0664 | 0.8139% | 88.1%
56 años | 2967 | 0.6204% | 91.72 |  |  | Edad 56 años | 4864.1873 | 0.7793% | 88.88%
57 años | 3155 | 0.6597% | 92.38 |  |  | Edad 57 años | 5035.833 | 0.8068% | 89.69%
58 años | 2708 | 0.5662% | 92.95 |  |  | Edad 58 años | 4741.3529 | 0.7596% | 90.45%
59 años | 2311 | 0.4832% | 93.43 |  |  | Edad 59 años | 4076.3397 | 0.6531% | 91.1%
60 años | 2875 | 0.6011% | 94.03 |  |  | Edad 60 años | 4004.3746 | 0.6415% | 91.74%
61 años | 1640 | 0.3429% | 94.38 |  |  | Edad 61 años | 3864.2085 | 0.6191% | 92.36%
62 años | 2101 | 0.4393% | 94.82 |  |  | Edad 62 años | 3892.9568 | 0.6237% | 92.98%
63 años | 2018 | 0.4219% | 95.24 |  |  | Edad 63 años | 3691.2333 | 0.5914% | 93.58%
64 años | 1750 | 0.3659% | 95.6 |  |  | Edad 64 años | 3416.0396 | 0.5473% | 94.12%
65 años | 2153 | 0.4502% | 96.05 |  |  | Edad 65 años | 3216.8039 | 0.5154% | 94.64%
66 años | 1371 | 0.2867% | 96.34 |  |  | Edad 66 años | 2867.215 | 0.4594% | 95.1%
67 años | 1685 | 0.3523% | 96.69 |  |  | Edad 67 años | 2785.1307 | 0.4462% | 95.54%
68 años | 1246 | 0.2605% | 96.95 |  |  | Edad 68 años | 2614.6519 | 0.4189% | 95.96%
69 años | 1118 | 0.2338% | 97.19 |  |  | Edad 69 años | 2381.7767 | 0.3816% | 96.35%
70 años | 1486 | 0.3107% | 97.5 |  |  | Edad 70 años | 2200.1176 | 0.3525% | 96.7%
71 años | 813 | 0.17% | 97.67 |  |  | Edad 71 años | 1956.5144 | 0.3135% | 97.01%
72 años | 1111 | 0.2323% | 97.9 |  |  | Edad 72 años | 1920.4678 | 0.3077% | 97.32%
73 años | 1014 | 0.212% | 98.11 |  |  | Edad 73 años | 1636.9528 | 0.2623% | 97.58%
74 años | 878 | 0.1836% | 98.3 |  |  | Edad 74 años | 1583.4457 | 0.2537% | 97.83%
75 años | 1068 | 0.2233% | 98.52 |  |  | Edad 75 años | 1587.0237 | 0.2543% | 98.09%
76 años | 780 | 0.1631% | 98.68 |  |  | Edad 76 años | 1154.8545 | 0.185% | 98.27%
77 años | 762 | 0.1593% | 98.84 |  |  | Edad 77 años | 1256.3531 | 0.2013% | 98.48%
78 años | 766 | 0.1602% | 99 |  |  | Edad 78 años | 1125.482 | 0.1803% | 98.66%
79 años | 552 | 0.1154% | 99.12 |  |  | Edad 79 años | 975.1467 | 0.1562% | 98.81%
80 años | 721 | 0.1507% | 99.27 |  |  | Edad 80 años | 1039.1339 | 0.1665% | 98.98%
81 años | 361 | 0.07548% | 99.34 |  |  | Edad 81 años | 814.5335 | 0.1305% | 99.11%
82 años | 431 | 0.09011% | 99.43 |  |  | Edad 82 años | 781.2384 | 0.1252% | 99.23%
83 años | 367 | 0.07673% | 99.51 |  |  | Edad 83 años | 739.7485 | 0.1185% | 99.35%
84 años | 378 | 0.07903% | 99.59 |  |  | Edad 84 años | 634.9958 | 0.1017% | 99.45%
85 años | 399 | 0.08342% | 99.67 |  |  | Edad 85 años | 619.9084 | 0.09932% | 99.55%
86 años | 274 | 0.05729% | 99.73 |  |  | Edad 86 años | 498.6765 | 0.07989% | 99.63%
87 años | 277 | 0.05792% | 99.79 |  |  | Edad 87 años | 471.9326 | 0.07561% | 99.71%
88 años | 189 | 0.03952% | 99.83 |  |  | Edad 88 años | 353.851 | 0.05669% | 99.77%
89 años | 173 | 0.03617% | 99.86 |  |  | Edad 89 años | 338.1863 | 0.05418% | 99.82%
90 años | 150 | 0.03136% | 99.89 |  |  | Edad 90 años | 247.9605 | 0.03973% | 99.86%
91 años | 68 | 0.01422% | 99.91 |  |  | Edad 91 años | 212.696 | 0.03408% | 99.89%
92 años | 70 | 0.01464% | 99.92 |  |  | Edad 92 años | 166.5212 | 0.02668% | 99.92%
93 años | 97 | 0.02028% | 99.94 |  |  | Edad 93 años | 118.8396 | 0.01904% | 99.94%
94 años | 49 | 0.01025% | 99.95 |  |  | Edad 94 años | 104.8023 | 0.01679% | 99.96%
95 años | 56 | 0.01171% | 99.97 |  |  | Edad 95 años | 88.2539 | 0.01414% | 99.97%
96 años | 52 | 0.01087% | 99.98 |  |  | Edad 96 años | 55.7296 | 0.008929% | 99.98%
97 años | 28 | 0.005854% | 99.98 |  |  | Edad 97 años | 45.6898 | 0.00732% | 99.99%
98 años | 86 | 0.01798% | 100 |  |  | Edad 98 años | 31.4739 | 0.005043% | 99.99%
Total | 478278 | 100% | 100 |  |  | Edad 99 años | 18.2712 | 0.002927% | 99.99%
[6 empty] | Edad 100 años | 12.1861 | 0.001952% | 100%
[6 empty] | Edad 101 años | 4.0333 | 0.0006462% | 100%
[6 empty] | Edad 102 años | 3.0428 | 0.0004875% | 100%
[6 empty] | Edad 103 años | 8.1357 | 0.001303% | 100%
[6 empty] | Edad 104 años | 2.0067 | 0.0003215% | 100%
[6 empty] | Edad 105 años | 2.022 | 0.000324% | 100%
[6 empty] | Edad 106 años | 2.065 | 0.0003308% | 100%
[6 empty] | Edad 110 años | 1.0111 | 0.000162% | 100%
POBLACIÓN POR AÑOS DEL DISTRITO DE ATE (2007) | [5 empty] | Total | 624171.9854 | 100% | 100%
FUENTE: | http://censos1.inei.gob.pe/Censos2007/redatam/ |  |  |  |  | POBLACIÓN POR AÑOS DEL DISTRITO DE ATE (2017)
CARPETA: | 01_FUENTES/03_POBLACION |  |  |  |  | FUENTE: | https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
[6 empty] | CARPETA: | 01_FUENTES/03_POBLACION
02) DATOS GENERALES
2007 |  |  | 2017
Departamento | Lima |  | Departamento | Lima
Provincia | Lima |  | Provincia | Lima
Distrito | Ate |  | Distrito | Ate
Territorio (km2) | 77.72 |  | Territorio (km2) | 77.72
Población 2007 | 478278 |  | Población 2017 | 624171.9854
Pob 2017 (12-16 años) | 45529 |  | Pob 2017 (12-16 años) | 48910.4094
Densidad poblacional (2007) | 6153.86 |  | Densidad poblacional (2017) | 8031.0343
03) ÁREA DE INFLUENCIA
ELABORACIÓN CON GOOGLE MAPS Y TRAZADO AUTOMÁTICO
POLÍGONO: ISÓCRONA DE 45 MINUTOS EN CAMINATA (SEGÚN NORMA) AL PUNTO DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA
FUENTE: | Elaboración propia en base a la ubicación de la UP
RESPECTO AL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)
Población por km2 (2007) | 6153.86
Población por km2 (2017) | 8031.0343 |  | Usando los 3km
Área del AI (KM2) | 10.5893 |  | 28.2743
Población del AI (2007) | 65165.1806
Población del AI (2017) | 85043.176
4) Población 2007 Y 2017 DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2007 | [5 empty] | 2017
P: Edad en años | PROYECCIÓN | % | Acumulado % |  |  | P: Edad en años | PROYECCIÓN | % | Acumulado %
Menor de un año | 1144.9053 | 1.757% | 1.757% |  |  | Edad 0 | 1286.352 | 1.513% | 1.513%
01 año | 1184.4177 | 1.818% | 3.574% |  |  | Edad 1 año | 1400.2526 | 1.647% | 3.159%
02 años | 1313.446 | 2.016% | 5.59% |  |  | Edad 2 años | 1470.4171 | 1.729% | 4.888%
03 años | 1321.621 | 2.028% | 7.618% |  |  | Edad 3 años | 1461.8952 | 1.719% | 6.607%
04 años | 1230.0613 | 1.888% | 9.506% |  |  | Edad 4 años | 1482.282 | 1.743% | 8.35%
05 años | 1159.2115 | 1.779% | 11.28% |  |  | Edad 5 años | 1431.8332 | 1.684% | 10.03%
06 años | 1131.9616 | 1.737% | 13.02% |  |  | Edad 6 años | 1375.7388 | 1.618% | 11.65%
07 años | 1195.1814 | 1.834% | 14.86% |  |  | Edad 7 años | 1421.5412 | 1.672% | 13.32%
08 años | 1202.1301 | 1.845% | 16.7% |  |  | Edad 8 años | 1435.3529 | 1.688% | 15.01%
09 años | 1136.7303 | 1.744% | 18.44% |  |  | Edad 9 años | 1412.5147 | 1.661% | 16.67%
10 años | 1212.3488 | 1.86% | 20.31% |  |  | Edad 10 años | 1354.8339 | 1.593% | 18.26%
11 años | 1220.3876 | 1.873% | 22.18% |  |  | Edad 11 años | 1389.8289 | 1.634% | 19.9%
12 años | 1247.0925 | 1.914% | 24.09% |  |  | Edad 12 años | 1402.2433 | 1.649% | 21.55%
13 años | 1210.0326 | 1.857% | 25.95% |  |  | Edad 13 años | 1370.9195 | 1.612% | 23.16%
14 años | 1255.8125 | 1.927% | 27.88% |  |  | Edad 14 años | 1309.9836 | 1.54% | 24.7%
15 años | 1299.6848 | 1.994% | 29.87% |  |  | Edad 15 años | 1278.6348 | 1.504% | 26.2%
16 años | 1190.6852 | 1.827% | 31.7% |  |  | Edad 16 años | 1302.242 | 1.531% | 27.74%
17 años | 1302.9548 | 1.999% | 33.7% |  |  | Edad 17 años | 1433.6938 | 1.686% | 29.42%
18 años | 1408.6845 | 2.162% | 35.86% |  |  | Edad 18 años | 1553.3019 | 1.826% | 31.25%
19 años | 1493.4317 | 2.292% | 38.15% |  |  | Edad 19 años | 1507.7254 | 1.773% | 33.02%
20 años | 1562.5103 | 2.398% | 40.55% |  |  | Edad 20 años | 1639.0059 | 1.927% | 34.95%
21 años | 1336.4722 | 2.051% | 42.6% |  |  | Edad 21 años | 1695.4195 | 1.994% | 36.94%
22 años | 1505.4217 | 2.31% | 44.91% |  |  | Edad 22 años | 1715.2159 | 2.017% | 38.96%
23 años | 1446.4256 | 2.22% | 47.13% |  |  | Edad 23 años | 1715.4736 | 2.017% | 40.98%
24 años | 1492.2055 | 2.29% | 49.42% |  |  | Edad 24 años | 1768.0104 | 2.079% | 43.05%
25 años | 1437.5694 | 2.206% | 51.62% |  |  | Edad 25 años | 1768.2809 | 2.079% | 45.13%
26 años | 1266.3037 | 1.943% | 53.57% |  |  | Edad 26 años | 1627.0452 | 1.913% | 47.05%
27 años | 1388.1108 | 2.13% | 55.7% |  |  | Edad 27 años | 1601.8443 | 1.884% | 48.93%
28 años | 1279.6561 | 1.964% | 57.66% |  |  | Edad 28 años | 1635.7745 | 1.923% | 50.85%
29 años | 1159.6202 | 1.78% | 59.44% |  |  | Edad 29 años | 1748.8709 | 2.056% | 52.91%
30 años | 1376.2571 | 2.112% | 61.55% |  |  | Edad 30 años | 1671.918 | 1.966% | 54.88%
31 años | 1031.9544 | 1.584% | 63.14% |  |  | Edad 31 años | 1540.7844 | 1.812% | 56.69%
32 años | 1165.2065 | 1.788% | 64.93% |  |  | Edad 32 años | 1533.0107 | 1.803% | 58.49%
33 años | 1109.0716 | 1.702% | 66.63% |  |  | Edad 33 años | 1463.6469 | 1.721% | 60.21%
34 años | 1009.7457 | 1.55% | 68.18% |  |  | Edad 34 años | 1522.3095 | 1.79% | 62%
35 años | 1021.3269 | 1.567% | 69.74% |  |  | Edad 35 años | 1477.4118 | 1.737% | 63.74%
36 años | 924.3172 | 1.418% | 71.16% |  |  | Edad 36 años | 1375.9527 | 1.618% | 65.36%
37 años | 1007.0207 | 1.545% | 72.71% |  |  | Edad 37 años | 1332.679 | 1.567% | 66.92%
38 años | 931.4022 | 1.429% | 74.14% |  |  | Edad 38 años | 1276.0987 | 1.501% | 68.42%
39 años | 850.1974 | 1.305% | 75.44% |  |  | Edad 39 años | 1250.3211 | 1.47% | 69.89%
40 años | 990.262 | 1.52% | 76.96% |  |  | Edad 40 años | 1248.8099 | 1.468% | 71.36%
41 años | 691.0579 | 1.06% | 78.02% |  |  | Edad 41 años | 1202.6991 | 1.414% | 72.78%
42 años | 898.566 | 1.379% | 79.4% |  |  | Edad 42 años | 1194.2927 | 1.404% | 74.18%
43 años | 742.1515 | 1.139% | 80.54% |  |  | Edad 43 años | 1114.6606 | 1.311% | 75.49%
44 años | 661.083 | 1.014% | 81.55% |  |  | Edad 44 años | 1075.6831 | 1.265% | 76.76%
45 años | 680.4304 | 1.044% | 82.6% |  |  | Edad 45 años | 1052.9178 | 1.238% | 78%
46 años | 597.4544 | 0.9168% | 83.51% |  |  | Edad 46 años | 1005.0831 | 1.182% | 79.18%
47 años | 721.1691 | 1.107% | 84.62% |  |  | Edad 47 años | 962.4784 | 1.132% | 80.31%
48 años | 615.3031 | 0.9442% | 85.57% |  |  | Edad 48 años | 929.5304 | 1.093% | 81.4%
49 años | 542.4096 | 0.8324% | 86.4% |  |  | Edad 49 años | 914.884 | 1.076% | 82.48%
50 años | 617.2106 | 0.9471% | 87.35% |  |  | Edad 50 años | 890.5949 | 1.047% | 83.52%
51 años | 435.0449 | 0.6676% | 88.01% |  |  | Edad 51 años | 876.7606 | 1.031% | 84.56%
52 años | 546.6333 | 0.8388% | 88.85% |  |  | Edad 52 años | 834.1703 | 0.9809% | 85.54%
53 años | 528.3759 | 0.8108% | 89.66% |  |  | Edad 53 años | 783.3176 | 0.9211% | 86.46%
54 años | 499.2185 | 0.7661% | 90.43% |  |  | Edad 54 años | 705.8446 | 0.83% | 87.29%
55 años | 439.2687 | 0.6741% | 91.1% |  |  | Edad 55 años | 692.157 | 0.8139% | 88.1%
56 años | 404.2525 | 0.6204% | 91.72% |  |  | Edad 56 años | 662.7435 | 0.7793% | 88.88%
57 años | 429.8675 | 0.6597% | 92.38% |  |  | Edad 57 años | 686.1302 | 0.8068% | 89.69%
58 años | 368.9639 | 0.5662% | 92.95% |  |  | Edad 58 años | 646.0074 | 0.7596% | 90.45%
59 años | 314.8728 | 0.4832% | 93.43% |  |  | Edad 59 años | 555.3996 | 0.6531% | 91.1%
60 años | 391.7176 | 0.6011% | 94.03% |  |  | Edad 60 años | 545.5944 | 0.6415% | 91.74%
61 años | 223.4493 | 0.3429% | 94.38% |  |  | Edad 61 años | 526.4968 | 0.6191% | 92.36%
62 años | 286.2604 | 0.4393% | 94.82% |  |  | Edad 62 años | 530.4138 | 0.6237% | 92.98%
63 años | 274.9517 | 0.4219% | 95.24% |  |  | Edad 63 años | 502.929 | 0.5914% | 93.58%
64 años | 238.4368 | 0.3659% | 95.6% |  |  | Edad 64 años | 465.434 | 0.5473% | 94.12%
65 años | 293.3454 | 0.4502% | 96.05% |  |  | Edad 65 años | 438.2882 | 0.5154% | 94.64%
66 años | 186.7982 | 0.2867% | 96.34% |  |  | Edad 66 años | 390.6569 | 0.4594% | 95.1%
67 años | 229.5806 | 0.3523% | 96.69% |  |  | Edad 67 años | 379.4729 | 0.4462% | 95.54%
68 años | 169.767 | 0.2605% | 96.95% |  |  | Edad 68 años | 356.2452 | 0.4189% | 95.96%
69 años | 152.327 | 0.2338% | 97.19% |  |  | Edad 69 años | 324.5161 | 0.3816% | 96.35%
70 años | 202.4669 | 0.3107% | 97.5% |  |  | Edad 70 años | 299.7651 | 0.3525% | 96.7%
71 años | 110.7709 | 0.17% | 97.67% |  |  | Edad 71 años | 266.5743 | 0.3135% | 97.01%
72 años | 151.3733 | 0.2323% | 97.9% |  |  | Edad 72 años | 261.6629 | 0.3077% | 97.32%
73 años | 138.1571 | 0.212% | 98.11% |  |  | Edad 73 años | 223.0341 | 0.2623% | 97.58%
74 años | 119.6271 | 0.1836% | 98.3% |  |  | Edad 74 años | 215.7438 | 0.2537% | 97.83%
75 años | 145.5146 | 0.2233% | 98.52% |  |  | Edad 75 años | 216.2313 | 0.2543% | 98.09%
76 años | 106.2747 | 0.1631% | 98.68% |  |  | Edad 76 años | 157.3484 | 0.185% | 98.27%
77 años | 103.8222 | 0.1593% | 98.84% |  |  | Edad 77 años | 171.1776 | 0.2013% | 98.48%
78 años | 104.3672 | 0.1602% | 99% |  |  | Edad 78 años | 153.3465 | 0.1803% | 98.66%
79 años | 75.2098 | 0.1154% | 99.12% |  |  | Edad 79 años | 132.8633 | 0.1562% | 98.81%
80 años | 98.236 | 0.1507% | 99.27% |  |  | Edad 80 años | 141.5816 | 0.1665% | 98.98%
81 años | 49.1861 | 0.07548% | 99.34% |  |  | Edad 81 años | 110.9799 | 0.1305% | 99.11%
82 años | 58.7236 | 0.09011% | 99.43% |  |  | Edad 82 años | 106.4434 | 0.1252% | 99.23%
83 años | 50.0036 | 0.07673% | 99.51% |  |  | Edad 83 años | 100.7904 | 0.1185% | 99.35%
84 años | 51.5023 | 0.07903% | 99.59% |  |  | Edad 84 años | 86.5179 | 0.1017% | 99.45%
85 años | 54.3636 | 0.08342% | 99.67% |  |  | Edad 85 años | 84.4623 | 0.09932% | 99.55%
86 años | 37.3324 | 0.05729% | 99.73% |  |  | Edad 86 años | 67.9445 | 0.07989% | 99.63%
87 años | 37.7411 | 0.05792% | 99.79% |  |  | Edad 87 años | 64.3006 | 0.07561% | 99.71%
88 años | 25.7512 | 0.03952% | 99.83% |  |  | Edad 88 años | 48.2121 | 0.05669% | 99.77%
89 años | 23.5712 | 0.03617% | 99.86% |  |  | Edad 89 años | 46.0777 | 0.05418% | 99.82%
90 años | 20.4374 | 0.03136% | 99.89% |  |  | Edad 90 años | 33.7845 | 0.03973% | 99.86%
91 años | 9.265 | 0.01422% | 99.91% |  |  | Edad 91 años | 28.9797 | 0.03408% | 99.89%
92 años | 9.5375 | 0.01464% | 99.92% |  |  | Edad 92 años | 22.6884 | 0.02668% | 99.92%
93 años | 13.2162 | 0.02028% | 99.94% |  |  | Edad 93 años | 16.1918 | 0.01904% | 99.94%
94 años | 6.6762 | 0.01025% | 99.95% |  |  | Edad 94 años | 14.2793 | 0.01679% | 99.96%
95 años | 7.63 | 0.01171% | 99.97% |  |  | Edad 95 años | 12.0246 | 0.01414% | 99.97%
96 años | 7.085 | 0.01087% | 99.98% |  |  | Edad 96 años | 7.5931 | 0.008929% | 99.98%
97 años | 3.815 | 0.005854% | 99.98% |  |  | Edad 97 años | 6.2252 | 0.00732% | 99.99%
98 años | 11.7175 | 0.01798% | 100% |  |  | Edad 98 años | 4.2883 | 0.005043% | 99.99%
Total | 65165.1806 | 100% |  |  |  | Edad 99 años | 2.4894 | 0.002927% | 99.99%
[6 empty] | Edad 100 años | 1.6604 | 0.001952% | 100%
[6 empty] | Edad 101 años | 0.54954 | 0.0006462% | 100%
[6 empty] | Edad 102 años | 0.41458 | 0.0004875% | 100%
[6 empty] | Edad 103 años | 1.1085 | 0.001303% | 100%
[6 empty] | Edad 104 años | 0.27341 | 0.0003215% | 100%
[6 empty] | Edad 105 años | 0.2755 | 0.000324% | 100%
[6 empty] | Edad 106 años | 0.28136 | 0.0003308% | 100%
[6 empty] | Edad 110 años | 0.13777 | 0.000162% | 100%
POBLACIÓN POR AÑOS DEL DISTRITO DE ATE (2007) | [5 empty] | Total | 85043.176 | 100%
FUENTE: | http://censos1.inei.gob.pe/Censos2007/redatam/ |  |  |  |  | POBLACIÓN POR AÑOS DEL DISTRITO DE ATE (2017)
CARPETA: | 01_FUENTES/03_POBLACION |  |  |  |  | FUENTE: | https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
[6 empty] | CARPETA: | 01_FUENTES/03_POBLACION
POBLACIÓN DEL AI
Censo 2007 |  |  | Censo 2007
Grupo etario | Porcentaje | Ponderación | Grupo etario | Porcentaje | Ponderación
12 años | 1.914% | 1247.0925 | 12 años | 1.649% | 1402.2433
13 años | 1.857% | 1210.0326 | 13 años | 1.612% | 1370.9195
14 años | 1.927% | 1255.8125 | 14 años | 1.54% | 1309.9836
15 años | 1.994% | 1299.6848 | 15 años | 1.504% | 1278.6348
16 años | 1.827% | 1190.6852 | 16 años | 1.531% | 1302.242
|  | 6203.3075 |  |  | 6664.0231
[10 empty] | MAX | M | T
[10 empty] | 0 | 4 | -4
[10 empty] | 0 | 4 | -4
[10 empty] | 0 | 4 | -4
[10 empty] | 0 | 4 | -4
[10 empty] | 0 | 4 | -4
EDAD 12 - 16 AÑOS: POBLACIÓN DE ESTUDIO PARA COLEGIOS SECUNDARIOS

## TEORÍA
UNIDAD DE SERVICIO | ESTUDIANTES MATRICULADOS Y ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DE EBR EN ÓPTIMA CALIDAD. Con los recursos físicos e intangibles según los estándares de calidad aprobados por el SECTOR.

## 1.Población total
POBLACIÓN DE TOTAL: población del distrito de Ate
1) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AI
VARIACIÓN
POB | CENSO |  | TIC (exponencial) | 30.5%
| 2007 | 2017
ATE | 478278 | 624171.9854 | 2.662%
Proyección
Año | Etapa | HF
2019 | REFERENCIA | - | 658307.8683
2020 | REFERENCIA | - | 676069.6386
2021 | REFERENCIA | - | 694310.6382
2022 | REFERENCIA | - | 713043.7973
2023 | REFERENCIA | - | 732282.3948
2024 | REFERENCIA | - | 752040.0678
2025 | PREINVERSION | -- | 772330.8216
2026 | ET | 0 | 793169.0392
2027 | Ejec. Física | 0 | 814569.4917
2028 | Ejec. Física | 0 | 836547.3486
2029 | Funcionamiento | 1 | 859118.1889
2030 | Funcionamiento | 2 | 882298.0119
2031 | Funcionamiento | 3 | 906103.2485
2032 | Funcionamiento | 4 | 930550.773
2033 | Funcionamiento | 5 | 955657.9148
2034 | Funcionamiento | 6 | 981442.4711
2035 | Funcionamiento | 7 | 1007922.7192
2036 | Funcionamiento | 8 | 1035117.4295
2037 | Funcionamiento | 9 | 1063045.8788
2038 | Funcionamiento | 10 | 1091727.8642
PASO 1
[5 empty] | Población ATE 2007 |  |  | #REF!
[5 empty] | Densidad poblacional 2007 (personas x km2) |  |  | #REF!
[5 empty] | Población del AI (2007) |  |  | #REF!
Grupo etario | Porcentaje 2007 | Población (AI)
12 años | 1.914% | #REF! |  |  | Población ATE 2017 |  |  | #REF!
13 años | 1.857% | #REF! |  |  | Densidad poblacional 2007 (personas x km2) |  |  | #REF!
14 años | 1.927% | #REF! |  |  | Población del AI (2017) |  |  | #REF!
15 años | 1.994% | #REF!
16 años | 1.827% | #REF! |  |  | Población ATE 2024 (proyectado) |  |  | #REF!
[5 empty] | Densidad poblacional 2007 (personas x km2) |  |  | #REF!
Grupo etario | Porcentaje 2017 | Población (AI) |  |  | Población del AI (2007) |  |  | #REF!
12 años | 1.649% | #REF!
13 años | 1.612% | #REF!
14 años | 1.54% | #REF!
15 años | 1.504% | #REF!
16 años | 1.531% | #REF!
PASO 2
Edad en años | 2007 |  | 2017 |  | TASA
| Población | Porcentaje x Pob Total | Población | Porcentaje x Pob Total
12 años | #REF! | 1.914% | #REF! | 1.649% | #REF!
13 años | #REF! | 1.857% | #REF! | 1.612% | #REF!
14 años | #REF! | 1.927% | #REF! | 1.54% | #REF!
15 años | #REF! | 1.994% | #REF! | 1.504% | #REF!
16 años | #REF! | 1.827% | #REF! | 1.531% | #REF!
TOTAL (12-16) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ENTRE 12 - 16 AÑOS -ÁREA DE INFLUENCIA
Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés | [7 empty] | Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés
Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total |  | Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total
2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2026 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2029 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2030 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2031 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2035 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2036 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VISTA HORIZONTAL: POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
[6 empty] | EJECUCION | EJECUCIÓN-FUNCIO |  | FASE DE FUNCIONAMIENTO
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
12 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 556 | 562 | 569 | 576 | 583 | 589 | 596 | 603 | 611 | 618 | 625 | 632 | #REF!
13 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 546 | 553 | 560 | 567 | 574 | 582 | 589 | 596 | 604 | 611 | 619 | 627 | #REF!
14 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 493 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 510 | 512 | 514 | 516 | #REF!
15 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 462 | 461 | 460 | 459 | 459 | 458 | 457 | 456 | 456 | 455 | 454 | 453 | #REF!
16 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 506 | 511 | 515 | 520 | 525 | 529 | 534 | 539 | 544 | 549 | 554 | 559 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2563 | 2582 | 2601 | 2621 | 2642 | 2661 | 2681 | 2701 | 2725 | 2745 | 2766 | 2787 | #REF!
Note on G78: ====== ID#AAABToBU1Ys SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Metodológicamente puede convertirse en 0

## 2. Población de refe
POBLACIÓN DEREFERENCIA: población total del área de influencia
1) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AI
VARIACIÓN
POB | CENSO |  | TIC (exponencial) | 30.5%
| 2007 | 2017
AI | 65165.1806 | 85043.176 | 2.662%
Proyección
Año | Etapa | HF
2019 | REFERENCIA | - | 89694.176
2020 | REFERENCIA | - | 92114.2099
2021 | REFERENCIA | - | 94599.5386
2022 | REFERENCIA | - | 97151.9238
2023 | REFERENCIA | - | 99773.1748
2024 | REFERENCIA | - | 102465.1496
2025 | PREINVERSION | -- | 105229.7565
2026 | ET | 0 | 108068.955
2027 | Ejec. Física | 0 | 110984.7579
2028 | Ejec. Física | 0 | 113979.2318
2029 | Funcionamiento | 1 | 117054.4995
2030 | Funcionamiento | 2 | 120212.7409
2031 | Funcionamiento | 3 | 123456.1945
2032 | Funcionamiento | 4 | 126787.1597
2033 | Funcionamiento | 5 | 130207.9974
2034 | Funcionamiento | 6 | 133721.1326
2035 | Funcionamiento | 7 | 137329.0555
2036 | Funcionamiento | 8 | 141034.3236
2037 | Funcionamiento | 9 | 144839.5633
2038 | Funcionamiento | 10 | 148747.472
PASO 1
[5 empty] | Población ATE 2007 |  |  | #REF!
[5 empty] | Densidad poblacional 2007 (personas x km2) |  |  | #REF!
[5 empty] | Población del AI (2007) |  |  | #REF!
Grupo etario | Porcentaje 2007 | Población (AI)
12 años | 1.914% | #REF! |  |  | Población ATE 2017 |  |  | #REF!
13 años | 1.857% | #REF! |  |  | Densidad poblacional 2007 (personas x km2) |  |  | #REF!
14 años | 1.927% | #REF! |  |  | Población del AI (2017) |  |  | #REF!
15 años | 1.994% | #REF!
16 años | 1.827% | #REF! |  |  | Población ATE 2024 (proyectado) |  |  | #REF!
[5 empty] | Densidad poblacional 2007 (personas x km2) |  |  | #REF!
Grupo etario | Porcentaje 2017 | Población (AI) |  |  | Población del AI (2007) |  |  | #REF!
12 años | 1.649% | #REF!
13 años | 1.612% | #REF!
14 años | 1.54% | #REF!
15 años | 1.504% | #REF!
16 años | 1.531% | #REF!
PASO 2
Edad en años | 2007 |  | 2017 |  | TASA
| Población | Porcentaje x Pob Total | Población | Porcentaje x Pob Total
12 años | #REF! | 1.914% | #REF! | 1.649% | #REF!
13 años | #REF! | 1.857% | #REF! | 1.612% | #REF!
14 años | #REF! | 1.927% | #REF! | 1.54% | #REF!
15 años | #REF! | 1.994% | #REF! | 1.504% | #REF!
16 años | #REF! | 1.827% | #REF! | 1.531% | #REF!
TOTAL (12-16) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ENTRE 12 - 16 AÑOS -ÁREA DE INFLUENCIA
Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés | [7 empty] | Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés
Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total |  | Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total
2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2026 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2027 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2029 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2030 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2031 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2035 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2036 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VISTA HORIZONTAL: POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
[6 empty] | EJECUCION | EJECUCIÓN-FUNCIO |  | FASE DE FUNCIONAMIENTO
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
12 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 556 | 562 | 569 | 576 | 583 | 589 | 596 | 603 | 611 | 618 | 625 | 632 | #REF!
13 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 546 | 553 | 560 | 567 | 574 | 582 | 589 | 596 | 604 | 611 | 619 | 627 | #REF!
14 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 493 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 510 | 512 | 514 | 516 | #REF!
15 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 462 | 461 | 460 | 459 | 459 | 458 | 457 | 456 | 456 | 455 | 454 | 453 | #REF!
16 años | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 506 | 511 | 515 | 520 | 525 | 529 | 534 | 539 | 544 | 549 | 554 | 559 | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2563 | 2582 | 2601 | 2621 | 2642 | 2661 | 2681 | 2701 | 2725 | 2745 | 2766 | 2787 | #REF!
Note on G78: ====== ID#AAABToBU1Ys SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Metodológicamente puede convertirse en 0

## 3. Población dem. potencial
POBLACIÓN DE REFERENCIA : POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA VINCULADA AL OBJETIVO
1) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ATE
VARIACIÓN
| POB | CENSO |  | TIC (GEOMÉTRICA) | 7.427%
|  | 2007 | 2017
| AI (12-16) | 6203.3075 | 6664.0231 | 0.719%
Proyección
| Año | Etapa | HF
| 2025 | PREINVERSION | -- | 7057.1126
| 2026 | ET | 0 | 7107.8518
| 2027 | Ejec. Física | 0 | 7158.9558
| 2028 | Ejec. Física | 0 | 7210.4273
1 | 2029 | Funcionamiento | 1 | 7262.2688
2 | 2030 | Funcionamiento | 2 | 7314.4831
3 | 2031 | Funcionamiento | 3 | 7367.0727
4 | 2032 | Funcionamiento | 4 | 7420.0405
5 | 2033 | Funcionamiento | 5 | 7473.3891
6 | 2034 | Funcionamiento | 6 | 7527.1213
7 | 2035 | Funcionamiento | 7 | 7581.2398
8 | 2036 | Funcionamiento | 8 | 7635.7474
9 | 2037 | Funcionamiento | 9 | 7690.6469
10 | 2038 | Funcionamiento | 10 | 7745.9411
2) calculando tasas por edad
| Edad en años | 2007 |  | 2017 |  | TASA | variación
|  | Población | Porcentaje x Pob Total | Población | Porcentaje x Pob Total |  | 0.074269 | geometrica
| 12 años | 1247.0925 |  | 1402.2433 |  | 1.179%
| 13 años | 1210.0326 |  | 1370.9195 |  | 1.256%
| 14 años | 1255.8125 |  | 1309.9836 |  | 0.4232%
| 15 años | 1299.6848 |  | 1278.6348 |  | -0.1632%
| 16 años | 1190.6852 |  | 1302.242 |  | 0.8996%
| TOTAL (12-16) | 6203.3075 | 1.297% | 6664.0231 | 1.068% | 0.7191%
4) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ENTRE 12 - 16 AÑOS -ÁREA DE INFLUENCIA
| Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés | [7 empty] | Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés
| Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total |  | Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total
| 2019 | 1435 | 1405 | 1321 | 1274 | 1325 | 6760 |  | 2025 | 1540 | 1514 | 1354 | 1262 | 1398 | 7068
| 2020 | 1452 | 1423 | 1326 | 1272 | 1337 | 6810
| 2021 | 1469 | 1441 | 1332 | 1270 | 1349 | 6861
| 2022 | 1486 | 1459 | 1337 | 1268 | 1361 | 6911
| 2023 | 1504 | 1477 | 1343 | 1266 | 1374 | 6964
| 2024 | 1522 | 1496 | 1349 | 1264 | 1386 | 7017
| 2025 | 1540 | 1514 | 1354 | 1262 | 1398 | 7068
| 2026 | 1558 | 1533 | 1360 | 1259 | 1411 | 7121
| 2027 | 1576 | 1553 | 1366 | 1257 | 1424 | 7176
| 2028 | 1595 | 1572 | 1372 | 1255 | 1437 | 7231
| 2029 | 1614 | 1592 | 1378 | 1253 | 1449 | 7286
| 2030 | 1633 | 1612 | 1383 | 1251 | 1463 | 7342
| 2031 | 1652 | 1632 | 1389 | 1249 | 1476 | 7398
| 2032 | 1671 | 1653 | 1395 | 1247 | 1489 | 7455
| 2033 | 1691 | 1674 | 1401 | 1245 | 1502 | 7513
| 2034 | 1711 | 1695 | 1407 | 1243 | 1516 | 7572
| 2035 | 1731 | 1716 | 1413 | 1241 | 1530 | 7631
| 2036 | 1752 | 1737 | 1419 | 1239 | 1543 | 7690
| 2037 | 1772 | 1759 | 1425 | 1237 | 1557 | 7750
| 2038 | 1793 | 1781 | 1431 | 1235 | 1571 | 7811
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
| 12 años | 1435 | 1452 | 1469 | 1486 | 1504 | 1522 | 1540 | 1558 | 1576 | 1595 | 1614 | 1633 | 1652 | 1671 | 1691 | 1711 | 1731 | 1752 | 1772 | 1793
| 13 años | 1405 | 1423 | 1441 | 1459 | 1477 | 1496 | 1514 | 1533 | 1553 | 1572 | 1592 | 1612 | 1632 | 1653 | 1674 | 1695 | 1716 | 1737 | 1759 | 1781
| 14 años | 1321 | 1326 | 1332 | 1337 | 1343 | 1349 | 1354 | 1360 | 1366 | 1372 | 1378 | 1383 | 1389 | 1395 | 1401 | 1407 | 1413 | 1419 | 1425 | 1431
| 15 años | 1274 | 1272 | 1270 | 1268 | 1266 | 1264 | 1262 | 1259 | 1257 | 1255 | 1253 | 1251 | 1249 | 1247 | 1245 | 1243 | 1241 | 1239 | 1237 | 1235
| 16 años | 1325 | 1337 | 1349 | 1361 | 1374 | 1386 | 1398 | 1411 | 1424 | 1437 | 1449 | 1463 | 1476 | 1489 | 1502 | 1516 | 1530 | 1543 | 1557 | 1571
| Total | 6760 | 6810 | 6861 | 6911 | 6964 | 7017 | 7068 | 7121 | 7176 | 7231 | 7286 | 7342 | 7398 | 7455 | 7513 | 7572 | 7631 | 7690 | 7750 | 7811
Note on G32: ====== ID#AAABToBU1Ys SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Metodológicamente puede convertirse en 0
12 -16 AÑOS

## DATOS-COLEGIOS
CODGEO | COD_MOD | CEN_EDU | D_NIV_MOD | D_GESTION | NLAT_IE | NLONG_IE | TALUMNO | TDOCENTE | TSECCION
150103 | 1045434 | AKIRA KATO | Secundaria | P£blica de gesti¢n directa | -12.023 | -76.8372 | 693 | 33 | 21
150103 | 1075258 | VIRGEN DE GUADALUPE | Secundaria | Privada | -12.0074 | -76.8345 | 214 | 14 | 10
150103 | 1046341 | JAVIER HERAUD | Secundaria | Privada | -12.0153 | -76.8253 | 113 | 6 | 7
150103 | 1074814 | SANTA MARIA APOSTOL | Secundaria | Privada | -12.0063 | -76.8346 | 127 | 11 | 5
150103 | 1066547 | SAN ISIDRO LABRADOR | Secundaria | Privada | -12.0154 | -76.8224 | 204 | 11 | 9
150103 | 1197102 | ANNA JARVIS | Secundaria | Privada | -12.012 | -76.8221 | 0 | 0 | 0
150103 | 1074301 | COLEGIO NACIONAL MIXTO HUAYCAN | Secundaria | P£blica de gesti¢n directa | -12.0153 | -76.8268 | 1660 | 62 | 40
150103 | 1197904 | MARIA MONTESSORI | Secundaria | Privada | -12.0097 | -76.8225 | 0 | 0 | 0
150103 | 1065549 | DANIEL ALCIDES CARRION | Secundaria | Privada | -12.011 | -76.8266 | 0 | 0 | 0
150103 | 1065069 | 1213 | Secundaria | P£blica de gesti¢n directa | -12.0138 | -76.8528 | 320 | 18 | 11
150103 | 1243906 | LEONARDO DE VINCI | Secundaria | Privada | -12.0037 | -76.8364 | 257 | 14 | 10
150103 | 1253996 | PRINCIPE DE PAZ | Secundaria | Privada | -12.0154 | -76.8219 | 32 | 5 | 5
150103 | 1505494 | FE Y ALEGRIA 53 | Secundaria | P£blica de gesti¢n privada | -12.0071 | -76.8213 | 517 | 24 | 15
150103 | 1507102 | CORAZON DE GUADALUPE | Secundaria | Privada | -12.0161 | -76.824 | 88 | 2 | 5
150103 | 1505791 | EULER | Secundaria | Privada | -12.0149 | -76.8227 | 116 | 11 | 5
150103 | 1507474 | ALEXANDER VON HUMBOLDT | Secundaria | Privada | -12.0114 | -76.8215 | 0 | 0 | 0
150103 | 1507664 | CIENCIAS APLICADAS ALBERT EINSTEIN | Secundaria | Privada | -12.011 | -76.8229 | 110 | 7 | 5
150103 | 1508076 | MARTIR DE LA MEDICINA DANIEL A. CARRION | Secundaria | Privada | -12.0068 | -76.8445 | 113 | 7 | 5
150103 | 1508480 | SANTA INES | Secundaria | Privada | -12.0057 | -76.8335 | 197 | 11 | 8
150103 | 1509132 | KAROL WOJTYLA | Secundaria | Privada | -12.0069 | -76.8439 | 140 | 5 | 5
150103 | 1509835 | INTERNACIONAL ELIM HUAYCAN | Secundaria | Privada | -12.0063 | -76.8391 | 146 | 11 | 6
150103 | 1509876 | ALEXANDER GRAHAM BELL | Secundaria | Privada | -11.9984 | -76.8335 | 6 | 2 | 1
150103 | 1510064 | EL EDEN | Secundaria | Privada | -12.0119 | -76.8505 | 57 | 6 | 4
150103 | 1307321 | THALES | Secundaria | Privada | -12.0135 | -76.8215 | 250 | 28 | 8
150103 | 1363894 | HARVARD | Secundaria | Privada | -12.0159 | -76.8409 | 55 | 5 | 5
150103 | 1405489 | NI¥O GENIO | Secundaria | Privada | -12.0094 | -76.8362 | 88 | 2 | 5
150103 | 1472869 | AMERICA | Secundaria | Privada | -12.0174 | -76.8386 | 0 | 0 | 0
150103 | 1538842 | UNION LATINO | Secundaria | Privada | -12.003 | -76.8393 | 73 | 5 | 5
150103 | 1595362 | INTERNACIONAL DEL PACIFICO | Secundaria | Privada | -12.0121 | -76.8538 | 129 | 9 | 5
150103 | 1665132 | SACO OLIVEROS HUAYCAN | Secundaria | Privada | -12.0055 | -76.8305 | 323 | 20 | 10
150103 | 1670439 | TARPUY MODERNO | Secundaria | Privada | -12.0119 | -76.8506 | 177 | 8 | 5
150103 | 1751023 | VILLA PROGRESO | Secundaria | Privada | -12.0074 | -76.833 | 134 | 8 | 6
150103 | 1754084 | NUESTRA SE¥ORA DEL ROSARIO | Secundaria | Privada | -12.0095 | -76.8348 | 116 | 5 | 5
150103 | 1763259 | SALESIAN COLLEGE | Secundaria | Privada | -12.0149 | -76.8242 | 230 | 10 | 9
150103 | 1765049 | ALFONSO UGARTE - HUAYCAN | Secundaria | Privada | -12.0109 | -76.8282 | 107 | 11 | 6
150103 | 1778406 | DIVINA FAMILIA | Secundaria | Privada | -12.0077 | -76.8264 | 75 | 10 | 5
150103 | 1796341 | SACRO COURE | Secundaria | Privada | -12.0069 | -76.843 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS A ABRIL DEL 2025 |  |  | 6867
|  | COLEGIOS PRIVADOS |  |  | 3677
|  | COLEGIOS PÚBLICOS |  |  | 3190
|  | AKIRA KATO |  |  | 693
|  | PUBLICOS / TOTAL |  |  | 46.45%
|  | AKIRA KATO / PUBLICOS |  |  | 21.72%
|  | AKIRA KATO / TOTAL |  |  | 10.09%
|  | POBLACIÓN DEL AI ENTRE 12- 16 AÑOS |  |  | 7068
|  | PORCENTAJE QUE ESTUDIA DENTRO DEL AI |  |  | 97.16%

## 4. Población dem efectiva
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
* ¿qué tanto absorve Akita Kato? |  |  |  | 10.09%
Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés
Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total
2019 | 144.8165 | 141.789 | 133.3119 | 128.5688 | 133.7156 | 682.2018 |  | 141.5108
2020 | 146.5321 | 143.6055 | 133.8165 | 128.367 | 134.9266 | 687.2477 |  | 138.3497
2021 | 148.2477 | 145.422 | 134.422 | 128.1651 | 136.1376 | 692.3945 |  | 132.2002
2022 | 149.9633 | 147.2385 | 134.9266 | 127.9633 | 137.3486 | 697.4404 |  | 129.0365
2023 | 151.7798 | 149.055 | 135.5321 | 127.7615 | 138.6606 | 702.789 |  | 131.4189
2024 | 153.5963 | 150.9725 | 136.1376 | 127.5596 | 139.8716 | 708.1376 |  | 672.5161 | 672.5161
2025 | 155.4128 | 152.789 | 136.6422 | 127.3578 | 141.0826 | 713.2844 |  |  | 626.0219
2026 | 157.2294 | 154.7064 | 137.2477 | 127.055 | 142.3945 | 718.633
2027 | 159.0459 | 156.7248 | 137.8532 | 126.8532 | 143.7064 | 724.1835
2028 | 160.9633 | 158.6422 | 138.4587 | 126.6514 | 145.0183 | 729.7339
2029 | 162.8807 | 160.6606 | 139.0642 | 126.4495 | 146.2294 | 735.2844
2030 | 164.7982 | 162.6789 | 139.5688 | 126.2477 | 147.6422 | 740.9358
2031 | 166.7156 | 164.6972 | 140.1743 | 126.0459 | 148.9541 | 746.5872
2032 | 168.633 | 166.8165 | 140.7798 | 125.844 | 150.2661 | 752.3394
2033 | 170.6514 | 168.9358 | 141.3853 | 125.6422 | 151.578 | 758.1927
2034 | 172.6697 | 171.055 | 141.9908 | 125.4404 | 152.9908 | 764.1468
2035 | 174.6881 | 173.1743 | 142.5963 | 125.2385 | 154.4037 | 770.1009
2036 | 176.8073 | 175.2936 | 143.2018 | 125.0367 | 155.7156 | 776.055
2037 | 178.8257 | 177.5138 | 143.8073 | 124.8349 | 157.1284 | 782.1101
2038 | 180.945 | 179.7339 | 144.4128 | 124.633 | 158.5413 | 788.2661
Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
12 años | 144.8165 | 146.5321 | 148.2477 | 149.9633 | 151.7798 | 153.5963 | 155.4128 | 157.2294 | 159.0459 | 160.9633 | 162.8807 | 164.7982 | 166.7156 | 168.633 | 170.6514 | 172.6697 | 174.6881 | 176.8073 | 178.8257 | 180.945
13 años | 141.789 | 143.6055 | 145.422 | 147.2385 | 149.055 | 150.9725 | 152.789 | 154.7064 | 156.7248 | 158.6422 | 160.6606 | 162.6789 | 164.6972 | 166.8165 | 168.9358 | 171.055 | 173.1743 | 175.2936 | 177.5138 | 179.7339
14 años | 133.3119 | 133.8165 | 134.422 | 134.9266 | 135.5321 | 136.1376 | 136.6422 | 137.2477 | 137.8532 | 138.4587 | 139.0642 | 139.5688 | 140.1743 | 140.7798 | 141.3853 | 141.9908 | 142.5963 | 143.2018 | 143.8073 | 144.4128
15 años | 128.5688 | 128.367 | 128.1651 | 127.9633 | 127.7615 | 127.5596 | 127.3578 | 127.055 | 126.8532 | 126.6514 | 126.4495 | 126.2477 | 126.0459 | 125.844 | 125.6422 | 125.4404 | 125.2385 | 125.0367 | 124.8349 | 124.633
16 años | 133.7156 | 134.9266 | 136.1376 | 137.3486 | 138.6606 | 139.8716 | 141.0826 | 142.3945 | 143.7064 | 145.0183 | 146.2294 | 147.6422 | 148.9541 | 150.2661 | 151.578 | 152.9908 | 154.4037 | 155.7156 | 157.1284 | 158.5413
Total | 682.2018 | 687.2477 | 692.3945 | 697.4404 | 702.789 | 708.1376 | 713.2844 | 718.633 | 724.1835 | 729.7339 | 735.2844 | 740.9358 | 746.5872 | 752.3394 | 758.1927 | 764.1468 | 770.1009 | 776.055 | 782.1101 | 788.2661

## 5. Población efec SP
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
1) HISTÓRICO DE MATRICULADOS POR AÑO Y GRADO
VISTA 1: TOTAL DE MATRICULADOS |  |  |  | HISTÓRICO DE MATRICULADOS
Año | Grado | Cantidad |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2019 | 1 | 163 |  | 1 | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142
2019 | 2 | 119 |  | 2 | 119 | 146 | 168 | 161 | 166 | 150
2019 | 3 | 120 |  | 3 | 120 | 103 | 142 | 157 | 138 | 147
2019 | 4 | 97 |  | 4 | 97 | 112 | 102 | 135 | 138 | 110
2019 | 5 | 99 |  | 5 | 99 | 89 | 113 | 96 | 127 | 122
2020 | 1 | 173 |  | Total | 598 | 623 | 695 | 719 | 733 | 671
2020 | 2 | 146
2020 | 3 | 103
2020 | 4 | 112
2020 | 5 | 89
2021 | 1 | 170
2021 | 2 | 168
2021 | 3 | 142
2021 | 4 | 102
2021 | 5 | 113
2022 | 1 | 170
2022 | 2 | 161
2022 | 3 | 157
2022 | 4 | 135
2022 | 5 | 96
2023 | 1 | 164
2023 | 2 | 166
2023 | 3 | 138
2023 | 4 | 138
2023 | 5 | 127
2024 | 1 | 142
2024 | 2 | 150
2024 | 3 | 147
2024 | 4 | 110
2024 | 5 | 122
2) CÁLCULO DE PROPORCIONES
DEMANDA DEL 1° GRADO (METODOLOGÍA DE PROPORCIONES)
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Promedio
Pob. 12 años | 1435 | 1452 | 1469 | 1486 | 1504 | 1522 | 1478
Matr. 1° grado | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142 | 163.6667
Proporción | 11.36% | 11.91% | 11.57% | 11.44% | 10.9% | 9.33% | 0.11052
DEMANDA DEL 2° GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Promedio
1 | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142 | 163
2 | 119 | 146 | 168 | 161 | 166 | 150 | 119
Proporción |  | 0.89571 | 0.9711 | 0.94706 | 0.97647 | 1.0563 | 0.96795 | [5 empty] | 0.96933 | 0.96795
DEMANDA DEL 3° GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Promedio
2 | 119 | 146 | 168 | 161 | 166 | 150 | 151.6667
3 | 120 | 103 | 142 | 157 | 138 | 147 | 120
Proporción |  | 0.86555 | 0.9726 | 0.93452 | 0.85714 | 0.98 | 0.92049
DEMANDA DEL 4° GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Promedio
3 | 120 | 103 | 142 | 157 | 138 | 147 | 120
4 | 97 | 112 | 102 | 135 | 138 | 110 | 97
Proporción |  | 0.93333 | 0.99029 | 0.9507 | 0.87898 | 0.7483 | 0.89615
DEMANDA DEL 5° GRADO (METODOLOGÍA DE LA CASCADA)
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Promedio
4 | 97 | 112 | 102 | 135 | 138 | 110 | 97
5 | 99 | 89 | 113 | 96 | 127 | 122 | 99
Proporción |  | 0.91753 | 1.0089 | 0.94118 | 0.94074 | 1.1091 | 0.98111
0.98349
3) PROYECCIÓN DE PORCENTAJAES (PROPORCIONES Y CASCADA)
[7 empty] | PREINV | ET | EJEC | EJEC | FUNCIONAMIENTO
HISTÓRICO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | 11.36% | 11.91% | 11.57% | 11.44% | 10.9% | 9.33% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05%
2 |  | 89.57% | 97.11% | 94.71% | 97.65% | 105.6% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8%
3 |  | 86.55% | 97.26% | 93.45% | 85.71% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
4 |  | 93.33% | 99.03% | 95.07% | 87.9% | 74.83% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | 89.61%
5 |  | 91.75% | 100.9% | 94.12% | 94.07% | 110.9% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11% | 98.11%
4) PROYECCIÓN DE CANTIDADES - DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO | bar: ET 0 to FUNCIONAMIENTO 1
[7 empty] | PREINV | ET 0: ET; EJEC 0: EJEC; EJEC 0: EJEC; FUNCIONAMIENTO 1: FUNCIONAMIENTO
HISTÓRICO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 194 | 196 | 198
2 | 119 | 146 | 168 | 161 | 166 | 150 | 137 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 188 | 190
3 | 120 | 103 | 142 | 157 | 138 | 147 | 147 | 134 | 162 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 184
4 | 97 | 112 | 102 | 135 | 138 | 110 | 132 | 132 | 120 | 145 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162
5 | 99 | 89 | 113 | 96 | 127 | 122 | 108 | 130 | 130 | 118 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 157
Total | 598 | 623 | 695 | 719 | 733 | 671 | 694 | 733 | 752 | 770 | 801 | 810 | 821 | 831 | 840 | 850 | 860 | 871 | 881 | 891
|  |  |  | 1 | 1.25 | 1.2 | 0.8 | ET 0: 1.0625
|  |  |  | 1.119 | 1.021 | 1.052 | 0.98 | ET 0: 1.043
Note on I46: ====== ID#AAABToBU1Yo SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Promedio geométrico
Note on I52: ====== ID#AAABToBU1Yo SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Promedio geométrico
Note on I58: ====== ID#AAABToBU1Yo SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Promedio geométrico
Note on I64: ====== ID#AAABToBU1Yo SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Promedio geométrico
Note on I70: ====== ID#AAABToBU1Yo SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Promedio geométrico
CONCLUSIONES: 1. NO EXISTE RETENCIONES DE ESTUDIANTES DE AÑO A AÑO. 2. LA MATRICULA ANUAL POR GRADO ES LEVEMENTE CRECIENTE.
SE MANTIENE LA NO RETENCIÓN DE ESTUDIANTES AÑO A AÑO

## ACTAS Y SIAGIE
RESUMEN DE ACTAS DE EVALUACIÓN 2019 - 2023 (5 AÑOS)
GRADO | GRADO | SECCION | AÑO FIN | AÑO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F | Filename
1 A | 1 | A | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (1).pdf | TRUE
1 B | 1 | B | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 (2).pdf | TRUE
1 C | 1 | C | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 (3).pdf | TRUE
1 D | 1 | D | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 (4).pdf | TRUE
1 E | 1 | E | 2023-12-29 | 2023 | 28 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (5).pdf | TRUE
2 A | 2 | A | 2023-12-29 | 2023 | 32 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (6).pdf | TRUE
2 B | 2 | B | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (7).pdf | TRUE
2 C | 2 | C | 2023-12-29 | 2023 | 35 | 13 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (8).pdf | TRUE
2 D | 2 | D | 2023-12-29 | 2023 | 33 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (9).pdf | TRUE
2 E | 2 | E | 2023-12-29 | 2023 | 32 | 18 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (10).pdf | TRUE
3 A | 3 | A | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (11).pdf | TRUE
3 B | 3 | B | 2023-12-29 | 2023 | 34 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (12).pdf | TRUE
3 C | 3 | C | 2023-12-29 | 2023 | 33 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 (13).pdf | TRUE
3 D | 3 | D | 2023-12-29 | 2023 | 37 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (14).pdf | TRUE
4 A | 4 | A | 2023-12-29 | 2023 | 48 | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (15).pdf | TRUE
4 B | 4 | B | 2023-12-29 | 2023 | 42 | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (16).pdf | TRUE
4 C | 4 | C | 2023-12-29 | 2023 | 48 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (17).pdf | TRUE
5 A | 5 | A | 2023-12-29 | 2023 | 42 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 (18).pdf | TRUE
5 B | 5 | B | 2023-12-29 | 2023 | 44 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 (19).pdf | TRUE
5 C | 5 | C | 2023-12-29 | 2023 | 41 | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 (20).pdf | TRUE
2 E | 2 | E | 2022-12-30 | 2022 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (10).pdf | TRUE
5 C | 5 | C | 2022-12-30 | 2022 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (20).pdf | TRUE
2 A | 2 | A | 2022-12-30 | 2022 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (6).pdf | TRUE
2 C | 2 | C | 2022-12-30 | 2022 | 33 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (8).pdf | TRUE
5 B | 5 | B | 2022-12-30 | 2022 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (19).pdf | TRUE
2 B | 2 | B | 2022-12-30 | 2022 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (7).pdf | TRUE
2 D | 2 | D | 2022-12-30 | 2022 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (9).pdf | TRUE
1 E | 1 | E | 2022-12-30 | 2022 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (5).pdf | TRUE
5 A | 5 | A | 2022-12-30 | 2022 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (18).pdf | TRUE
1 C | 1 | C | 2022-12-30 | 2022 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (3).pdf | TRUE
1 A | 1 | A | 2022-12-30 | 2022 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (1).pdf | TRUE
1 B | 1 | B | 2022-12-30 | 2022 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (2).pdf | TRUE
1 D | 1 | D | 2022-12-30 | 2022 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (4).pdf | TRUE
3 B | 3 | B | 2022-12-30 | 2022 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (12).pdf | TRUE
3 A | 3 | A | 2022-12-30 | 2022 | 40 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (11).pdf | TRUE
3 C | 3 | C | 2022-12-30 | 2022 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (13).pdf | TRUE
3 D | 3 | D | 2022-12-30 | 2022 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (14).pdf | TRUE
4 A | 4 | A | 2022-12-30 | 2022 | 44 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (15).pdf | TRUE
4 C | 4 | C | 2022-12-30 | 2022 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (17).pdf | TRUE
4 B | 4 | B | 2022-12-30 | 2022 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 (16).pdf | TRUE
1 A | 1 | A | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (1).pdf | TRUE
4 A | 4 | A | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (15).pdf | TRUE
2 A | 2 | A | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (6).pdf | TRUE
3 A | 3 | A | 2021-12-30 | 2021 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (11).pdf | TRUE
5 A | 5 | A | 2021-12-30 | 2021 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (18).pdf | TRUE
2 B | 2 | B | 2021-12-30 | 2021 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (7).pdf | TRUE
1 B | 1 | B | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (2).pdf | TRUE
4 B | 4 | B | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (16).pdf | TRUE
3 B | 3 | B | 2021-12-30 | 2021 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (12).pdf | TRUE
5 B | 5 | B | 2021-12-30 | 2021 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (19).pdf | TRUE
4 C | 4 | C | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (17).pdf | TRUE
3 C | 3 | C | 2021-12-30 | 2021 | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (13).pdf | TRUE
1 C | 1 | C | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (3).pdf | TRUE
2 C | 2 | C | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (8).pdf | TRUE
5 C | 5 | C | 2021-12-30 | 2021 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (20).pdf | TRUE
1 D | 1 | D | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (4).pdf | TRUE
2 D | 2 | D | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (9).pdf | TRUE
3 D | 3 | D | 2021-12-30 | 2021 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (14).pdf | TRUE
2 E | 2 | E | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (10).pdf | TRUE
1 E | 1 | E | 2021-12-30 | 2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 (5).pdf | TRUE
5 A | 5 | A | 2020-12-31 | 2020 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (17).pdf | TRUE
3 A | 3 | A | 2020-12-31 | 2020 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (10).pdf | TRUE
1 A | 1 | A | 2020-12-31 | 2020 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (1).pdf | TRUE
2 A | 2 | A | 2020-12-31 | 2020 | 37 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (6).pdf | TRUE
4 A | 4 | A | 2020-12-31 | 2020 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (14).pdf | TRUE
3 B | 3 | B | 2020-12-31 | 2020 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (11).pdf | TRUE
5 B | 5 | B | 2020-12-31 | 2020 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (18).pdf | TRUE
1 B | 1 | B | 2020-12-31 | 2020 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (2).pdf | TRUE
4 B | 4 | B | 2020-12-31 | 2020 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (15).pdf | TRUE
2 B | 2 | B | 2020-12-31 | 2020 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (7).pdf | TRUE
3 C | 3 | C | 2020-12-31 | 2020 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (12).pdf | TRUE
5 C | 5 | C | 2020-12-31 | 2020 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (19).pdf | TRUE
1 C | 1 | C | 2020-12-31 | 2020 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (3).pdf | TRUE
2 C | 2 | C | 2020-12-31 | 2020 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (8).pdf | TRUE
2 C | 2 | C | 2020-12-31 | 2020 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (9).pdf | TRUE
4 C | 4 | C | 2020-12-31 | 2020 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (16).pdf | TRUE
3 D | 3 | D | 2020-12-31 | 2020 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (13).pdf | TRUE
1 D | 1 | D | 2020-12-31 | 2020 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (4).pdf | TRUE
1 E | 1 | E | 2020-12-31 | 2020 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 (5).pdf | TRUE
1 A | 1 | A | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (1).pdf | TRUE
1 B | 1 | B | 2019-12-31 | 2019 | 33 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 (2).pdf | TRUE
1 C | 1 | C | 2019-12-31 | 2019 | 33 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (3).pdf | TRUE
1 D | 1 | D | 2019-12-31 | 2019 | 33 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (4).pdf | TRUE
1 E | 1 | E | 2019-12-31 | 2019 | 34 | 18 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 (5).pdf | TRUE
2 A | 2 | A | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (6).pdf | TRUE
2 B | 2 | B | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (7).pdf | TRUE
2 C | 2 | C | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (8).pdf | TRUE
2 D | 2 | D | 2019-12-31 | 2019 | 29 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 (9).pdf | TRUE
3 A | 3 | A | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (10).pdf | TRUE
3 B | 3 | B | 2019-12-31 | 2019 | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (11).pdf | TRUE
3 C | 3 | C | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (12).pdf | TRUE
3 D | 3 | D | 2019-12-31 | 2019 | 31 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 (13).pdf | TRUE
4 A | 4 | A | 2019-12-31 | 2019 | 32 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 (14).pdf | TRUE
4 B | 4 | B | 2019-12-31 | 2019 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (15).pdf | TRUE
4 C | 4 | C | 2019-12-31 | 2019 | 33 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 (16).pdf | TRUE
5 A | 5 | A | 2019-12-31 | 2019 | 34 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 (17).pdf | TRUE
5 B | 5 | B | 2019-12-31 | 2019 | 35 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 (18).pdf | TRUE
5 C | 5 | C | 2019-12-31 | 2019 | 30 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 (19).pdf | TRUE
Nom. | Descripción |  |  |  |  | ITEM | CANTIDAD
PRO | PROMOVIDO DE GRADO |  |  |  |  | SECCIONES | 20
RR | REQQUIERE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA |  |  |  |  | AULAS | 11
PER | PERMANECE EN EL GRADO |  |  |  |  | DOCENTES | 35
T | TRASLADADO |  |  |  |  | MATRICULADOS | 733
R | RETIRADO
PE | POSTERGACIÓN DE EVALUACIÓN
AE | ADELANTO DE EVALUACIÓN
F | FALLECIDO
|  | 2019 | AÑO | GRADO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F
|  |  | 2019 | 1 | 163 | 104 | 36 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2019 | 2 | 119 | 70 | 30 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2019 | 3 | 120 | 89 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2019 | 4 | 97 | 60 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2019 | 5 | 99 | 69 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0.65552 | 0.23411 | 0.061873 | 0.028428 | 0.020067 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | AÑO | GRADO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F
|  |  | 2020 | 1 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2020 | 2 | 146 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2020 | 3 | 103 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2020 | 4 | 112 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2020 | 5 | 89 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0.99358 | 0.0016051 | 0 | 0.0048154 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 | AÑO | GRADO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F
|  |  | 2021 | 1 | 170 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2021 | 2 | 168 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2021 | 3 | 142 | 140 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2021 | 4 | 102 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2021 | 5 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0.99281 | 0.0014388 | 0 | 0.0057554 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | AÑO | GRADO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F
|  |  | 2022 | 1 | 170 | 167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2022 | 2 | 161 | 156 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2022 | 3 | 157 | 149 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2022 | 4 | 135 | 132 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2022 | 5 | 96 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0.97218 | 0 | 0 | 0.027816 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | AÑO | GRADO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F
|  |  | 2023 | 1 | 164 | 128 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2023 | 2 | 166 | 90 | 58 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2023 | 3 | 138 | 88 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2023 | 4 | 138 | 111 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  | 2023 | 5 | 127 | 87 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 0.68759 | 0.23602 | 0.047749 | 0.020464 | 0.0081855 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0.65552 | 0.23411 | 0.061873 | 0.028428 | 0.020067 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0.99358 | 0.0016051 | 0 | 0.0048154 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0.99281 | 0.0014388 | 0 | 0.0057554 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0.97218 | 0 | 0 | 0.027816 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0.68759 | 0.23602 | 0.047749 | 0.020464 | 0.0081855 | 0 | 0 | 0
|  | PROYECTADOS |  |  |  | 0.87316 | 0.095295 | 0.01345 | 0.019578 | -0.0014783 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | AÑO | GRADO | TOTAL | PRO | RR | PER | T | R | PE | AE | F
| PRIMERO |  | 2024 | 1 | 142 | 130 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | -8
| SEGUNDO |  | 2024 | 2 | 150 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | -8
| TERCERO |  | 2024 | 3 | 147 | 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | -7
| CUARTO |  | 2024 | 4 | 110 | 101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | -5
| QUINTO |  | 2024 | 5 | 122 | 112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | -6
ID_ANIO | COD_DRE | NOM_DRE | COD_UGEL | NOM_UGEL | UBIGEO | DEPARTAMEN | PROVINCIA | DISTRITO | CENTROPOBL | CODIGOLOCA | PERIODOPRO | CODIGOMODU | ANEXO | NOMBRE_IE | GESTION | DSC_NIVEL | DSC_GRADO | DSC_SECCIO | TURNO | TOTAL
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | QUINTO | 5B | Ma¤ana-Tarde | 35
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | PRIMERO | 1B | Ma¤ana-Tarde | 29
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | TERCERO | 3B | Ma¤ana-Tarde | 35
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | CUARTO | 4B | Ma¤ana-Tarde | 28
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | QUINTO | 5C | Ma¤ana-Tarde | 43
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | PRIMERO | 1E | Ma¤ana-Tarde | 29
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | QUINTO | 5A | Ma¤ana-Tarde | 44
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | PRIMERO | 1C | Ma¤ana-Tarde | 29
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | SEGUNDO | 2D | Ma¤ana-Tarde | 31
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | TERCERO | 3C | Ma¤ana-Tarde | 37
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | CUARTO | 4C | Ma¤ana-Tarde | 25
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | PRIMERO | 1D | Ma¤ana-Tarde | 27
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | SEGUNDO | 2E | Ma¤ana-Tarde | 28
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | SEGUNDO | 2C | Ma¤ana-Tarde | 30
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | TERCERO | 3D | Ma¤ana-Tarde | 35
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | CUARTO | 4D | Ma¤ana-Tarde | 28
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | SEGUNDO | 2A | Ma¤ana-Tarde | 30
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | PRIMERO | 1A | Ma¤ana-Tarde | 28
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | SEGUNDO | 2B | Ma¤ana-Tarde | 31
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | TERCERO | 3A | Ma¤ana-Tarde | 40
2024 | 1501 | DRE LIMA METROPOLITANA | 150107 | UGEL 06 ATE | 150103 | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 720660 | No Aplica | 1045434 | 0 | AKIRA KATO | P£blica | Secundaria | CUARTO | 4A | Ma¤ana-Tarde | 29

## 5. Población efec CP-OBJETIVO
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
PARA EL AÑO 2024 SE CONSIDERA QUE HABRÁ 789 PERSONAS DE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
1) HISTÓRICO DE MATRICULADOS POR AÑO Y GRADO
2) RESUMEN DE ACTAS - COLEGIO: CANTIDADES Y PORCENTAJES
GRADO = 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | GRADO = 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PP | 104 | 173 | 169 | 167 | 128 | 130 |  | PP | 63.8% | 100% | 99.41% | 98.24% | 78.05% | 91.55%
RR | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |  | RR | 22.09% | 0% | 0% | 0% | 17.07% | 8.451%
PER | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | PER | 6.748% | 0% | 0% | 0% | 2.439% | 0%
T | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |  | T | 4.294% | 0% | 0.5882% | 1.765% | 0.6098% | 0%
RR | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | RR | 3.067% | 0% | 0% | 0% | 1.829% | 0%
PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PROMEDIO DE NO PROMOVIDOS
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142 |  | NO PROMOVIDOS | 14.11% | 0% | 0.5882% | 1.765% | 4.878% | 0% | 3.557%
3) PROYECCIÓN DE PROPORCIONES
[14 empty] | Proporcion matricula sin proyecto |  |  | 11.05% | x
[14 empty] | % incremento de matricula |  |  | 3.557% | y
[14 empty] | Proporción matricula con proyecto |  |  | 14.61%
[16 empty] | x*(1+y) | 11.45%
[7 empty] | PREINV | ET | EJEC | EJEC | FUNCIONAMIENTO
HISTÓRICO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | 11.36% | 11.91% | 11.57% | 11.44% | 10.9% | 9.33% | 11.45% | 11.45% | 11.45% | 11.45% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61%
2 | 0% | 89.57% | 97.11% | 94.71% | 97.65% | 105.6% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2%
3 | 0% | 86.55% | 97.26% | 93.45% | 85.71% | 98% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5% | 101.5%
4 | 0% | 93.33% | 99.03% | 95.07% | 87.9% | 74.83% | 92.8% | 92.8% | 92.8% | 92.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 0% | 91.75% | 100.9% | 94.12% | 94.07% | 110.9% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6%
4) PROYECCIÓN DE CANTIDADES - DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO | bar: ET 0 to FUNCIONAMIENTO 1
[7 empty] | PREINV | ET 0: ET; EJEC 0: EJEC; EJEC 0: EJEC; FUNCIONAMIENTO 1: FUNCIONAMIENTO
HISTÓRICO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142 | 176 | 178 | 180 | 183 | 236 | 239 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262
2 | 119 | 146 | 168 | 161 | 166 | 150 | 142 | 176 | 178 | 180 | 183 | 237 | 240 | 242 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260
3 | 120 | 103 | 142 | 157 | 138 | 147 | 152 | 144 | 179 | 181 | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261
4 | 97 | 112 | 102 | 135 | 138 | 110 | 136 | 141 | 134 | 166 | 181 | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258
5 | 99 | 89 | 113 | 96 | 127 | 122 | 112 | 138 | 143 | 136 | 169 | 184 | 186 | 189 | 245 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259
Total | 598 | 623 | 695 | 719 | 733 | 671 | 718 | 777 | 814 | 846 | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300
Note on Q15: ====== ID#AAABToBU1X4 SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) CON EL PROYECTO SE BUSCA QUE ESA PROPORCIÓN SE REDUZCA A CERO.

## POBLACIÓN DE REFERENCIA (hidden)
POBLACIÓN DE REFERENCIA
51,508 PERSONAS
1) POBLACIÓN DE ENTRE 12 - 16 AÑOS - DISTRITO DE ATE
CENSO | 2007 |  | 2017 |  | TIC
Edad en años | Población | Porcentaje x Pob Total | Población | Porcentaje x Pob Total
11 años | 8957 | 144.4% | 10200.6097 | 153.1% | 1.309%
12 años | 9153 | 147.6% | 10291.7247 | 154.4% | 1.179%
13 años | 8881 | 143.2% | 10061.8252 | 151% | 1.256%
14 años | 9217 | 148.6% | 9614.5875 | 144.3% | 0.4232%
15 años | 9539 | 153.8% | 9384.5039 | 140.8% | -0.1632%
16 años | 8739 | 140.9% | 9557.768 | 143.4% | 0.8996%
TOTAL (12-16) | 45529 | 733.9% | 48910.4094 | 733.9% | 0.7191%
2) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ENTRE 12 - 16 AÑOS - DISTRITO DE ATE
Proyección a nivel distrital en los grupos de edad de interés
Año | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | Total | Proporción
2023 | 11041 | 10844 | 9861 | 9293 | 10085 | 51124 | 724.4%
2024 | 11172 | 10980 | 9903 | 9277 | 10176 | 51508 | 724.7%
2025 | 11303 | 11118 | 9944 | 9262 | 10267 | 51894 | 724.9%
2026 | 11437 | 11258 | 9987 | 9247 | 10360 | 52289 | 725.2%
2027 | 11572 | 11399 | 10029 | 9232 | 10453 | 52685 | 725.5%
2028 | 11708 | 11542 | 10071 | 9217 | 10547 | 53085 | 725.8%
2029 | 11846 | 11687 | 10114 | 9202 | 10642 | 53491 | 726.1%
2030 | 11986 | 11834 | 10157 | 9187 | 10737 | 53901 | 726.4%
2031 | 12127 | 11983 | 10200 | 9172 | 10834 | 54316 | 726.8%
2032 | 12270 | 12133 | 10243 | 9157 | 10931 | 54734 | 727.2%
2033 | 12415 | 12286 | 10286 | 9142 | 11030 | 55159 | 727.6%
2034 | 12562 | 12440 | 10330 | 9127 | 11129 | 55588 | 728%
2035 | 12710 | 12596 | 10373 | 9112 | 11229 | 56020 | 728.4%
2036 | 12860 | 12755 | 10417 | 9097 | 11330 | 56459 | #REF!
Note on G12: ====== ID#AAABToBU1Yc SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) Metodológicamente puede convertirse en 0

## DIMENSIONAMIENTO
DIMENSIONAMIENTO
Area | Urbana
Caracteristica | Polidocente completo
Sevicio | Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Servicios de educacion Secundaria | 1º | 236 | 239 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 |  |  |  | 2562
| 2º | 183 | 237 | 240 | 242 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260
| 3º | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261
| 4º | 181 | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258
| 5º | 169 | 184 | 186 | 189 | 245 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259
| TOTAL | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300
CANTIDAD DE AULAS
Area | 1º 2º 3º: Urbana
Caracteristica | 1º 2º 3º: Polidocente completo
Estudiantes por aula | 1º 2º 3º: 30 |  | TURNO
Sevicio | AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | max | Aulas
| Grado | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | M | T
Servicios de educacion Secundaria | 1° | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4
| 2° | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4
| 3° | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4
| 4° | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4
| 5° | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4
| TOTAL | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 20
| mañana | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| tarde | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| max | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23

## DIMEN DOCENTES
REQUERIMIENTO DE DOCENTES
A) PERSONAL DOCENTE
A.1) PLAN DE ESTUDIOS Y RATIOS
HORAS ACADÉMICAS POR SEMANA
Cursos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Comunicación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Inglés | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
Arte y cultura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ciencias Sociales | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
Desarrollo personal, ciudadania y civica | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Educación física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Educación religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ciencia y tecnología | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Tutoria y orientación educativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Educación para el trabajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total de horas | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Horas de trabajo de docente | 30
Docentes | 1° | 2° | 3° | 4° | 5°
Matematica | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
Comunicación | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
Inglés | 0.1 | 0.066667 | 0.1 | 0.066667 | 0.066667
Arte y cultura | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Ciencias Sociales | 0.1 | 0.13333 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Desarrollo personal, ciudadania y civica | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13333 | 0.13333
Educación física | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Educación religiosa | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
Ciencia y tecnología | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
Educación para el trabajo | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 |  |  | 1.3333
Tutoria y orientación educativa | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
A.2) CANTIDAD DE SECCIONES (COPIA DE "HOJA BALANCE")
Area | Urbana
Caracteristica | Polidocente completo |  |  |  | 0.22222
Estudiantes por aula | 30
Sevicio | AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Grado | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Servicios de educacion Secundaria | 1° | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 2° | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 3° | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 4° | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 5° | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| TOTAL | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
A.3) CANTIDAD DE DOCENTES POR AREA+AÑO+GRADO
| 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038
Docentes | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5°
Matematica | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.5 | 1.3333 | 1.5 | 1.1667 | 1.1667 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1667 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Comunicación | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.5 | 1.3333 | 1.5 | 1.1667 | 1.1667 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1667 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Inglés | 0.8 | 0.46667 | 0.7 | 0.46667 | 0.4 | 0.8 | 0.53333 | 0.7 | 0.46667 | 0.46667 | 0.9 | 0.53333 | 0.9 | 0.46667 | 0.46667 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.46667 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6
Arte y cultura | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Ciencias Sociales | 0.8 | 0.93333 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0667 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0667 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Desarrollo personal, ciudadania y civica | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.93333 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.93333 | 0.93333 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.93333 | 0.93333 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.93333 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2
Educación física | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Educación religiosa | 0.53333 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4 | 0.53333 | 0.53333 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.46667 | 0.46667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.46667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Ciencia y tecnología | 1.0667 | 0.93333 | 0.93333 | 0.93333 | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 0.93333 | 0.93333 | 0.93333 | 1.2 | 1.0667 | 1.2 | 0.93333 | 0.93333 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.93333 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Educación para el trabajo | 0.53333 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4 | 0.53333 | 0.53333 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.46667 | 0.46667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.46667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Tutoria y orientación educativa | 0.53333 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4 | 0.53333 | 0.53333 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.46667 | 0.46667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.46667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A.4) RESUMEN DE CANTIDAD DE DOCENTES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Docentes | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Matematica | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Comunicación | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Arte y cultura | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ciencias Sociales | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Desarrollo personal, ciudadania y civica | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Educación física | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Educación religiosa | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ciencia y tecnología | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Educación para el trabajo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tutoria y orientación educativa | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TOTAL DE PROFSORES | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
DOCENTE AIP (1X10 SECCIONES) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
AUXILIAR DE EDUCACIÓN (1X8 SECCIONES) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TOTAL | 47 | 47 | 53 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
Demanda efectiva CP | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300
Relación | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.5
B) PERSONAL ADMINISTRATIVO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Personal | 2024 | 2025 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Director | 1 | 1 | bar: 1 to 10
Subdirector | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Secretaría | 0 | 0 | bar: 1 to 10
Oficinista | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Auxiliar de biblioteca | 0 | 0 | bar: 1 to 10
Auxiliar de laboratortio | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Jefe de Laboratorio | 0 | 0 | bar: 1 to 10
Jefe de taller | 0 | 0 | bar: 1 to 10
Coordinador de Tutoria y Orientacion (TOE) | 0 | 0 | bar: 1 to 10
Coordinador Pedagogico | 0 | 0 | bar: 1 to 10
Trabajadore de servicios | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Portería | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Psicólogo (DS N 007-2021-MINEDU) | 0 | 0 | bar: 1 to 10
C) RECURSOS HUMANOS (TOTAL)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Personal |  | 2025 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
DIRECTIVOS |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ADMINISTRATIVOS |  | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
DOCENTES |  | 35 | 47 | 47 | 53 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
TOTAL |  | 40 | 67 | 67 | 73 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82

## OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA
OPTIMIZACIÓN: HACER CAMBIOS EN LOS FACTORES PRODUCTIVOS PARA QUE SE PRESETE EL SERVICIO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SECTOR
* La optimización pasa por realizar pequeñas inversiones, cambios de gestión o optimización de la calidad de los FACTORES PRODUCTIVOS.
* La optimización no puede pasar por aumentar horas de trabajo a docentes
* No se puede extender días de trabajo
* Un proyecto de inversión pública no puede incrementar docentes
* Se tomará de la ENDO la proporción de docentes que no recibió capacitaciones = (1-0.117)
* Ese será el óptimo de RRHH capacitado (se extenderá a todos los RRHH pues no hay indicadores de eficiencia de gestión de administrativos)
| 2025* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
RRHH | OFERTA | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT
Director | 1 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883
Subdirector | 1 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883
Secretaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficinista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar de laboratortio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefe de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jefe de taller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinador de Tutoria y Orientacion (TOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinador Pedagogico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajadore de servicios | 1 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883
Portería | 2 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
Psicólogo (DS N 007-2021-MINEDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matematica | 6 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298
Comunicación | 6 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298
Inglés | 3 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649
Arte y cultura | 4 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532
Ciencias Sociales | 4 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532
Desarrollo personal, ciudadania y civica | 4 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532
Educación física | 4 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.532
Educación religiosa | 2 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
Ciencia y tecnología | 5 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415
Educación para el trabajo | 2 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
Tutoria y orientación educativa | 2 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
DOCENTE AIP (1X10 SECCIONES) | 3 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649
AUXILIAR DE EDUCACIÓN (1X8 SECCIONES) | 2 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
TOTAL** | 52 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916 | 45.916
TOTAL | 52 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
AMBIENTES FÍSICOS | OFERTA | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT | O-OPT
Aulas | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
AIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laboratorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biblioteca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almacén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sala de profesores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sala de auxiliares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio para fotocop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ambiente de psicolog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quiosco/cocina/comed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almacén de educación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depósito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ambientes para SSHH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMIENTO
Equipo de Aula de Educación Secundaria | 143 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Equipo de Aula de Innovación Pedagógica | 200 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223
Equipo de Laboratorios y/o Talleres | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Equipo de Ambientes Complementarios | 34 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
MOBILIARIO
Mobiliario de Aula de Educación Secundaria | 1120 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520
Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica | 170 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres | 340 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364
Mobiliario de Ambientes Complementarios | 352 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670
* La función de oferta de un servicio educativo se comporta como una función mínimo
* Los factores se limitan a la cantidad de unidad de servicio que presta el factor más débil
| 2025 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
OFERTA OPTIMIZADA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RRHH | 52 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Estimación - > Estudiantes | 693 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923
AMBIENTES FÍSICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimación - > Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 477 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598
Estimación - > Estudiantes | 693 | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300
MOBILIARIO | 1982 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733
Estimación - > Estudiantes | 693 | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300
OFERTA OPTIMIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
𝑂𝑓𝑂𝑝=min⁡(𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎, 𝑅𝑅𝐻𝐻, 𝑀𝑜𝑏, 𝐸𝑞𝑢𝑖, 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠)

## BRECHAS
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA CON PROYECTO - NUMERO DE ESTUDIANTES | [10 empty] | DEMANDA CON PROYECTO - CANTIDAD DE SECCIONES | [10 empty] | DEMANDA CON PROYECTO - CANTIDAD DE SECCIONES
HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO | [10 empty] | HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO | [10 empty] | HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO
AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 GRADO | 236 | 239 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 1 GRADO | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 GRADO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 GRADO | 183 | 237 | 240 | 242 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 2 GRADO | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 GRADO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 GRADO | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 3 GRADO | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 GRADO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 GRADO | 181 | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 4 GRADO | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 GRADO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 GRADO | 169 | 184 | 186 | 189 | 245 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 5 GRADO | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 GRADO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Demanda efectiva con proyecto | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300 | Demanda efectiva con proyecto | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Demanda efectiva con proyecto | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO: OFERTA OPTIMIZADA | OFERTA OPTIMIZADA - CANTIDAD DE SECCIONES | [10 empty] | OFERTA OPTIMIZADA - CANTIDAD DE SECCIONES
1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO: HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO | HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO | [10 empty] | HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO
AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 GRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oferta Optimizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oferta Optimizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oferta Optimizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO: BRECHA | BRECHA | [10 empty] | BRECHA
1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO: HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO | HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO | [10 empty] | HORIZONTE DE FUNCIONAMIENTO
AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AKIRA KATO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Edad | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 GRADO | -236 | -239 | -241 | -244 | -247 | -250 | -253 | -256 | -259 | -262 | 1 GRADO | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 1 GRADO | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
2 GRADO | -183 | -237 | -240 | -242 | -245 | -248 | -251 | -254 | -257 | -260 | 2 GRADO | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 2 GRADO | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
3 GRADO | -183 | -186 | -241 | -244 | -246 | -249 | -252 | -255 | -258 | -261 | 3 GRADO | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 3 GRADO | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
4 GRADO | -181 | -183 | -186 | -241 | -244 | -246 | -249 | -252 | -255 | -258 | 4 GRADO | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 4 GRADO | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
5 GRADO | -169 | -184 | -186 | -189 | -245 | -248 | -250 | -253 | -256 | -259 | 5 GRADO | -6 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 5 GRADO | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
Brecha Oferta Demanda | -952 | -1029 | -1094 | -1160 | -1227 | -1241 | -1255 | -1270 | -1285 | -1300 | Brecha Oferta Demanda | -35 | -37 | -40 | -43 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | Brecha Oferta Demanda | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25
BRECHAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
UNIDAD DE MEDIDA (ESTUDIANTES) | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300
AULAS | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
DOCENTES | 2 | 2 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
DIRECTIVOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ADMINISTRATIVOS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NORMA
RECURSOS HUMANOS
TIPO O MODALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO: |  |  |  | JER |  |  | La cantidad de secciones precisadas en este cálculo son referenciales, dado que son resultante del análisis elaborado en el marco de los Art. 8.1 y 8.2 de las RVM N°104-2019-MINEDU y RVM N° 208-2019-MINEDU (ANEXO 01). De igual manera, para el cálculo de la cantidad de personal docente se ha empleado la normativa vigente, con excepción del personal administrativo, el cual no cuenta con normativa actualizada desde el 2011. En consecuencia, y dado nuestro alcance como consultores, es importante que los profesionales de parte del cliente, revisen y emitan una opinión respecto a la información presentada a fin de garantizar que los cálculos son correctos para una adecuada propuesta arquitectónica.
TURNOS |  |  |  | 2
NIVELES EDUCATIVOS: |  |  |  | 1
|  |  |  | INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA
NÚMERO SECCIONES: |  |  |  | 0 | 0 | 33
NÚMERO SECCIONES TURNO MAYOR CARGA: |  |  |  | 0 | 0 | 25
CANTIDAD ALUMNOS: |  |  |  | 0 | 0 | 1300
ALUMNOS TURNO MAYOR CARGA: |  |  |  | 0 | 0 | 750
NIVEL | PLAZA |  |  |  | N° DE USUARIOS POR AMBIENTE | CANTIDAD NETA | NORMATIVA
SECUNDARIA | ADMINISTRATIVA | DIRECTIVA | Director* |  | 1 por cada IE. En caso de ser IE integrada*, corresponderá un solo director. | 1 | RVM 307-2019-MINEDU
|  |  | Subdirector** |  | 1 por 10 docentes como mín. y 20 docentes como máx. 1 adicional por cada 20 docentes si en la IE existen más de 20 docentes. | 2
|  | Secretaria |  |  | 1 con 20 o más secciones. | 1 | Decreto Supremo 005-2011-MINEDU (Norma de referencia)
|  | Ofinista |  |  | 1 c/ 10 secciones 01 más por cada 10 secciones adicionales a las 20 | 2
|  | Auxiliar de biblioteca |  |  | 1 con 10 o más secciones. | 1
|  | Auxiliar de laboratorio Para el cálculo de número de especialidades se ha considerado las tres especialidades precisadas en la RVM N°208-2019-MINEDU. |  |  | 1 con 15 o más secciones (para secundaria o ciclo avanzado) y por cada especialidad: | 3
|  | # de especialidades: |  |  | 3
|  | Auxiliar de laboratorio (mantenimiento) |  |  | 1 en II.EE ex variante técnica (secundaria o ciclo avanzado), que ofertan más de 5 especialidades ocupacionales para educación para el trabajo. | 0
|  | # de especialidades de EpT: |  |  | 0
|  | JERÁRQUICAS | Jefe de laboratorio |  | 1 c/ 20 secciones | 1 | RVM 307-2019-MINEDU
|  |  | Jefe de taller |  | 1 c/ 20 secciones | 1
|  |  | JER | Coordinador de tutoría y orientación educativa (TOE) | 1 c/ 15 secciones | 1
|  |  |  | Coordinador pedagógico | 1 c/ 15 secciones | 1
| SERVICIO | Trabajador de servicios |  |  | 1 c/ 8 aulas (para limpieza y otras áreas) | 2 | Decreto Supremo 005-2011-MINEDU (Norma de referencia)
|  | Portería y guardianía |  |  | 3 por cada jornada laboral y en II.EE. que atiende 3 turnos. | NO APLICA
[5 empty] | 1 en II.EE. que atiende dos turnos y menos de 8 secciones | NO APLICA
[5 empty] | 2 en II.EE. que atiende dos turnos y con 9 a 15 secciones | NO APLICA
[5 empty] | 3 en II.EE. que atiende dos turnos y en II.EE. con más de 16 secciones | 3
| DOCENTES | DOCENTES (Según cuadro de distribución de horas pedagógicas JEC o JER) (∑ de horas semanales de un curso / horas trabajo de un docente en aula a la semana) x cantidad de secciones por cada grado Para hallar la cantidad de secciones por grado, se ha dividido la cantidad total de secciones del turno de mayor carga educativa entre el número de grados. Por ejemplo: 20/5 = 4. Es preciso reiterar que estas cantidades son referenciales. |  |  | Matemática | 0 | RVM 307-2019-MINEDU RVM 315-2021-MINEDU RVM 163-2022-MINEDU
[5 empty] | Comunicación | 0
[5 empty] | Inglés | 0
[5 empty] | Arte y Cultura | 0
[5 empty] | Ciencias Sociales | 0
[5 empty] | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 0
[5 empty] | Educación Física | 0
[5 empty] | Educación Religiosa | 0
[5 empty] | Ciencia y Tecnología | 0
[5 empty] | Educación para el trabajo | 0
[5 empty] | Tutoría y orientación Educativa | 0
|  | AIP*** |  |  | 1 c/ turno | 2
|  | Auxiliar de Educación |  |  | 1 c/ 8 secciones | 2
|  | Psicólogo (DS N 007-2021-MINEDU) |  |  |  | 1
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
NIVEL SECUNDARIA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
ITEM | AMBIENTE | AMBIENTE | CLASIFICACION | CODIGO | MOBILIARIO | CANTIDAD | NRO AMBIENTES | TOTAL | DESCRIPCION DE MOBILIARIO
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | SILLA | S-A6 | SILLA A6 | 30 | 8 | 240 | SILLA METAL MADERA PARA 1º A 2º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.39, PROF. ASIENTO=0.36, ANCHO=0.38, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO= 0.40MIN Y 0.47MAX
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 8 | 8 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | MESA | M-A6 | MESA A6 | 30 | 8 | 240 | MESA METAL MADERA PARA 1º A 2º SECUNDARIA ANCHO=0.60, PROF.=0.50, PROF. PIERNAS=0.42, HTOTAL=0.69, HLIBRE=0.60
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 8 | 8 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 1 | 8 | 8 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | CASILLERO | C-A2S | CASILLERO A2S | 5 | 8 | 40 | CASILLERO DE METAL ABIERTO PARA MOCHILAS PARA SECUNDARIA H=0.50, ANCHO=0.30, PROF.=0.35
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | EXHIBIDOR | EXH-C1 | EXHIBIDOR C1 | 1 | 8 | 8 | EXHIBIDOR DE LIBROS DE DOS PUERTAS H=1.00, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES HORIZONTALES Y 2 DIVISIONES VERTICALES)
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | MUEBLE ALTO | MA-A1 | MUEBLE ALTO A1 | 1 | 8 | 8 | MUEBLE ALTO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=0.50, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | MUEBLE BAJO | MB-A1 | MUEBLE BAJO A1 | 1 | 8 | 8 | MUEBLE BAJO MELAMINE ABIERTO H=1.00, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
1.1 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 1° - 2° GRADO | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 8 | 8 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | SILLA | S-A7 | SILLA A7 | 30 | 8 | 240 | SILLA METAL METAL PARA 3º A 4º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.42, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.40, ANCHO RESPALDAR=0.34, HBORDE DE RESPALDO= 0.42 MIN Y 0.50 MAX
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 8 | 8 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | MESA | M-A7 | MESA A7 | 30 | 8 | 240 | MESA METAL MADERA PARA 3º A 4º SECUNDARIA ANCHO=0.60, PROF.=0.50, PROF. PIERNAS=0.42, HTOTAL=0.72, HLIBRE=0.63
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 8 | 8 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 1 | 8 | 8 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | CASILLERO | C-A2S | CASILLERO A2S | 5 | 8 | 40 | CASILLERO DE METAL PARA MOCHILAS PARA SECUNDARIA H=0.50, ANCHO=0.30, PROF.=0.40
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | EXHIBIDOR | EXH-C1 | EXHIBIDOR C1 | 1 | 8 | 8 | EXHIBIDOR DE LIBROS DE DOS PUERTAS H=1.00, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES HORIZONTALES Y 2 DIVISIONES VERTICALES)
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | MUEBLE ALTO | MA-A1 | MUEBLE ALTO A1 | 1 | 8 | 8 | MUEBLE ALTO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=0.50, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | MUEBLE BAJO | MB-A1 | MUEBLE BAJO A1 | 1 | 8 | 8 | MUEBLE BAJO MELAMINE ABIERTO H=1.00, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
1.2 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 3° - 4° GRADO | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 8 | 8 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | SILLA | S-A8 | SILLA A8 | 30 | 4 | 120 | SILLA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 4 | 4 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | MESA | M-A8 | MESA A8 | 30 | 4 | 120 | MESA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ANCHO=0.60, PROF.=0.50, PROF. PIERNAS=0.42, HTOTAL=0.75, HLIBRE=0.66
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 4 | 4 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 1 | 4 | 4 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | CASILLERO | C-A2S | CASILLERO A2S | 5 | 4 | 20 | CASILLERO DE METAL PARA MOCHILAS PARA SECUNDARIA H=0.50, ANCHO=0.30, PROF.=0.40
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | EXHIBIDOR | EXH-C1 | EXHIBIDOR C1 | 1 | 4 | 4 | EXHIBIDOR DE LIBROS DE DOS PUERTAS H=1.00, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES HORIZONTALES Y 2 DIVISIONES VERTICALES)
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | MUEBLE ALTO | MA-A1 | MUEBLE ALTO A1 | 1 | 4 | 4 | MUEBLE ALTO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=0.50, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | MUEBLE BAJO | MB-A1 | MUEBLE BAJO A1 | 1 | 4 | 4 | MUEBLE BAJO MELAMINE ABIERTO H=1.00, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
1.3 | AULAS MOBILIARIO | AULAS 5° GRADO | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 4 | 4 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | ECRAN | EC-P | ECRAN PORTATIL | 1 | 20 | 20 | ECRAN PORTATIL DE FIBRA DE VIDRIO 100"
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA | 1 | 20 | 20 | PROYECTOR MULTIMEDIA
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | PARLANTE | PAR-02 | PARLANTE DE PARED | 2 | 20 | 40 | PARLANTE DE PARED
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 1 | 20 | 20 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | TELEVISOR | TV-01 | TELEVISOR DE 42" | 1 | 20 | 20 | TV SMART LCD PANTALLA PLANA DE 42"
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | BLU RAY | BLU-01 | BLU RAY | 1 | 20 | 20 | EQUIPO BLU-RAY PARA TV LARGO=23cm, ANCHO=149cm
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 20 | 20 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | RACK | RK-02 | RACK PARA TV | 1 | 20 | 20 | RACK PARA TV FIJO A PARED CON GIRO HASTA 15º E INCLINACION A 10º, DISTANCIA A PARED 4-16cm
1.4 | AULAS EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO AULAS | RACK | RK-03 | RACK PARA BLU RAY | 1 | 20 | 20 | RACK PARA EQUIPO BLU-RAY FIJO A PARED H=8cm, ANCHO=36cm, PROF.=21cm
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | SILLA | S-A6 | SILLA A6 | 12 | 1 | 12 | SILLA METAL MADERA PARA 1º A 2º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.39, PROF. ASIENTO=0.36, ANCHO=0.38, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO= 0.40MIN Y 0.47MAX
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | SILLA | S-A7 | SILLA A7 | 12 | 1 | 12 | SILLA METAL METAL PARA 3º A 4º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.42, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.40, ANCHO RESPALDAR=0.34, HBORDE DE RESPALDO= 0.42 MIN Y 0.50 MAX
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | SILLA | S-A8 | SILLA A8 | 8 | 1 | 8 | SILLA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | SILLON | SN-C1 | SILLON C1 | 4 | 1 | 4 | SILLON ACOPLABLE ASIENTO=0.44, ANCHO=0.60, LARGO=0.55
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | MESA | M-A12 | MESA A12 | 3 | 1 | 3 | MESA METAL MADERA PARA 1° Y 2° SECUNDARIA H=0.69, HLIBRE=0.60, LARGO=1.50, ANCHO=0.90
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | MESA | M-A13 | MESA A13 | 3 | 1 | 3 | MESA METAL MADERA PARA 3° Y 4° SECUNDARIA H=0.72, HLIBRE=0.63, LARGO=1.50, ANCHO=0.90
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | MESA | M-A14 | MESA A14 | 2 | 1 | 2 | MESA METAL MADERA PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,66, LARGO=1.50, ANCHO=0.90
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | MESA | M-C2 | MESA C2 | 2 | 1 | 2 | MESA METAL MADERA PARA 1º A 6º PRIMARIA H=0.75, ANCHO=0.90, LARGO=0.45
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | ESCRITORIO | ESC-B2 | ESCRITORIO B2 | 2 | 1 | 2 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (SIN ACCESORIOS) DE MELAMINE PARA 1º A 5º SECUNDARIA Y ADULTOS H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 1 | 1 | 1 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | ESTANTE | EST-A2 | ESTANTE A2 | 15 | 1 | 15 | ESTANTE PARA EXHIBICION PARA ALUMNOS Y ADULTOS H=1.80, ANCHO=0.80, PROF.=0.30 (5 DIVISIONES)
3.1 | BIBLIOTECA TIPO I | BIBLIOTECA | ESTANTE | EST-B2 | ESTANTE B2 | 2 | 1 | 2 | ESTANTE DE DOS CARAS PARA EXHIBICION DE LIBROS PARA SECUNDARIA H=1.80, ANCHO=0.80, PROF.=0.60
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | ECRAN | EC-01 | ECRAN DE PARED/TECHO | 1 | 1 | 1 | ECRAN RETRACTIL FIJO A PARED/TECHO CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 1 | 1 | PROYECTOR MULTIMEDIA
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | TELEVISOR | TV-01 | TELEVISOR DE 42" | 1 | 1 | 1 | TV SMART LCD PANTALLA PLANA DE 42" H=58.8cm
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 3 | 1 | 3 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6" (LAP-01)
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | BLU RAY | BLU-01 | BLU RAY | 1 | 1 | 1 | EQUIPO BLU-RAY PARA TV LARGO=23cm, ANCHO=149cm
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | EQUIPO MULTIFUNCIONAL | IMP-M1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 | 1 | 1 | 1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 1 | 1 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | RACK | RK-02 | RACK PARA TV | 1 | 1 | 1 | RACK PARA TV FIJO A PARED CON GIRO HASTA 15º E INCLINACION A 10º, DISTANCIA A PARED 4-16cm
3.2 | BIBLIOTECA TIPO I | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA | RACK | RK-03 | RACK PARA BLU RAY | 1 | 1 | 1 | RACK PARA EQUIPO BLU-RAY FIJO A PARED H=8cm, ANCHO=36cm, PROF.=21cm
4.1 | SUM | SUM SECUNDARIA | SILLA | S-A8' | SILLA APILABLE A8' | 300 | 1 | 300 | SILLA METAL POLIPROPILENO APILABLE PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
4.1 | SUM | SUM SECUNDARIA | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 5 | 1 | 5 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
4.1 | SUM | SUM SECUNDARIA | ESCRITORIO | ESC-B2 | ESCRITORIO B2 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (SIN ACCESORIOS) DE MELAMINE PARA 1º A 5º SECUNDARIA Y ADULTOS H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
4.1 | SUM | SUM SECUNDARIA | MESA | M-C3 | MESA C3 | 1 | 1 | 1 | MESA METAL MADERA PARA 1º A 6º PRIMARIA H=0.75, ANCHO=1.20, LARGO=0.80
4.1 | SUM | SUM SECUNDARIA | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 2 | 1 | 2 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
4.3 | SUM | SUM/COMEDOR | MESA | MPL-01 | MESA PLEGABLE 01 | 50 | 1 | 50 | MESA PLEGABLE METAL POLIPROPILENO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA H=0.75, ANCHO=1.20, LARGO=0.80
4.3 | SUM | SUM/COMEDOR | MUEBLE BAJO | MB-B2 | MUEBLE BAJO B2 | 1 | 1 | 1 | MUEBLE BAJO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=1.00 MAX , ANCHO=1.20, PROF.=0.60 (2 DIVISIONES)
4.3 | SUM | SUM/COMEDOR | CONTENEDORES | CONT-A3 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS A3 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
4.3 | SUM | SUM/COMEDOR | CONTENEDORES | CONT-A4 | CONTENEDOR DE RESIDUOS APROVECHABLES A4 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
4.3 | SUM | SUM/COMEDOR | CONTENEDORES | CONT-A5 | CONTENEDOR DE RESIDUOS NO APROVECHABLES A5 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
4.3 | SUM | SUM/COMEDOR | LAVADERO | LAV-A1 | POZA DE LAVADO A1 | 1 | 1 | 1 | POZA DE LAVADO LARGO=0.60, ANCHO=0.60, ALTO=0.90
4.5 | SUM | EQUIPAMIENTO SUM | ECRAN | EC-01 | ECRAN DE PARED/TECHO | 1 | 1 | 1 | ECRAN RETRACTIL FIJO A PARED/TECHO CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL
4.5 | SUM | EQUIPAMIENTO SUM | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 1 | 1 | PROYECTOR MULTIMEDIA
4.5 | SUM | EQUIPAMIENTO SUM | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 1 | 1 | 1 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6" (LAP-01)
4.5 | SUM | EQUIPAMIENTO SUM | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 1 | 1 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
5.1 | AIP | AIP (PRIMER GRUPO ETAREO) | SILLA | S-A6 | SILLA A6 | 30 | 1 | 30 | SILLA METAL METAL PARA 3º A 4º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.42, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.40, ANCHO RESPALDAR=0.34, HBORDE DE RESPALDO= 0.42 MIN Y 0.50 MAX
5.1 | AIP | AIP (PRIMER GRUPO ETAREO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
5.1 | AIP | AIP (PRIMER GRUPO ETAREO) | MESA | M-A18a | MESA A18a | 5 | 1 | 5 | MESA METAL MADERA CON TOMACORRIENTES PARA 5° SECUNDARIA H=0,72, HLIBRE=0,63, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
5.1 | AIP | AIP (PRIMER GRUPO ETAREO) | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
5.1 | AIP | AIP (PRIMER GRUPO ETAREO) | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 12 | 1 | 12 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
5.1 | AIP | AIP (PRIMER GRUPO ETAREO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
5.1 | AIP | AIP (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | SILLA | S-A7 | SILLA A7 | 30 | 1 | 30 | SILLA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
5.1 | AIP | AIP (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
5.1 | AIP | AIP (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | MESA | M-A19a | MESA A19a | 5 | 1 | 5 | MESA METAL MADERA CON TOMACORRIENTES PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,60, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
5.1 | AIP | AIP (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
5.1 | AIP | AIP (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 12 | 1 | 12 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
5.1 | AIP | AIP (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
| AIP | AIP (TERCER GRUPO ETAREO) | SILLA | S-A8 | SILLA A8 | 30 | 1 | 30 | SILLA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
| AIP | AIP (TERCER GRUPO ETAREO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
| AIP | AIP (TERCER GRUPO ETAREO) | MESA | M-A20a | MESA A20a | 5 | 1 | 5 | MESA METAL MADERA CON TOMACORRIENTES PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,60, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
| AIP | AIP (TERCER GRUPO ETAREO) | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
| AIP | AIP (TERCER GRUPO ETAREO) | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 12 | 1 | 12 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
| AIP | AIP (TERCER GRUPO ETAREO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | ECRAN | EC-01 | ECRAN DE PARED/TECHO | 1 | 3 | 3 | ECRAN RETRACTIL FIJO A PARED/TECHO CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 3 | 3 | PROYECTOR MULTIMEDIA
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 31 | 3 | 93 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6" (LAP-01)
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | PARLANTE | PAR-02 | PARLANTE DE PARED | 2 | 3 | 6 | PARLANTE DE PARED
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | EQUIPO MULTIFUNCIONAL | IMP-M1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 | 1 | 3 | 3 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | TELEVISOR | TV-01 | TELEVISOR DE 42" | 1 | 3 | 3 | TV SMART LCD PANTALLA PLANA DE 42" H=58.8cm
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | PIZARRA | PI-01 | PIZARRA INTERACTIVA 01 | 1 | 3 | 3 | PIZARRA INTERACTIVA 82"
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | CAMARA VIDEO VIGILANCIA | CCTV-01 | CAMARA TIPO DOMO | 1 | 3 | 3 | CAMARA IP TIPO DOMO
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 3 | 3 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | RACK | RK-02 | RACK PARA TV | 1 | 3 | 3 | RACK PARA TV FIJO A PARED CON GIRO HASTA 15º E INCLINACION A 10º, DISTANCIA A PARED 4-16cm
5.2 | AIP | EQUIPAMIENTO AIP | RACK | RK-05 | RACK CON PEDESTAL MOVIL PARA PIZARRA INTERACTIVA | 1 | 3 | 3 | RACK MOVIL CON PEDESTAL PARA PIZARRA INTERACTIVA 55" - 100"
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | SILLA | S-A7 | SILLA A7 | 30 | 1 | 30 | SILLA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | MESA | M-A19 | MESA A19 | 6 | 1 | 6 | MESA METAL MADERA PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,60, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 2 | 1 | 2 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | ESTANTE | EST-A1 | ESTANTE A1 | 4 | 1 | 4 | ESTANTE PARA EXHIBICION DE LIBROS PARA 1º A 6º PRIMARIA H=1.50, ANCHO=0.80, PROF.=0.30 (4 DIVISIONES)
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | MUEBLE BAJO | MB-C1 | MUEBLE BAJO C1 | 5 | 1 | 5 | MUEBLE BAJO MELAMINE ABIERTO H=0.40, ANCHO=0.50, PROF.=0.50
| TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | CABALLETE | CAB-A1 | CABALLETE A1 | 15 | 1 | 15 | CABALLETE PARA CUADROS DE PINTURA H=2.25, LARGO=0.65, ANCHO=0.56
6.1 | TALLER DE ARTE | TALLER (PRIMER GRUPO ETAREO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | SILLA | S-A8 | SILLA A8 | 30 | 1 | 30 | SILLA METAL MADERA PARA 5º SECUNDARIA ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.38, ANCHO=0.41, ANCHO RESPALDAR=0.36, HBORDE DE RESPALDO= 0.43 MIN Y 0.50 MAX
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | MESA | M-A20 | MESA A20 | 6 | 1 | 6 | MESA METAL MADERA PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,60, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 2 | 1 | 2 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | ESTANTE | EST-A1 | ESTANTE A1 | 4 | 1 | 4 | ESTANTE PARA EXHIBICION DE LIBROS PARA 1º A 6º PRIMARIA H=1.50, ANCHO=0.80, PROF.=0.30 (4 DIVISIONES)
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | MUEBLE BAJO | MB-C1 | MUEBLE BAJO C1 | 5 | 1 | 5 | MUEBLE BAJO MELAMINE ABIERTO H=0.40, ANCHO=0.50, PROF.=0.50
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | CABALLETE | CAB-A1 | CABALLETE A1 | 7 | 1 | 7 | CABALLETE PARA CUADROS DE PINTURA H=2.25, LARGO=0.65, ANCHO=0.56
| TALLER DE ARTE | TALLER (SEGUNDO GRUPO ETAREO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | ECRAN | EC-01 | ECRAN DE PARED/TECHO | 1 | 2 | 2 | ECRAN RETRACTIL FIJO A PARED/TECHO CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 2 | 2 | PROYECTOR MULTIMEDIA
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 1 | 2 | 2 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | PARLANTE | PAR-02 | PARLANTE DE PARED | 2 | 2 | 4 | PARLANTE DE PARED
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | TELEVISOR | TV-01 | TELEVISOR DE 42" | 1 | 2 | 2 | TV SMART LCD PANTALLA PLANA DE 42"
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 2 | 2 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
6.2 | TALLER DE ARTE | EQUIPAMIENTO TALLER DE ARTE | RACK | RK-02 | RACK PARA TV | 1 | 2 | 2 | RACK PARA TV FIJO A PARED CON GIRO HASTA 15º E INCLINACION A 10º, DISTANCIA A PARED 4-16cm
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | TABURETE | TAB-A1 | TABURETE A1 | 30 | 1 | 30 | TABURETE CON APOYO PARA PIES REGULABLE CON RUEDAS ALTURA ASIENTO=0.75 MAX, HPOSAPIES=0.30 MAX, RASIENTO=0.15
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | MESA | M-A19' | MESA A19' | 5 | 1 | 5 | MESA ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,60, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | ESCRITORIO | ESC-B2 | ESCRITORIO B2 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (SIN ACCESORIOS) DE MELAMINE PARA 1º A 5º SECUNDARIA Y ADULTOS H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | ARMARIO | ARM-A2 | ARMARIO A2 | 4 | 1 | 4 | ARMARIO METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.60
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | ESTANTE | EST-C1 | ESTANTE C1 | 1 | 1 | 1 | ESTANTE PARA GUARDADO DE TRABAJOS PARA ESTUDIANTES H=1.80, ANCHO=0.80, PROF.=0.60
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | MUEBLE BAJO | MB-B2 | MUEBLE BAJO B2 | 6 | 1 | 6 | MUEBLE BAJO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=1.00 MAX , ANCHO=1.20, PROF.=0.60 (2 DIVISIONES)
7.1 | LABORATORIO | LABORATORIO (PRIMER GRUPO ETARIO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | TABURETE | TAB-A1 | TABURETE A1 | 30 | 1 | 30 | TABURETE CON APOYO PARA PIES REGULABLE CON RUEDAS ALTURA ASIENTO=0.75 MAX, HPOSAPIES=0.30 MAX, RASIENTO=0.15
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | MESA | M-A20' | MESA A20' | 5 | 1 | 5 | MESA ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA 5° SECUNDARIA H=0,75, HLIBRE=0,60, LARGO=2.00, ANCHO=1.00
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | ESCRITORIO | ESC-B2 | ESCRITORIO B2 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (SIN ACCESORIOS) DE MELAMINE PARA 1º A 5º SECUNDARIA Y ADULTOS H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | ARMARIO | ARM-A2 | ARMARIO A2 | 4 | 1 | 4 | ARMARIO METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.60
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | ESTANTE | EST-C1 | ESTANTE C1 | 1 | 1 | 1 | ESTANTE PARA GUARDADO DE TRABAJOS PARA ESTUDIANTES H=1.80, ANCHO=0.80, PROF.=0.60
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | MUEBLE BAJO | MB-B2 | MUEBLE BAJO B2 | 6 | 1 | 6 | MUEBLE BAJO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=1.00 MAX , ANCHO=1.20, PROF.=0.60 (2 DIVISIONES)
| LABORATORIO | LABORATORIO (SEGUNDO GRUPO ETARIO) | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | ECRAN | EC-01 | ECRAN DE PARED/TECHO | 1 | 2 | 2 | ECRAN RETRACTIL FIJO A PARED/TECHO CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 2 | 2 | PROYECTOR MULTIMEDIA
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | PARLANTE | PAR-02 | PARLANTE DE PARED | 2 | 2 | 4 | PARLANTE DE PARED
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 1 | 2 | 2 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 2 | 2 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | EQUIPO LABORATORIO | KLAB-02 | LABORATORIO DE QUIMICA, FISICA Y BIOLOGIA | 1 | 2 | 2 | KIT DE LABORATORIO DE QUIMICA, FISICA Y BIOLOGIA
7.2 | LABORATORIO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | EQUIPO LABORATORIO | LVJ-01 | DUCHA EMERGENCIA Y LAVAOJOS | 1 | 2 | 2 | DUCHA LAVAOJOS DE EMERGENCIA LARGO=0.72, ANCHO=0.24, ALTO=2.33
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | SILLA | SG-01 | SILLA GIRATORIA 01 | 1 | 2 | 2 | SILLA GIRATORIA H=REGULABLE ENTRE 0.40 - 0.55, ANCHO=0.45, LARGO=0.50
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | SILLA | SG-02 | SILLA PARA ESTUDIANTE 02 | 30 | 2 | 60 | SILLA PARA ESTUDIANTE GIRATORIO H=REGULABLE ENTRE 0.40 - 0.55
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | SILLA | SMB-H | SILLA PARA MAQUINA DE BORDAR | 6 | 2 | 12 | SILLA PARA MAQUINA DE BORDAR LARGO=0.45, ANCHO=0.45, ALTO=0.80 - 1.00
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MESA | ML-01 | MESA PARA LAPTOP | 6 | 2 | 12 | MESA PARA LAPTOP LARGO=0.60, ANCHO=0.50, ALTO=0.76
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MESA | MMB-I | MESA PARA MAQUINA DE BORDAR | 2 | 2 | 4 | MESA PARA MAQUINA DE BORDA LARGO=0.80, ANCHO=0.40, ALTO=0.75
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MESA | MR-I | MESA PARA RUTEADORA CNC | 1 | 2 | 2 | MESA PARA RUTEADORA CNC METAL MADERA H=0.76, LARGO=1.50, ANCHO=1.20
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MESA | MMF-J | MESA PARA MINI FRESADORA | 1 | 2 | 2 | MESA PARA MINI FRESADORA LARGO=0.76, ANCHO=0.60, ALTO=0.76
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MESA | MA-L | MESA DE APOYO | 2 | 2 | 4 | MESA DE APOYO CON BANDEJA INFERIOR LARGO=0.90, ANCHO=0.60, ALTO=0.85
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MESA | MTA-M | MESA DE TRABAJO | 2 | 2 | 4 | MESA DE TRABAJO CON BANDEJA INFERIOR LARGO=1.80, ANCHO=0.90, ALTO=0.85
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | ESCRITORIO | ESC-D1 | ESCRITORIO D1 | 1 | 2 | 2 | ESCRITORIO PARA DOCENTE CON CAJONERA H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | ARMARIO | ARM-N1 | ARMARIO N1 | 1 | 2 | 2 | ARMARIO DE METAL LARGO=1.00, ANCHO=0.40, ALTO=1.80
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | ARMARIO | ARM-N2 | ARMARIO N2 | 1 | 2 | 2 | ARMARIO DE METAL LARGO=1.00, ANCHO=0.40, ALTO=1.80
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | MUEBLE BAJO | MB-D1 | MUEBLE BAJO D1 | 1 | 2 | 2 | MUEBLE BAJO PARA IMPRESORA LARGO=1.00, ANCHO=0.60, ALTO=0.90
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | ESTANTE | ANQ-O | ANAQUEL | 1 | 2 | 2 | ANAQUEL DE METAL LARGO=1.00, ANCHO=0.40, ALTO=1.80
8.1 | TALLER EPT | EPT GENERAL | PIZARRA | PIZ-A1 | PIZARRA A1 | 1 | 2 | 2 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=4.20
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | ECRAN | EC-03 | ECRAN DE PARED/TECHO 03 | 1 | 2 | 2 | ECRAN RETRACTIL FIJO A PARED/TECHO CON FORMATO 4:3 CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL LARGO=1.80, ALTO=1.80
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 2 | 2 | PROYECTOR MULTIMEDIA
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | COMPUTADORA | LAP-02 | COMPUTADORA PORTATIL 02 | 6 | 2 | 12 | COMPUTADORA PORTATIL TAMAÑO 15.6 " CON CAPACIDAD 1 TB SSD
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | PIZARRA | PI-02 | PIZARRA INTERACTIVA 02 | 1 | 2 | 2 | PIZARRA INTERACTIVA 75"
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | PARLANTE | PAR-02 | PARLANTE DE PARED | 1 | 2 | 2 | PARLANTE DE PARED
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | IMPRESORA | IMP-M2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 2 | 2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | BORDADORA | MB-06 | MAQUINA DE BORDAR | 6 | 2 | 12 | MAQUINA DE BORDAR DIGITAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | MAQUINA DE SUBLIMACION | MS-07 | MAQUINA DE SUBLIMACION | 6 | 2 | 12 | MAQUINA DE SUBLIMACION PARA ESTAMPADO 8 EN 1
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | IMPRESORA | IM3D-08 | IMPRESORA 3D | 6 | 2 | 12 | IMPRESORA 3D
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | CORTADORA LASER | CL-09 | CORTADORA LASER | 1 | 2 | 2 | CORTADORA LASER CO2 MEDIDAS DE CORTADORA H=0.911, LARGO=1.128, ANCHO=1.054 AREA DE TRABAJO LARGO=0.72, ANCHO=0.43
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | ESCANER | MEC-10 | MAQUINA DE ESCANER Y CORTE | 1 | 2 | 2 | MAQUINA DE ESCANER Y CORTE LARGO=0.60, ANCHO=0.25, ALTO=0.30
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | ESCANER | ECR-11 | ESCANER 3D | 1 | 2 | 2 | ESCANER 3D
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | CORTADORA | CV-12 | CORTADORA DE VINIL | 1 | 2 | 2 | CORTADORA DE VINIL CON CONTROL DIGITAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | RUTEADORA | RTG-13 | RUTEADORA CNC | 1 | 2 | 2 | RUTEADORA CNC LARGO=1.25, ANCHO=1.00, ALTO=0.35
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | FRESADORA | MF-14 | MINI FRESADORA CNC | 1 | 2 | 2 | MINI FRESADORA CNC
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | SIERRA | SCM-15 | SIERRA CINTA | 1 | 2 | 2 | SIERRA CINTA DE MESA
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | TORNO | TM-16 | TORNO DE MADERA | 1 | 2 | 2 | TORNO DE MADERA LARGO=0.72, ANCHO=0.30, ALTO=0.29
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | TALADRO | TB-17 | TALADRO DE BANCO | 1 | 2 | 2 | TALADRO DE BANCO DE ACERO
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | EQUIPO ASPIRACION | AI-18 | ASPIRADORA INDUSTRIAL | 1 | 2 | 2 | ASPIRADORA INDUSTRIAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | COMPRESORA | CMP-19 | COMPRESORA DE AIRE 50L - 1HP | 1 | 2 | 2 | COMPRESORA DE AIRE 50L - 1HP
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | EQUIPOS DE MECANICA OPERATIVA | ESM-20 | ESMERIL DE BANCO | 1 | 2 | 2 | ESMERIL DE BANCO
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | TROQUELADORA | TQP-21 | TROQUELADORA DE PALANCA | 1 | 2 | 2 | TROQUELADORA DE PALANCA
8.3 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 2 | 2 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
8.4 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | RACK | RK-05 | RACK CON PEDESTAL MOVIL PARA PIZARRA INTERACTIVA | 1 | 2 | 2 | RACK MOVIL CON PEDESTAL PARA PIZARRA INTERACTIVA 55" - 100"
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | EQUIPO DE GRABACION | EGR-22 | EQUIPO DE GRABACION DE REPORTERO | 1 | 2 | 2 | EQUIPO DE GRABACION DE REPORTERO
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | CAMARA | CF-23 | CAMARA FOTOGRAFICA | 1 | 2 | 2 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | CAMARA | CFT-24 | CAMARA FILMADORA CON TRIPODE | 1 | 2 | 2 | CAMARA FILMADORA CON TRIPODE H TRIPODE= REGULABLE 0.46 - 1.59
| TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | TABLET | TBT-25 | TABLET | 1 | 2 | 2 | TABLET
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | KIT ELECTRONICA | KTE-26 | KIT DE ELECTRONICA | 6 | 2 | 12 | KIT DE ELECTRONICA (MICRO CONTROLADORES - MICRO PROCESADOR)
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | SOLDADOR | ESTS-27 | ESTACION DE SOLDADURA | 1 | 2 | 2 | ESTACION DE SOLDADURA
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | OSCILOSCOPIO | OSD-28 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | 1 | 2 | 2 | OSCILOSCOPIO DIGITAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | GENERADOR | GF-29 | GENERADOR DE FUNCIONES | 1 | 2 | 2 | GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | VOLTAJE | FV-30 | FUENTE DE VOLTAJE | 1 | 2 | 2 | FUENTE DE VOLTAJE
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | MULTIMETRO | MTD-31 | MULTIMETRO DIGITAL | 1 | 2 | 2 | MULTIMETRO DIGITAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | CIZALLA | CZA-32 | CIZALLA | 1 | 2 | 2 | CIZALLA DE CORTE
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | ATORNILLADOR | ATR-33 | ATORNILLADOR PORTATIL | 1 | 2 | 2 | ATORNILLADOR PORTATIL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | LIJADORA | LO-34 | LIJADORA ORBITAL | 1 | 2 | 2 | LIJADORA ORBITAL
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | PIROGRABADOR | PPS-35 | PIROGRABADOR | 1 | 2 | 2 | PIROGRABADOR CON DIVERSAS PUNTAS Y SOPORTES
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | AMOLADORA | AM-36 | AMOLADORA | 1 | 2 | 2 | AMOLADORA DE CORTE Y DESBASTE
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | PISTOLA | PTC-37 | PISTOLA DE CALOR | 1 | 2 | 2 | PISTOLA DE CALOR
8.2 | TALLER EPT | EQUIPAMIENTO EPT GENERAL | KIT ESMERILADOR | KEM-38 | KIT DE ESMERILADOR | 1 | 2 | 2 | KIT DE ESMERILADOR MULTIFUNCIONAL
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | SALA DE ESPERA | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 3 | 1 | 3 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (INDEPENDIENTE) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 3 | 3 | 9 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (INDEPENDIENTE) | ESCRITORIO | ESC-C1 | ESCRITORIO C1 | 1 | 3 | 3 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA ADULTOS H=0.75, ANCHO=1.50, LARGO=0.80
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (INDEPENDIENTE) | CREDENZA | CR-A1 | CREDENZA A1 | 1 | 3 | 3 | CREDENZA DE 2 GAVETAS MOVIL H=0.60, ANCHO=0.40, PROF.=0.50
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (INDEPENDIENTE) | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 1 | 3 | 3 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (INDEPENDIENTE) | ARCHIVADOR | ARCH-A1 | ARCHIVADOR A1 | 3 | 3 | 9 | ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS H=1.20, ANCHO=0.40, PROF.=0.40
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (INDEPENDIENTE) | CREDENZA | CR-A2 | CREDENZA A2 | 1 | 3 | 3 | CREDENZA DE 3 GAVETAS H=0.75, ANCHO=1.20, PROF.=0.40 (2 PUERTAS CON 2 DIVISIONES)
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPARTIDO) | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 3 | 11 | 33 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPARTIDO) | ESCRITORIO | ESC-C1 | ESCRITORIO C1 | 1 | 11 | 11 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA ADULTOS H=0.75, ANCHO=1.50, LARGO=0.80
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPARTIDO) | CREDENZA | CR-A1 | CREDENZA A1 | 1 | 11 | 11 | CREDENZA DE 2 GAVETAS MOVIL H=0.60, ANCHO=0.40, PROF.=0.50
9.1 | MODULO ADMINISTRACION | PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPARTIDO) | ARCHIVADOR | ARCH-A1 | ARCHIVADOR A1 | 1 | 11 | 11 | ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS H=1.20, ANCHO=0.40, PROF.=0.40
9.2 | MODULO ADMINISTRACION | ARCHIVOS | ARCHIVADOR | ARCH-A2 | ARCHIVADOR A2 | 2 | 1 | 2 | ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS H=1.20, ANCHO=0.46, PROF.=0.60
9.2 | MODULO ADMINISTRACION | ARCHIVOS | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 4 | 1 | 4 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
9.2 | MODULO ADMINISTRACION | DEPOSITO | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 5 | 1 | 5 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
9.3 | MODULO ADMINISTRACION | SALA DE REUNIONES | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 14 | 1 | 14 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
9.3 | MODULO ADMINISTRACION | SALA DE REUNIONES | MESA | M-C5 | MESA C5 | 1 | 1 | 1 | MESA METAL MADERA PARA ADULTOS H=0.75, ANCHO=2.40, LARGO=1.00
9.3 | MODULO ADMINISTRACION | SALA DE REUNIONES | CREDENZA | CR-A2 | CREDENZA A2 | 2 | 1 | 2 | CREDENZA DE 3 GAVETAS H=0.75, ANCHO=1.20, PROF.=0.40 (2 PUERTAS CON 2 DIVISIONES)
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO MODULO ADMINISTRATIVO | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 14 | 1 | 14 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6" (LAP-01)
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO MODULO ADMINISTRATIVO | EQUIPO MULTIFUNCIONAL | IMP-M1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 | 1 | 1 | 1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES | ECRAN | EC-02 | ECRAN DE PARED/TECHO | 1 | 1 | 1 | ECRAN RETRACTIL LARGO=2.10 FIJO A PARED/TECHO CON SOPORTE METALICO OCTOGONAL
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES | PROYECTOR | PM-01 | PROYECTOR MULTIMEDIA 01 | 1 | 1 | 1 | PROYECTOR MULTIMEDIA
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES | TELEVISOR | TV-01 | TELEVISOR DE 42" | 1 | 1 | 1 | TV SMART LCD PANTALLA PLANA DE 42"
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES | RACK | RK-01 | RACK PARA PROYECTOR | 1 | 1 | 1 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA FIJO A TECHO REGULABLE A UN NIVEL CON GIRO HORIZONTAL Y VERTICAL A 45º, H=40cm, ANCHO=35.5cm, PROF.=20cm
9.4 | MODULO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES | RACK | RK-02 | RACK PARA TV | 1 | 1 | 1 | RACK PARA TV FIJO A PARED CON GIRO HASTA 15º E INCLINACION A 10º, DISTANCIA A PARED 4-16cm
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | BIENESTAR | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 3 | 1 | 3 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | BIENESTAR | ESCRITORIO | ESC-C1 | ESCRITORIO C1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA ADULTOS H=0.75, ANCHO=1.50, LARGO=0.80
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | BIENESTAR | CREDENZA | CR-A1 | CREDENZA A1 | 1 | 1 | 1 | CREDENZA DE 2 GAVETAS MOVIL H=0.60, ANCHO=0.40, PROF.=0.50
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | BIENESTAR | ARCHIVADOR | ARCH-A1 | ARCHIVADOR A1 | 3 | 1 | 3 | ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS H=1.20, ANCHO=0.40, PROF.=0.40
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | BIENESTAR | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 2 | 1 | 2 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | EQUIPAMIENTO BIENESTAR | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 1 | 1 | 1 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
10.1 | ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERIA | EQUIPAMIENTO BIENESTAR | EQUIPO MULTIFUNCIONAL | IMP-M1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 | 1 | 1 | 1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
11.1 | LACTARIO | LACTARIO | SILLON | SN-C2 | SILLON C2 | 2 | 1 | 2 | SILLON CON REPOSA BRAZOS ALTURA ASIENTO=0.44, ANCHO=0.60, LARGO=0.55
11. | LACTARIO | LACTARIO | MESA | M-C8 | MESA C8 | 2 | 1 | 2 | MESA METAL MADERA PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA H=0.36, ANCHO=0.45, LARGO=0.45
11.1 | LACTARIO | LACTARIO | MUEBLE DE TOPICO | BIOM-01 | BIOMBO 01 | 1 | 1 | 1 | BIOMBO DE 3 CUERPOS
11.2 | LACTARIO | EQUIPAMIENTO LACTARIO | EQUIPO REFRIGERACION | FRI-02 | FRIGOBAR 02 | 1 | 1 | 1 | FRIOBAR DE 93L H=85cm, ANCHO=47cm
11.2 | LACTARIO | EQUIPAMIENTO LACTARIO | PAPELERA | PL-01 | PAPELERA DE PLASTICO | 1 | 1 | 1 | PAPELERA DE PLASTICO PARA RESIDUOS
11.2 | LACTARIO | EQUIPAMIENTO LACTARIO | DISPENSADOR | JBL-01 | DISPENSADOR DE JABON | 1 | 1 | 1 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
11.2 | LACTARIO | EQUIPAMIENTO LACTARIO | DISPENSADOR | PH-01 | DISPENSADOR DE PAPEL | 1 | 1 | 1 | DISPENSADOR DE PAPEL
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 20 | 1 | 20 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | SOFA | SF-A1 | SOFA A1 | 1 | 1 | 1 | SOFA PARA 2 PERSONAS HASIENTO=0.44, LARGO=1.00, ANCHO=0.55
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | MESA | M-C7 | MESA C7 | 3 | 1 | 3 | MESA METAL MADERA PARA ADULTOS H=0.75, ANCHO=2.00, LARGO=1.00
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | ESCRITORIO | ESC-B2 | ESCRITORIO B2 | 2 | 1 | 2 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (SIN ACCESORIOS) DE MELAMINE PARA 1º A 5º SECUNDARIA Y ADULTOS H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | CASILLERO | C-A3 | CASILLERO A3 | 24 espacios | 1 | #VALUE! | CASILLERO DE METAL PARA DOCENTES H=0.50, ANCHO=0.40, PROF.=0.40
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | KITCHENETTE | KIT-A1b | KITCHENETTE A1b | 1 | 1 | 1 | KITCHENETTE PARA LAVADO Y ALIMENTOS CON ACABADO TERRAZO HMALTO=0.60, HMBAJO=0.90, ANCHO=3.00, PROFMALTO=0.40, PROFMBAJO=0.60
12.1 | MODULO DOCENTE | MODULO DOCENTE | PIZARRA | PIZ-A2 | PIZARRA A2 | 1 | 1 | 1 | PIZARRA ACRILICA FIJA H=1.20, ANCHO=2.40
12.2 | MODULO DOCENTE | EQUIPAMIENTO MODULO DOCENTE | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 2 | 1 | 2 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
12.2 | MODULO DOCENTE | EQUIPAMIENTO MODULO DOCENTE | EQUIPO MULTIFUNCIONAL | IMP-M1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 | 1 | 1 | 1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
12.2 | MODULO DOCENTE | EQUIPAMIENTO MODULO DOCENTE | EQUIPO REFRIGERACION | FRI-02 | FRIGOBAR 02 | 1 | 1 | 1 | FRIOBAR DE 93L H=85cm, ANCHO=47cm
12.2 | MODULO DOCENTE | EQUIPAMIENTO MODULO DOCENTE | MICROONDAS | MIC-01 | MICROONDAS | 1 | 1 | 1 | MICROONDAS DIGITAL H=27.5cm, ANCHO=48.9cm, PROF.=33.8cm
12.2 | MODULO DOCENTE | EQUIPAMIENTO MODULO DOCENTE | TELEVISOR | TV-01 | TELEVISOR DE 42" | 1 | 1 | 1 | TV SMART LCD PANTALLA PLANA DE 42"
12.2 | MODULO DOCENTE | EQUIPAMIENTO MODULO DOCENTE | RACK | RK-02 | RACK PARA TV | 1 | 1 | 1 | RACK PARA TV FIJO A PARED CON GIRO HASTA 15º E INCLINACION A 10º, DISTANCIA A PARED 4-16cm
13.1 | TOPICO | TOPICO | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 2 | 1 | 2 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
13.1 | TOPICO | TOPICO | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
13.1 | TOPICO | TOPICO | MUEBLE DE TOPICO | BT-A1 | BOTIQUIN A1 | 1 | 1 | 1 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS H=0.40, ANCHO=0.30, PROF.=0.15
13.1 | TOPICO | TOPICO | MUEBLE DE TOPICO | CM-A1 | COCHE MULTIUSOS A1 | 1 | 1 | 1 | COCHE MULTIUSOS MOVIL H=1.00, ANCHO=0.80, PROF.=0.40
13.1 | TOPICO | TOPICO | MUEBLE DE TOPICO | CAM-A1 | CAMILLA A1 | 1 | 1 | 1 | CAMILLA DE ESTANCIA TEMPORAL H=0.90, LARGO=1.80, ANCHO=0.60
13.1 | TOPICO | TOPICO | MUEBLE DE TOPICO | E-A1 | ESCALERA A1 | 1 | 1 | 1 | ESCALERA PARA CAMILLA DE DOS PELDAÑOS H=0.36, ANCHO=0.40, LARGO=0.40
13.2 | TOPICO | EQUIPAMIENTO TOPICO | PAPELERA | PL-01 | PAPELERA DE PLASTICO | 1 | 1 | 1 | PAPELERA DE PLASTICO PARA RESIDUOS
13.2 | TOPICO | EQUIPAMIENTO TOPICO | DISPENSADOR | JBL-01 | DISPENSADOR DE JABON | 1 | 1 | 1 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
13.2 | TOPICO | EQUIPAMIENTO TOPICO | DISPENSADOR | PH-01 | DISPENSADOR DE PAPEL | 1 | 1 | 1 | DISPENSADOR DE PAPEL
13.2 | TOPICO | EQUIPAMIENTO TOPICO | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL | 1 | 1 | 1 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
13.2 | TOPICO | EQUIPAMIENTO TOPICO | EQUIPO MULTIFUNCIONAL | IMP-M1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL M1 | 1 | 1 | 1 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO
14.1 | QUIOSCO | QUIOSCO | TABURETE | TAB-A1 | TABURETE A1 | 1 | 1 | 1 | TABURETE CON APOYO PARA PIES REGULABLE CON RUEDAS ALTURA ASIENTO=0.75 MAX, HPOSAPIES=0.30 MAX, RASIENTO=0.15
14.1 | QUIOSCO | QUIOSCO | KITCHENETTE | KIT-A1 | KITCHENETTE A1 | 1 | 1 | 1 | KITCHENETTE PARA LAVADO Y ALIMENTOS CON TABLERO DE CONCRETO HMALTO=0.60, HMBAJO=0.90, ANCHO=2.00, PROFMALTO=0.40, PROFMBAJO=0.60
14.1 | QUIOSCO | QUIOSCO | VITRINA | VIT-A1 | VITRINA A1 | 1 | 1 | 1 | VITRINA CON PUERTA H=1.80, LARGO=0.60, ANCHO=0.50 (5 DIVISIONES)
14.1 | QUIOSCO | QUIOSCO | CONTENEDORES | CONT-A3 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS A3 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
14.1 | QUIOSCO | QUIOSCO | CONTENEDORES | CONT-A4 | CONTENEDOR DE RESIDUOS APROVECHABLES A4 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
14.1 | QUIOSCO | QUIOSCO | CONTENEDORES | CONT-A5 | CONTENEDOR DE RESIDUOS NO APROVECHABLES A5 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | ESTACION DE SERVIDO | ESTA-A1 | ESTACION DE SERVIDO A1 | 1 | 1 | 1 | ESTACION DE SERVIDO DE ACERO INOXIDABLE + RIEL PARA CHAROLA H=0.90, LARGO=1.20, ANCHO=0.70, ANCHOCHAROLA=0.30
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | MESA | M-C10 | MESA C10 | 2 | 1 | 2 | MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARADO DE ALIMENTOS H=0.90, LARGO= 0.90, ANCHO=0.60
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | MESA | M-C12 | MESA C12 | 2 | 1 | 2 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON DESCONCHE H=0.90, LARGO=0.60, ANCHO=0.60, ØDESCONCHE=0.24
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | COCINA | COC-02 | COCINA SEMI INDUSTRIAL 02 | 2 | 1 | 2 | COCINA SEMI INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS LARGO=0.80, ANCHO=0.40, ALTO=0.70
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | ESTANTE | EST-E1 | ESTANTE E1 | 2 | 1 | 2 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE 4 DIVISIONES H=1.80, LARGO=0.60, ANCHO=0.60
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | MUEBLE ALTO | MA-A1 | MUEBLE ALTO A1 | 2 | 1 | 2 | MUEBLE ALTO MELAMINE DE DOS PUERTAS H=0.50, ANCHO=0.90, PROF.=0.40 (2 DIVISIONES)
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | CONTENEDORES | CA-A1 | CONTENEDOR DE AGUA A1 |  | 1 | 0 | CONTENEDOR DE AGUA
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | CONTENEDORES | CONT-A3 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS A3 | 2 | 1 | 2 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | CONTENEDORES | CONT-A4 | CONTENEDOR DE RESIDUOS APROVECHABLES A4 | 2 | 1 | 2 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | CONTENEDORES | CONT-A5 | CONTENEDOR DE RESIDUOS NO APROVECHABLES A5 | 2 | 1 | 2 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | LAVADERO | LAV-A1 | POZA DE LAVADO A1 | 2 | 1 | 2 | POZA DE LAVADO LARGO=0.60, ANCHO=0.60, ALTO=0.90
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | LAVADERO | LAV-A2 | POZA DE LAVADO DE VAJILLA | 2 | 1 | 2 | POZA DE LAVADO DE VAJILLAS LARGO=1.20, ANCHO=0.60, ALTO=0.90
17.1 | COCINA TIPO C | COCINA TIPO C | LAVADERO | LAV-A4 | LAVADERO DE MANOS | 1 | 1 | 1 | LAVADERO DE MANOS LARGO=0.40, ANCHO=0.35, ALTO=1.65
17.2 | COCINA TIPO C | EQUIPAMIENTO COCINA TIPO C | CAMPANA | CAEX-01 | CAMPANA EXTRACTORA | 1 | 1 | 1 | CAMPANA EXTRACTORA
19.1 | ALMACEN ALIMENTOS | ALMACEN TIPO I - IV | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 2 | 1 | 2 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
19.1 | ALMACEN ALIMENTOS | ALMACEN TIPO I - IV | PARIHUELA | PARIH-A1 | PARIHUELA A1 | 2 | 1 | 2 | PARIHUELA PARA ALMACEN DE ALIMENTOS H=0.20, LARGO=0.90, ANCHO=0.50
19.2 | ALMACEN ALIMENTOS | EQUIPAMIENTO ALMACEN | EQUIPO REFRIGERACION | REF-A1 | REFIGERADORA A1 | 1 | 1 | 1 | REFRIGERADORA 617L
20.1 | RECEPCION | RECEPCION DE ALIMENTOS | LAVADERO | LAV-A1 | POZA DE LAVADO A1 | 1 | 1 | 1 | POZA DE LAVADO LARGO=0.60, ANCHO=0.60, ALTO=0.90
20.1 | RECEPCION | RECEPCION DE ALIMENTOS | MESA | M-C10 | MESA C10 | 1 | 1 | 1 | MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARADO DE ALIMENTOS H=0.90, LARGO= 0.90, ANCHO=0.60
20.1 | RECEPCION | RECEPCION DE ALIMENTOS | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 1 | 1 | 1 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
20.1 | RECEPCION | RECEPCION DE ALIMENTOS | CONTENEDORES | CONT-A4 | CONTENEDOR DE RESIDUOS APROVECHABLES A4 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
20.1 | RECEPCION | RECEPCION DE ALIMENTOS | CONTENEDORES | CONT-A5 | CONTENEDOR DE RESIDUOS NO APROVECHABLES A5 | 1 | 1 | 1 | CONTENEDOR CON TAPA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 50 LT
21.1 | VESTIDORES | VESTIDORES | CASILLERO | C-A3 | CASILLERO A3 | 1 | 1 | 1 | CASILLERO DE METAL PARA DOCENTES H=0.50, ANCHO=0.40, PROF.=0.40
21.1 | VESTIDORES | VESTIDORES | BANCA | BAN-A1 | BANCA A1 | 1 | 1 | 1 | BANCA C/S RESPALDAR HASIENTO=0.45, HRESPALDO=0.40, LARGO=1.20, ANCHO=0.40
22.1 | MODULO DE CONECTIVIDAD | CONECTIVIDAD | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 3 | 1 | 3 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
22.1 | MODULO DE CONECTIVIDAD | CONECTIVIDAD | ESCRITORIO | ESC-B2 | ESCRITORIO B2 | 3 | 1 | 3 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (SIN ACCESORIOS) DE MELAMINE PARA 1º A 5º SECUNDARIA Y ADULTOS H=0.75, LARGO=1.00, ANCHO=0.60
22.1 | MODULO DE CONECTIVIDAD | CONECTIVIDAD | ARMARIO | ARM-A1 | ARMARIO A1 | 2 | 1 | 2 | ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTAS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
22.1 | MODULO DE CONECTIVIDAD | CONECTIVIDAD | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 1 | 1 | 1 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
22.2 | MODULO DE CONECTIVIDAD | EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD | COMPUTADORA | LAP-01 | COMPUTADORA PORTATIL |  | 1 | 0 | COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6"
22.2 | MODULO DE CONECTIVIDAD | EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD | ARMARIO | ARM-PL | ARMARIO MOVIL PARA LAPTOPS Y TABLETS | 1 | 1 | 1 | ARMARIO MOVIL PARA LAPTOPS Y TABLETS
22.2 | MODULO DE CONECTIVIDAD | EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD | . | SRV-01 | SERVIDOR TIPO RACK | 1 | 1 | 1 | EQUIPO SERVIDOR PARA CONECTIVIDAD
22.2 | MODULO DE CONECTIVIDAD | EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD | GABINETE | GPS-01 | GABINETE PARA SERVIDOR | 1 | 1 | 1 | GABINETE AUTO SOPORTADO PARA EQUIPO SERVIDOR LARGO=1.00, ANCHO=0.90
22.2 | MODULO DE CONECTIVIDAD | EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD | SWITCH | ECS-01 | EQUIPO SWITCH | 1 | 1 | 1 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN SWITCH
22.2 | MODULO DE CONECTIVIDAD | EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD | RACK | RK-06 | RACK PARA LAPTOP |  | 1 | 0 | RACK PARA COMPUTADORA PORTATIL
23.1 | MODULO DE VIGILANCIA | VIGILANCIA | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
23. | MODULO DE VIGILANCIA | VIGILANCIA | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
23.1 | MODULO DE VIGILANCIA | VIGILANCIA | CREDENZA | CR-A1 | CREDENZA A1 | 1 | 1 | 1 | CREDENZA DE 2 GAVETAS MOVIL H=0.60, ANCHO=0.40, PROF.=0.50
24.1 | MAESTRANZA | MAESTRANZA | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
24.1 | MAESTRANZA | MAESTRANZA | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
24.1 | MAESTRANZA | MAESTRANZA | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 1 | 1 | 1 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
25.1 | MATERIAL DEPORTIVO | DEPOSITO TIPO B | SILLA | S-B1 | SILLA B1 | 1 | 1 | 1 | SILLA METAL MADERA PARA DOCENTE ALTURA ASIENTO=0.45, PROF. ASIENTO=0.40, ANCHO=0.36, ANCHO RESPALDAR=0.32, HBORDE DE RESPALDO=0.36 MIN Y 0.40 MAX
25.1 | MATERIAL DEPORTIVO | DEPOSITO TIPO B | ESCRITORIO | ESC-A1 | ESCRITORIO A1 | 1 | 1 | 1 | ESCRITORIO METAL MADERA CON CAJONERA PARA DOCENTES LARGO=1.00, ANCHO=0.50, H=0.75
25.1 | MATERIAL DEPORTIVO | DEPOSITO TIPO B | ESTANTE | EST-D1 | ESTANTE D1 | 4 | 1 | 4 | ESTANTE METALICO PARA GUARDADO DE OBJETOS H=1.80, ANCHO=0.90, PROF.=0.45 (4 DIVISIONES)
25.1 | MATERIAL DEPORTIVO | DEPOSITO TIPO B | MUEBLES DEPORTIVOS | CAN-A1 | CANASTILLA A1 | 4 | 1 | 4 | CANASTILLA MOVIL PARA ALMACEN DE BALONES H=1.00, LARGO=1.00, ANCHO=0.80
25.1 | MATERIAL DEPORTIVO | DEPOSITO TIPO B | BANCA | BAN-A1 | BANCA A1 | 4 | 1 | 4 | BANCA C/S RESPALDAR HASIENTO=0.45, HRESPALDO=0.40, LARGO=1.20, ANCHO=0.40
25.2 | MATERIAL DEPORTIVO | EQUIPAMIENTO DEPOSITO TIPO B | MESA | MPG-01 | MESA DE PING PONG 01 | 1 | 1 | 1 | MESA PLEGABLE DE PING PONG
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Gestión administrativa y pedagógica
| AMBIENTE | TIPOS | CARACTERISTICAS | N° USUARIOS X AMBIENTES | INDICE DE OCUPACION (m2/est.) | AREA NETA (m2) | CANTIDAD SEGÚN PROY
Gestión administrativa y pedagógica | Modulo Administrativo (Exclusivo del nivel) | Espacio para personal administrativo y gestión pedagogica, incluye la Dirección la cual debe tener una división interna. |  | Si son espacios independientes IO sera 9.50 m2 x persona. | 9.5 | 9.5 | 0
|  |  |  | Si es espacio compartido IO sera 3.25 m2 x persona. | 3.25 | 3.25 | 1
|  | Sala de Espera |  |  |  | 5 | 1
|  | Sala de Reuniones (Según diseño, máximo 15.00 m2) |  | 8 | 1.5 | 12 | 1
|  | Archivo |  | Según diseño, mínimo 6.00 m2 | No aplica | 6 | 1
|  | Deposito de Materiales de Oficina (Puede ir dentro del espacio administrativo) |  | Según diseño, mínimo 4.00 m2 | No aplica | 4 | 1
| Modulo Docente (Exclusivo del nivel), se trata de la sala de docentes | Tipo II: Más de 15 secciones |  |  |  | 60 | 1
|  | Tipo II: Más de 15 secciones |  |  |  | 60
Bienestar estudiantil
| AMBIENTE | TIPOS | CARACTERISTICAS | N° USUARIOS X AMBIENTES | INDICE DE OCUPACION (m2/est.) | AREA NETA (m2) | CANTIDAD SEGÚN PROY
Bienestar estudiantil | Modulo de Acompañamiento * (Exclusivo del nivel) | Oficina para personal de bienestar |  | 1 | 9.5 | 9.5 | 1
|  | Area de Espera( puede ser la misma del modulo administrativo) |  | 1 | 5 | 5 | 1
| Topico* (con personal asignado 9 m2, con personal no fijo 7.50 m2) |  |  |  |  | 7.5 | 1
| Lactario* | Ambiente no menor a 7.50m2 |  | - | - | 7.5 | 1
| Comedor (solo para ingerir alimentos) |  |  | Variable | Variable | En la SUM
Servicios Higienicos
|  | AMBIENTE | TIPOS | CARACTERISTICAS | N° USUARIOS X AMBIENTES | INDICE DE OCUPACION (m2/est.) | AREA NETA (m2) | CANTIDAD SEGÚN PROY
Servicios Higienicos | Servicios Higienicos Administrativos, Pedagogico y de Servicios. Adicional se recomienda como minimo con 1 sh persona con discapacidad: 1 L , 1 u y 1 i. | De 1 a 6 empleados: MIXTO 1L, 1u, 1l |  |  |  |  | MIXTO | 1 | 15 | Norma A.080, Articulo 15 Norma A.120 RNE
De 7 a 20 empleados: H 1L, 1u, 1l / M 1L, 1l
De 21 a 60 empleados: H 2L, 2u, 2l / M 2L, 2l
De 61 a 150 empleados: H 3L, 3u, 3l / M 3L, 3l
| Servicios Higienicos Alumnos. Adicional se recomienda como minimo con 1 sh persona con discapacidad: 1 L , 1 u y 1 i. | Hombres: 1L(c/30 alum.), 1u(c/60 alum.), 1l(c/60 alum.) |  |  | 1 | 1 | 1 | - | 90 | Norma A.040 Articulo 20 Norma A.120 RNE
|  | Mujeres: 1L(c/30 alum.), 1l(c/30 alum.) |  |  | 1 | 1
|  | Personas con discapacidad: 1L, 1u, 1I (mín. por piso) |  |  | 1L | 1U | 1I
| Duchas y vestuarios de alumnos. Adicional se debe considerar como mínimo un vestuario para uso de discapacitado. |  |  | Según la normativa actualizada (RNE A040) no es obligatoria la inclusión de vestidores y duchas. |  |  |  | - | - | -
Servicios Generales
Servicios Generales | Quiosco escolar * |  |  | min 5.30 m2 |  | 5.3 |  | 1
| Cafetería** |  | Tipo I:Hasta 150 raciones; cantidad de raciones = mitad de número total de estudiantes de turno de mayor matrícula | Comedor** (se señala el área máxima) | < 30 m2 | 30 |  | 0
|  |  | Tipo II: 151 a 300 |  | < 60 m2 | 60
|  |  | Tpo III: 301 a 900 |  | < 90 m2 | 90
|  |  | Tipo IV: 901 a más |  | < 120 m2 | 120
| Cocina* |  | Tipo A | Hasta 150 raciones; cantidad de raciones = mitad de número total de estudiantes de turno de mayor matrícula |  | 10 |  | 1
Tipo B
|  |  | Tipo C | 151 a 300 |  | 13.5
|  |  | Tipo D | 301 a 900 |  | 24.3
|  |  | Tipo E | 901 a más |  | 32.3
| Almacén de alimentos* |  | Cocina Tipo A | Tipo I |  | 4.2 |  | 1
|  |  | Cocina Tipo B | Tipo I |  | 4.2
|  |  | Cocina Tipo C | Tipo II |  | 6
|  |  | Cocina Tipo D | Tipo III |  | 9
|  |  | Cocina Tipo E | Tipo IV |  | 10.3
| Depósito de Combustible |  |  |  |  | 3 |  | 1
| Estacionamientos, puede ser compartido. | Vehiculos, depende del tipo de terreno identificado. (terreno Tipo I, no es obligatorio dentro del predio) |  | PP. FF. | 1/cada 5 secciones | 12.5 |  | 0
|  |  |  | Adm. | 1/50 m2 de administración | 12.5 |  | 3
|  | Bicicletas, recomendable para el 5% de estudiantes del turno. |  |  |  | 1.5 |  | 0.05
| Cuarto de bombas/Cuarto de Maquinas * |  |  | Según diseño |  |  |  | 1
| Depósito de material deportivo * (depende de equipamiento de cada institucion educativa) |  |  | No aplica | 16.00-30.00-60.00 | 30 |  | 1
| Maestranza* |  |  |  |  | 40 |  | 1
| Almacén General * (obligatorio) |  |  | Considerar 1.5 m. por sección | mínimo 10.00 m. | 1.5 |  | 1
| Vigilancia-Caseta de control + SH *(obligatorio) |  |  | No aplica | mínimo 3.00 m2 | 3 |  | 1
| Cuarto eléctrico* |  |  | Según proyecto |  |  |  | 1
| Cuarto de Limpieza * (obligatorio) |  |  | No aplica | mínimo 1.50 m. | 1.5 |  | 1
| Cuarto de Basura *(obligatorio) |  |  | No aplica | Área techada x 0.004 m3 | 8.169 |  | 1
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SECUNDARIA / URBANO / 30 ALUMNOS X AULA POLIDOCENTE COMPLETO - POLIDOCENTE MULTIGRADO CALCULO DE AMBIENTES
NOMBRE: |  | I.E. AKIRA KATO |  |  | N° de SECCIONES EN TOTAL |  | 36 | SECCIONES
NIVEL EDUCATIVO: |  |  |  | SECUNDARIA JER | N° DE AULAS TURNO MAYOR CARGA |  | 20 | AULAS
TURNOS |  |  |  | 2 | MAYOR CARGA EDUCATIVA POR TURNO |  | 600 | ALUMNOS
TIPO DE TERRENO (*) |  |  |  | TIPO II | CARGA EDUCATIVA TOTAL |  | 1200 | ALUMNOS
AREA DE TERRENO |  |  |  | 6612.9 | CANTIDAD TOTAL DE DOCENTES |  | 48 | DOCENTES |  |  | 62
AREA LIBRE |  |  | 30% | 1983.87 | DIREC, AUX, COORD, ADM |  | 14 | ADMINISTRATIVO |  |  | DIREC (1), SUBDIREC (1), OFIC (0), AUX (0), COORD (0)
USO |  | AMBIENTE | TIPOS | CARACTERISTICAS | N° USUARIOS X AMBIENTES | INDICE DE OCUPACION (m2/est.) | AREA NETA (m2) | CANTIDAD SEGÚN PROY |  | AREA PARCIAL (m2) | NORMATIVA DE RESPALDO
AMBIENTES BASICOS | A | Aula (obligatorio) | [8 empty] | * Norma A 040 Educación modificada con R.M. Nº 068-2020-VIVIENDA. * Norma Tecnica "Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria" - Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU. * Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos EBR_ RSG-172-2017-MINEDU. * Norma Tecnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa" - RVM N° 010-2022-MINEDU. * Curriculo Nacional de la Educación Básica - Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU. * “Procedimientos para la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria de Educación Básica Regular y del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa” - Resolución Viceministerial N° 315-2021-MINEDU. * Norma Técnica "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de reforma magisterial, en las instituciones públicas de educación básica y técnico-productiva, así como en programas educativos”, aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 307-2019-MINEDU * Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Secundaria", aprobada mediante Resolución Viceministerial 326-2019-MINEDU * Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna - D.S. N° 023-2021-MIMP
|  | (Incorpora mobiliario para material didáctico permanente), tener en cuenta que en caso de JEC, el número de aulas depende del calculo respectivo. |  |  | 30 | 2 | 60 |  | 20 | 1200
| B | Biblioteca Escolar * (obligatorio)
|  | Comprende: zonas de estanteria libre, lectura, investigación, atención, equipos audiovisuales, lectura informal y deposito. | Tipo I | hasta 30 secc | 30 | 2.5 | 93.75 | TIPO I | 1 | 93.75
|  |  | Tipo II | de 31 a 48 secc | 45 | 2 | 112.5
|  |  | Tipo III | De 49 a mas | 60 | 2 | 150
Aula de Innovación Pedagógica -AIP (obligatorio)
|  |  | JER | Hasta 8 secc = 1 | 30 | 3 | 90 |  | 3 | 270
|  |  |  | De 18 a 26 secc=3 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 18 a 26 secc = 3 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 27 a 35 secc = 4 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 36 a 43 secc = 5 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 44 a 52 secc = 6 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 53 a 61 secc = 7 | 30 | 3 | 90
|  |  | Modulo de Conectividad, anexo a AIP |  |  |  | 25.8 |  | 1 | 25.8
| C | Taller de Arte (obligatorio)
|  |  | JER | Hasta 10 secc = 1 | 30 | 3 | 90 |  | 2 | 180
|  |  |  | De 11 a 20 secc=2 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 21 a 30 secc = 3 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 31 a 40 secc = 4 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 41 a 50 secc = 5 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 51 a 60 secc = 6 | 30 | 3 | 90
Taller de Educación para el Trabajo (obligatorio)
|  |  |  | De 16 a 30 = 2 | 30 | 3 | 105 |  | 2 | 210
|  |  |  | De 16 a 30 secc=2 | 30 | 3 | 105
|  |  |  | De 31 a 45 secc = 3 | 30 | 3 | 105
|  |  |  | De 46 a 60 secc = 4 | 30 | 3 | 105
Laboratorio de Ciencia y Tecnologia (obligatorio)
|  |  |  | De 16 a 30 = 2 | 30 | 3 | 90 |  | 2 | 180
|  |  |  | De 16 a 30 secc=2 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 31 a 45 secc = 3 | 30 | 3 | 90
|  |  |  | De 46 a 60 secc = 4 | 30 | 3 | 90
| D | Sala de Usos Multiples*
|  | (Puede ser usado como comedor, como por ejemplo en caso de JEC / Reuniones APAFA. Puede albergar alberga actividades del Taller de Arte, adecuadamente acondicionado) | Tipo I | Menos de 5 secc, se multiplica por el n° total de alumnos del turno de mayor demanda, siendo lo minimo el Area del Laboratorio o Taller; ejem 5 secc |  | 1 | 300 | TIPO II | 1 | 300
|  |  | Tipo II | Mas de 5 secc, se multiplica por la n° total de alumnos del turno de mayor demanda, no debiendo ser el resultado mas de 300 m2; ejem 7 secc |  | 1
|  |  | Depósito de SUM* (15% de área de SUM) |  |  |  | 45 |  |  | 45
| E | Losa Multiuso
|  | Las dimensiones no incluyen las áreas de seguridad. El número de losas ha sido calculado en función al tiempo de uso, según R.V.M. N° 208-2019 | Tipo I | Area =15 m. x 28 m. | 1 sección x uso del espacio |  | 420 | TIPO I | 2 | 840
|  |  | Tipo II | Area = 20 m. x 40 m. | 2 secciones x uso del espacio |  | 800
| F | Area libre (patio, circulaciones exteriores, áreas verdes y exteriores), el tipo a determinar es de acuerdo al "tipo de terreno" según la Norma Tecnica. |  |  | Tipo I | 30% del terreno |  | TIPO II | 1 | 1983.87
[5 empty] | Tipo II | 40% del terreno
[5 empty] | Tipo III | 60% del terreno
|  | Ingreso y perímetro, el tipo a determinar, es de acuerdo al "tipo de terreno" según la Norma Tecnica. | Tipo I | Receso puerta de ingreso |  |  |  | TIPO II | 1 | 60
|  |  | Tipo II | 0.10 m2/est. (Entre 50 m2 y el 5% del area del terreno)
|  |  | Tipo III | 0.50 m2/est. (Entre 50 m2 y el 5% del area del terreno)
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS | Gestión administrativa y pedagógica | Modulo Administrativo (Exclusivo del nivel) | Espacio para personal administrativo y gestión pedagogica, incluye la Dirección la cual debe tener una división interna. |  | Si son espacios independientes IO sera 9.50 m2 x persona. | 9.5 | 133 |  | 0 | 0
[5 empty] | Si es espacio compartido IO sera 3.25 m2 x persona. | 3.25 | 45.5 |  | 1 | 45.5
|  |  | Sala de Espera |  |  |  | 5 |  | 1 | 5
|  |  | Sala de Reuniones (Según diseño, máximo 15.00 m2) |  | 8 | 1.5 | 12 |  | 1 | 12
|  |  | Archivo |  | Según diseño, mínimo 6.00 m2 | No aplica | 6 |  | 1 | 6
|  |  | Deposito de Materiales de Oficina (Puede ir dentro del espacio administrativo) |  | Según diseño, mínimo 4.00 m2 | No aplica | 4 |  | 1 | 4
|  | Modulo Docente (Exclusivo del nivel), se trata de la sala de docentes | Tipo II: Más de 15 secciones |  |  |  | 60 |  | 1 | 60
|  |  | Tipo II: Más de 15 secciones |  |  |  | 60
| Bienestar estudiantil | Modulo de Acompañamiento * (Exclusivo del nivel) | Oficina para personal de bienestar |  | 1 | 9.5 | 9.5 |  | 1 | 9.5
|  |  | Area de Espera( puede ser la misma del modulo administrativo) |  | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5
|  | Topico* (con personal asignado 9 m2, con personal no fijo 7.50 m2) |  |  |  |  | 7.5 |  | 1 | 7.5
|  | Lactario* | Ambiente no menor a 7.50m2 |  | - | - | 7.5 |  | 1 | 7.5
|  | Comedor (solo para ingerir alimentos) |  |  | Variable | Variable | En la SUM
| Servicios Higienicos | Servicios Higienicos Administrativos, Pedagogico y de Servicios. Adicional se recomienda como minimo con 1 sh persona con discapacidad: 1 L , 1 u y 1 i. | De 1 a 6 empleados: MIXTO 1L, 1u, 1l |  |  |  |  | H 3L 3U 3I - M 3L 3I | 1 | 15 | Norma A.080, Articulo 15 Norma A.120 RNE
De 7 a 20 empleados: H 1L, 1u, 1l / M 1L, 1l
De 21 a 60 empleados: H 2L, 2u, 2l / M 2L, 2l
De 61 a 150 empleados: H 3L, 3u, 3l / M 3L, 3l
|  | Servicios Higienicos Alumnos. Adicional se recomienda como minimo con 1 sh persona con discapacidad: 1 L , 1 u y 1 i. | Hombres: 1L(c/30 alum.), 1u(c/60 alum.), 1l(c/60 alum.) |  |  | 10 | 5 | 5 | - | 90 | Norma A.040 Articulo 20 Norma A.120 RNE
|  |  | Mujeres: 1L(c/30 alum.), 1l(c/30 alum.) |  |  | 10 | 10
|  |  | Personas con discapacidad: 1L, 1u, 1I (mín. por piso) |  |  | 1L | 1U | 1I
|  | Duchas y vestuarios de alumnos. Adicional se debe considerar como mínimo un vestuario para uso de discapacitado. |  |  | Según la normativa actualizada (RNE A040) no es obligatoria la inclusión de vestidores y duchas. |  |  |  | - | - | -
| Servicios Generales | Quiosco escolar * |  |  | min 5.30 m2 |  | 5.3 |  | 1 | 5.3 | Resolución ViceMinisterial N° 054-2021 MINEDU
|  | Cafetería** |  | Tipo I:Hasta 150 raciones; cantidad de raciones = mitad de número total de estudiantes de turno de mayor matrícula | Comedor** (se señala el área máxima) | < 30 m2 | 30 |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipo II: 151 a 300 |  | < 60 m2 | 60
|  |  |  | Tpo III: 301 a 900 |  | < 90 m2 | 90
|  |  |  | Tipo IV: 901 a más |  | < 120 m2 | 120
|  | Cocina* |  | Tipo A | Hasta 150 raciones; cantidad de raciones = mitad de número total de estudiantes de turno de mayor matrícula |  | 10 |  | 1 | 13.5
Tipo B
|  |  |  | Tipo C | 151 a 300 |  | 13.5
|  |  |  | Tipo D | 301 a 900 |  | 24.3
|  |  |  | Tipo E | 901 a más |  | 32.3
|  | Almacén de alimentos* |  | Cocina Tipo A | Tipo I |  | 4.2 |  | 1 | 6
|  |  |  | Cocina Tipo B | Tipo I |  | 4.2
|  |  |  | Cocina Tipo C | Tipo II |  | 6
|  |  |  | Cocina Tipo D | Tipo III |  | 9
|  |  |  | Cocina Tipo E | Tipo IV |  | 10.3
|  | Depósito de Combustible |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 3
|  | Estacionamientos, puede ser compartido. | Vehiculos, depende del tipo de terreno identificado. (terreno Tipo I, no es obligatorio dentro del predio) |  | PP. FF. | 1/cada 5 secciones | 12.5 |  | 4 | 50 | Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU.
[5 empty] | Adm. | 1/50 m2 de administración | 12.5 |  | 3 | 37.5
|  |  | Bicicletas, recomendable para el 5% de estudiantes del turno. |  |  |  | 1.5 |  | 30 | 45 | Norma A 0.10 RNE, Art. 57.
|  | Cuarto de bombas/Cuarto de Maquinas * |  |  | Según diseño |  |  |  | 1 |  | RNE
|  | Depósito de material deportivo * (depende de equipamiento de cada institucion educativa) |  |  | No aplica | 16.00-30.00-60.00 | 30 |  | 1 | 30 | Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU.
|  | Maestranza* |  |  |  |  | 40 |  | 1 | 40
|  | Almacén General * (obligatorio) |  |  | Considerar 1.5 m. por sección | mínimo 10.00 m. | 54 |  | 1 | 54
|  | Vigilancia-Caseta de control + SH *(obligatorio) |  |  | No aplica | mínimo 3.00 m2 | 3 |  | 1 | 3
|  | Cuarto eléctrico* |  |  | Según proyecto |  |  |  | 1 | 20
|  | Cuarto de Limpieza * (obligatorio) |  |  | No aplica | mínimo 1.50 m. | 1.5 |  | 1 | 1.5
|  | Cuarto de Basura *(obligatorio) |  |  | No aplica | Área techada x 0.004 m3 | 8.169 |  | 1 | 6.8075 | Norma A 0.10 RNE, art 43
* aplicable a las nuevas intervenciones en infraestructura de las instituciones educativas públicas de gestión directa, las instituciones educativas públicas de gestión privada y de las instituciones educativas de gestión privada, así como a los programas educativos, en los que se presten los servicios educativos de Educación Básica, Resolución ViceMinisterial N° 054-2021 MINEDU
Sevicio | AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | max | Aulas
| Grado | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  | M | T
Servicios de educacion Secundaria | 1° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
O
Note on H28: ====== ID#AAABToBU1YE SystemPeru (2024-09-25 01:29:20) CONSIDERAR SOLO EL TURNO DE MAYOR DEMANDA

## M&E
CUADRO N°09: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO IE KIRA KATO - SECUNDARIA
Ambiente | Item | Tipo | Ambientes | U/M | Cnt | Total | P.U. | Costo
MOBILIARIO AULAS SECUNDARIA
Aula de Secundaria | Mesa alumno secundaria (1er y 2do año) | M | 8 | Und. | 30 | 240 | 299.5 | 71880
Aula de Secundaria | Mesa alumno secundaria (3er y 4to año) | M | 8 | Und. | 30 | 240 | 299.5 | 71880
Aula de Secundaria | Mesa alumno secundaria (5to año) | M | 4 | Und. | 30 | 120 | 299.5 | 35940
Aula de Secundaria | Silla para estudiante (1er y 2do año) | M | 8 | Und. | 30 | 240 | 136.2 | 32688
Aula de Secundaria | Silla para estudiante (3er y 4to año) | M | 8 | Und. | 30 | 240 | 136.2 | 32688
Aula de Secundaria | Silla para estudiante (5to año) | M | 4 | Und. | 30 | 120 | 136.2 | 16344
Aula de Secundaria | Mesa docente 1.00 * 0.50 m h=0.75 m | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 858 | 17160
Aula de Secundaria | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 185 | 3700
Aula de Secundaria | Armario docente | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 1255.2 | 25104
Aula de Secundaria | Panel de corcho (0.80x1.00) | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 179 | 3580
Aula de Secundaria | Rack para blu-ray (por aula) | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 59.5 | 1190
Aula de Secundaria | Rack para TV (por aula) | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 82 | 1640
Aula de Secundaria | Rack de proyector multimedia | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 90 | 1800
Aula de Secundaria | Pizarra | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 1295 | 25900
Aula de Secundaria | Muble alto | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 1240.9 | 24818
Aula de Secundaria | Mueble bajo (1000 x 600 x 900 mm.) | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 1312.5 | 26250
Aula de Secundaria | Mueble para material didactico | M | 20 | Und. | 1 | 20 | 1670 | 33400
Aula de Secundaria | Mueble para guardado de mochilas | M | 20 | Und. | 5 | 100 | 1518 | 151800
MOBILIARIO AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
AIP | Mesa de Cómputo | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 2088 | 10440
AIP | Mesa de Cómputo | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 2088 | 10440
AIP | Mesa de Cómputo | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 2088 | 10440
AIP | Silla para estudiante (1er y 2do año) | M | 1 | Und. | 30 | 30 | 136.2 | 4086
AIP | Silla para estudiante (3er y 4to año) | M | 1 | Und. | 30 | 30 | 136.2 | 4086
AIP | Silla para estudiante (5to año) | M | 1 | Und. | 30 | 30 | 136.2 | 4086
AIP | Armario docente | M | 3 | Und. | 12 | 36 | 1255.2 | 45187.2
AIP | Mesa docente 1.00 * 0.50 m h=0.75 m | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 858 | 2574
AIP | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 185 | 555
AIP | Pizarra | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 1295 | 3885
AIP | Rack para blu-ray (por aula) | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 59.5 | 178.5
AIP | Rack para TV (por aula) | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 82 | 246
AIP | Rack de proyector multimedia | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 90 | 270
AIP | Rack de proyector multimedia | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 90 | 270
AIP | Estante | M | 3 | Und. | 1 | 3 | 1252.9 | 3758.7
AIP | Mesa de Computadora para estudiante (1000 x 600 x 760 mm.) | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 476.1 | 1428.3
AIP | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 185 | 555
AIP | Armario docente | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1255.2 | 2510.4
AIP | Estante | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1252.9 | 1252.9
AIP | Estantes baterias fotovoltaicas 0.60*0.45m | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1294.6 | 2589.2
AIP | Racks laptops 0.60*0.45 m | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 107.4 | 214.8
AIP | Banco de baterías | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 184.9 | 184.9
MOBILIARIO LABORATORIOS Y TALLERES
Laboratorios y/o Talleres | Mesas de trabajo laboratiorio de 1.00*2.00m h=0.60 | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 1695.75 | 8478.75
Laboratorios y/o Talleres | Mesas de trabajo laboratiorio de 1.00*2.00m h=0.60 | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 1695.75 | 8478.75
Laboratorios y/o Talleres | Taburete A1 | M | 2 | Und. | 30 | 60 | 167 | 10020
Laboratorios y/o Talleres | Mesa de Computadora para estudiante (1000 x 600 x 760 mm.) | M | 2 | Und. | 3 | 6 | 476.1 | 2856.6
Laboratorios y/o Talleres | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 2 | Und. | 3 | 6 | 185 | 1110
Laboratorios y/o Talleres | Armario docente | M | 2 | Und. | 4 | 8 | 1255.2 | 10041.6
Laboratorios y/o Talleres | Estante | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 1252.9 | 2505.8
Laboratorios y/o Talleres | Mueble bajo | M | 2 | Und. | 6 | 12 | 1312.5 | 15750
Laboratorios y/o Talleres | Pizarra | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 1295 | 2590
Laboratorios y/o Talleres | Rack para blu-ray (por aula) | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 59.5 | 119
Laboratorios y/o Talleres | Rack para TV (por aula) | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 82 | 164
Laboratorios y/o Talleres | Rack de proyector multimedia | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 90 | 180
Laboratorios y/o Talleres | Silla para estudiante (3er y 4to año) | M | 1 | Und. | 30 | 30 | 136.2 | 4086
Laboratorios y/o Talleres | Silla para estudiante (5to año) | M | 1 | Und. | 30 | 30 | 136.2 | 4086
Laboratorios y/o Talleres | Mesa | M | 1 | Und. | 6 | 6 | 2088 | 12528
Laboratorios y/o Talleres | Mesa | M | 1 | Und. | 6 | 6 | 2088 | 12528
Laboratorios y/o Talleres | Mesa docente 1.00 * 0.50 m h=0.75 m | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 858 | 1716
Laboratorios y/o Talleres | Armario docente | M | 2 | Und. | 2 | 4 | 1255.2 | 5020.8
Laboratorios y/o Talleres | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 185 | 370
Laboratorios y/o Talleres | Estante para biblioteca 1.60*0.40 | M | 2 | Und. | 4 | 8 | 1252.9 | 10023.2
Laboratorios y/o Talleres | Mueble bajo | M | 2 | Und. | 5 | 10 | 367 | 3670
Laboratorios y/o Talleres | Caballetes | M | 2 | Und. | 15 | 30 | 59.7 | 1791
Laboratorios y/o Talleres | Pizarra | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 1295 | 2590
Laboratorios y/o Talleres | Rack para blu-ray (por aula) | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 59.5 | 119
Laboratorios y/o Talleres | Rack para TV (por aula) | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 82 | 164
Laboratorios y/o Talleres | Rack de proyector multimedia | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 90 | 180
Laboratorios y/o Talleres | Silla metálica Giratoria | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 554.8 | 1109.6
Laboratorios y/o Talleres | Silla para Estudiante | M | 2 | Und. | 30 | 60 | 137.4 | 8244
Laboratorios y/o Talleres | Silla | M | 2 | und | 6 | 12 | 162.5 | 1950
Laboratorios y/o Talleres | Mesa para laptop | M | 2 | Und. | 6 | 12 | 476.1 | 5713.2
Laboratorios y/o Talleres | Mesa para maquina de bordar | M | 2 | und | 2 | 4 | 399 | 1596
Laboratorios y/o Talleres | Mesa para ruteadora CNC | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 399 | 798
Laboratorios y/o Talleres | Mesa para mini fresadora | M | 2 | und | 1 | 2 | 399 | 798
Laboratorios y/o Talleres | Mesa de apoyo | M | 2 | Und. | 2 | 4 | 298.3 | 1193.2
Laboratorios y/o Talleres | Mesa de trabajo | M | 2 | Und. | 2 | 4 | 1014.2 | 4056.8
Laboratorios y/o Talleres | Mesa docente 1.00 * 0.50 m h=0.75 m | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 858 | 1716
Laboratorios y/o Talleres | Armario docente | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 954.6 | 1909.2
Laboratorios y/o Talleres | Armario docente | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 954.6 | 1909.2
Laboratorios y/o Talleres | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 185 | 370
Laboratorios y/o Talleres | Mueble bajo | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 1312.5 | 2625
Laboratorios y/o Talleres | Anaquel de metal (1.00 X 0.40 X 1.80 mt.) | M | 2 | und | 1 | 2 | 596.6 | 1193.2
Laboratorios y/o Talleres | Pizarra | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 1295 | 2590
MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS
SALAS DE USO MÚLTIPLE
Amb. Complementarios | Silla apilable | M | 1 | Und. | 300 | 300 | 185.1 | 55530
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 185 | 925
Amb. Complementarios | Mesa de Computadora para estudiante (1000 x 600 x 760 mm.) | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 476.1 | 476.1
Amb. Complementarios | Armario docente | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1255.2 | 2510.4
Amb. Complementarios | Mueble bajo | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1312.5 | 1312.5
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A3 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A4 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A5 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Lavadero | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 540 | 540
Amb. Complementarios | Pizarra | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1295 | 1295
BIBLIOTECA
Amb. Complementarios | Silla para estudiante (1er y 2do año) | M | 1 | Und. | 12 | 12 | 136.2 | 1634.4
Amb. Complementarios | Silla para estudiante (3er y 4to año) | M | 1 | Und. | 12 | 12 | 136.2 | 1634.4
Amb. Complementarios | Silla para estudiante (5to año) | M | 1 | Und. | 8 | 8 | 136.2 | 1089.6
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Sillón Modular 0.58*0.53m | M | 1 | Und. | 4 | 4 | 269.2 | 1076.8
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Mesa para consulta A12 | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 614.5 | 1843.5
Amb. Complementarios | Mesa para consulta A13 | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 614.5 | 1843.5
Amb. Complementarios | Mesa para consulta A14 | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 614.5 | 1843.5
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Mesa de Computadora para estudiante (1000 x 600 x 760 mm.) | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 476.1 | 952.2
Amb. Complementarios | Armario docente | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1255.2 | 1255.2
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 15 | 15 | 1052.9 | 15793.5
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1252.9 | 2505.8
MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Mesa docente 1.00 * 0.50 m h=0.75 m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 858 | 858
Amb. Complementarios | Silla apilable | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 71.6 | 143.2
Amb. Complementarios | Vitrina metálica para instrumentos | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 453.4 | 453.4
Amb. Complementarios | Credenza | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 542.9 | 542.9
Amb. Complementarios | Camilla Divan (rodante) | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 859.1 | 859.1
Amb. Complementarios | Escalera dos peldaños | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 143.2 | 143.2
Amb. Complementarios | Coche multiusos | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 715.9 | 715.9
Amb. Complementarios | Botiquín | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 143.2 | 143.2
Amb. Complementarios | Archivador metálico | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 775.6 | 2326.8
Amb. Complementarios | Contenedor de desecho | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Estante de ángulo ranurado | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 491.6 | 491.6
Amb. Complementarios | Armario de melamine 02 cuerpos H=1.80 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Anaqueles 0.90 x 0.40 h = 1.80 m. | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 143.2 | 286.4
Amb. Complementarios | Estación de servicio | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 2500 | 2500
Amb. Complementarios | Mesa C10 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1500 | 1500
Amb. Complementarios | Mesa C12 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1500 | 1500
Amb. Complementarios | Estante E1 | M | 1 | Und. | 15 | 15 | 1052.9 | 15793.5
Amb. Complementarios | Mueble alto | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1240.9 | 2481.8
Amb. Complementarios | Contenedor de Agua A1 | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 300 | 600
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A3 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A4 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A5 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Lavadero | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 540 | 1080
Amb. Complementarios | Poza de lavado de vajilla | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 491.6 | 983.2
Amb. Complementarios | Lavadero de manos | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 540 | 1080
Amb. Complementarios | Estante de ángulo ranurado | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 491.6 | 491.6
Amb. Complementarios | Repostero | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 536.9 | 536.9
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 20 | 20 | 185 | 3700
Amb. Complementarios | Sofa | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1500 | 1500
Amb. Complementarios | Mesa de trabajo | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 859.1 | 2577.3
Amb. Complementarios | Mesa de Computadora para estudiante (1000 x 600 x 760 mm.) | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 476.1 | 952.2
Amb. Complementarios | Casillero | M | 1 | Und. | 24 | 24 | 367 | 8808
Amb. Complementarios | Kitchenette A1b | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1500 | 1500
Amb. Complementarios | Pizarra | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1295 | 1295
Amb. Complementarios | Lockers 0.45*0.40 h=1.80 | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 2983 | 8949
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 23 | 23 | 185 | 4255
Amb. Complementarios | Escritorio | M | 1 | Und. | 14 | 14 | 859.1 | 12027.4
Amb. Complementarios | Credenza | M | 1 | Und. | 18 | 18 | 542.9 | 9772.2
Amb. Complementarios | Armario docente | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1255.2 | 1255.2
Amb. Complementarios | Archivador metálico | M | 1 | Und. | 4 | 4 | 775.6 | 3102.4
Amb. Complementarios | Archivador metálico | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 875 | 1750
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 9 | 9 | 1252.9 | 11276.1
Amb. Complementarios | Mesa C5 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1259.1 | 1259.1
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 185 | 555
Amb. Complementarios | Escritorio | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 859.1 | 859.1
Amb. Complementarios | Credenza | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 542.9 | 542.9
Amb. Complementarios | Armario docente | M | 1 | Und. | 3 | 3 | 1255.2 | 3765.6
Amb. Complementarios | Archivador metálico | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 775.6 | 1551.2
MOBILIARIO DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES
Amb. Complementarios | Sillón | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 500 | 1000
Amb. Complementarios | biombo de 3 cuerpos | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 715.9 | 715.9
Amb. Complementarios | Repostero | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 536.9 | 536.9
Amb. Complementarios | Silla metálica Giratoria | M | 2 | Und. | 1 | 1 | 554.8 | 554.8
Amb. Complementarios | Taburete A1 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 167 | 167
Amb. Complementarios | Kitchenette A1 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1500 | 1500
Amb. Complementarios | Vitrina de Exhibición | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | 453
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A3 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A4 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A5 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1252.9 | 2505.8
Amb. Complementarios | Parihuela | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1252.9 | 2505.8
Amb. Complementarios | Lavadero | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 540 | 540
Amb. Complementarios | Mesa C10 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1200 | 1200
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1252.9 | 1252.9
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A4 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A5 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 358 | 358
Amb. Complementarios | Banca varones 0.40*1.60m | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 536.9 | 1073.8
Amb. Complementarios | Banca mujeres 0.40*2.10m | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 656.3 | 1312.6
Amb. Complementarios | Casillero | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 656.3 | 1312.6
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Escritorio | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 859.1 | 859.1
Amb. Complementarios | Credenza | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 542.9 | 542.9
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Escritorio | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 859.1 | 859.1
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1252.9 | 1252.9
Amb. Complementarios | Silla docente 0.45*0.40 h=0.45m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 185 | 185
Amb. Complementarios | Mesa docente 1.00 * 0.50 m h=0.75 m | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 858 | 858
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 4 | 4 | 1252.9 | 5011.6
Amb. Complementarios | Muebles deportivos | M | 1 | Und. | 4 | 4 | 1240.9 | 4963.6
Amb. Complementarios | Banca A1 | M | 1 | Und. | 4 | 4 | 536.9 | 2147.6
Amb. Complementarios | Mesa de Ping Pong 01 | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1240.9 | 1240.9
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1252.9 | 1252.9
Amb. Complementarios | Armario | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1255.2 | 1255.2
Amb. Complementarios | Parihuela | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1252.9 | 1252.9
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A1 | M | 1 | Und. | 6 | 6 | 458 | 2748
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A2 | M | 1 | Und. | 6 | 6 | 1551.2 | 9307.2
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A2 | M | 1 | Und. | 6 | 6 | 1551.2 | 9307.2
Amb. Complementarios | Contenedor de residuos A6 | M | 1 | Und. | 6 | 6 | 658 | 3948
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 1 | 1 | 1252.9 | 1252.9
Amb. Complementarios | Arco de futbol | M | 2 | Und. | 2 | 4 | 4000 | 16000
Amb. Complementarios | Red de voley | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 1500 | 3000
Amb. Complementarios | Tablero de Basquet móvil y autoestable (IPD) | E | 2 | Und. | 2 | 4 | 5500 | 22000
Amb. Complementarios | Mesa para discapacitado | M | 1 | Und. | 5 | 5 | 1500 | 7500
Amb. Complementarios | Estante | M | 1 | Und. | 2 | 2 | 1252.9 | 2505.8
Amb. Complementarios | Bebederos | M | 1 | Und. | 8 | 8 | 358 | 2864
EQUIPAMIENTO AULA SECUNDARIA
Aula de Secundaria | Proyector Multimedia | E | 20 | Und. | 1 | 20 | 1791.6 | 35832
Aula de Secundaria | Ecran estandar | E | 20 | Und. | 1 | 20 | 596.6 | 11932
Aula de Secundaria | Laptop | E | 20 | Und. | 1 | 20 | 6562.6 | 131252
Aula de Secundaria | Televisor de 42 pulgadas | E | 20 | Und. | 1 | 20 | 1669.3 | 33386
Aula de Secundaria | Blu-ray | E | 20 | Und. | 1 | 20 | 375.9 | 7518
Aula de Secundaria | Equipo de Sonido (por aula) | E | 20 | Und. | 1 | 20 | 894.9 | 17898
Aula de Secundaria | Parlantes | E | 20 | Und. | 2 | 40 | 417.6 | 16704
EQUIPAMIENTO DE INNOVACION PEDAGOGICA
AIP | Proyector Multimedia | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 1791.6 | 5374.8
AIP | Ecran estandar | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 596.6 | 1789.8
AIP | Laptop | E | 3 | Und. | 31 | 93 | 6562.6 | 610321.8
AIP | Televisor de 42 pulgadas | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 1669.3 | 5007.9
AIP | Blu-ray | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 375.9 | 1127.7
AIP | Equipo de Sonido (por aula) | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 894.9 | 2684.7
AIP | Parlantes | E | 3 | Und. | 2 | 6 | 417.6 | 2505.6
AIP | Impresora Multifuncional | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 1014.2 | 3042.6
AIP | Pizarra (pantalla) táctil interactiva multi-touch | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 5608 | 16824
AIP | Cámara de Documentos | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 845.5 | 2536.5
AIP | Sistema de Auriculares con microfono | E | 3 | Und. | 30 | 90 | 644.3 | 57987
AIP | Sistema de megafonía inalambrico | E | 3 | Und. | 1 | 3 | 2326.7 | 6980.1
AIP | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
AIP | Servidor + sistema de climatización + UPS+ aire acondicionado | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6681.9 | 6681.9
AIP | Router | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 541.7 | 541.7
AIP | Estabilizador de voltaje | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 179 | 179
AIP | Gabinete para servidor | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2500 | 2500
AIP | Equipo swicht | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 800 | 800
AIP | Carrito de carga | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 334.1 | 334.1
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES
Laboratorios y/o Talleres | Proyector Multimedia | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1791.6 | 3583.2
Laboratorios y/o Talleres | Ecran estandar | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 596.6 | 1193.2
Laboratorios y/o Talleres | Laptop | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 6562.6 | 13125.2
Laboratorios y/o Talleres | Parlantes | E | 2 | Und. | 2 | 4 | 417.6 | 1670.4
Laboratorios y/o Talleres | Kit de laboratorio de quimica, fisica y biologia | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 90738.8 | 181477.6
Laboratorios y/o Talleres | Ducha emergencia y lavaojos | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1596.6 | 3193.2
Laboratorios y/o Talleres | Proyector Multimedia | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1791.6 | 3583.2
Laboratorios y/o Talleres | Ecran estandar | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 596.6 | 1193.2
Laboratorios y/o Talleres | Laptop | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 6562.6 | 13125.2
Laboratorios y/o Talleres | Televisor de 42 pulgadas | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1669.3 | 3338.6
Laboratorios y/o Talleres | Parlantes | E | 2 | Und. | 2 | 4 | 417.6 | 1670.4
Laboratorios y/o Talleres | Ecran de pared/techo 03 | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 596.6 | 1193.2
Laboratorios y/o Talleres | Proyector Multimedia | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1791.6 | 3583.2
Laboratorios y/o Talleres | COMPUTADORA PORTATIL 02 | E | 2 | Und. | 6 | 12 | 6962.6 | 83551.2
Laboratorios y/o Talleres | Pizarra (pantalla) táctil interactiva multi-touch | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 5108 | 10216
Laboratorios y/o Talleres | Parlantes | E | 2 | Und. | 2 | 4 | 417.6 | 1670.4
Laboratorios y/o Talleres | Impresora Multifuncional | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1414.2 | 2828.4
Laboratorios y/o Talleres | maquina bordadora | E | 2 | Und. | 6 | 12 | 2720 | 32640
Laboratorios y/o Talleres | Maquina transfer base plana digital | E | 2 | Und. | 6 | 12 | 2700 | 32400
Laboratorios y/o Talleres | Impresora 3D | E | 2 | Und. | 6 | 12 | 5726.2 | 68714.4
Laboratorios y/o Talleres | maquina cortadora de tela | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1500 | 3000
Laboratorios y/o Talleres | maquina de escaner y corte | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1800 | 3600
Laboratorios y/o Talleres | escaner 3D | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 600 | 1200
Laboratorios y/o Talleres | cortadora de vinil | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 6500 | 13000
Laboratorios y/o Talleres | Ruteadora CNC | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 501.1 | 1002.2
Laboratorios y/o Talleres | Fresadora CNC | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 19900 | 39800
Laboratorios y/o Talleres | Sierra Cinta | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 3101.1 | 6202.2
Laboratorios y/o Talleres | Torno de madera de 90 cm entre puntas | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 571.5 | 1143
Laboratorios y/o Talleres | Taladro de columna de mesa | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 2565.4 | 5130.8
Laboratorios y/o Talleres | Equipo de aspiracion | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1909.1 | 3818.2
Laboratorios y/o Talleres | Comprensora de aire de 50 Litros con equipo (tanque, mangueras, instrumentos y válvulas de control) | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 2207.4 | 4414.8
Laboratorios y/o Talleres | Esmeril de banco | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 179 | 358
Laboratorios y/o Talleres | troqueladora de palanca | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 500 | 1000
Aula de Secundaria | Rack de proyector multimedia | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 90 | 180
AIP | Rack de proyector multimedia | M | 2 | Und. | 1 | 2 | 90 | 180
Laboratorios y/o Talleres | Equipo de grabación para reportero | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1538 | 3076
Laboratorios y/o Talleres | Cámara fotográfica | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 2362.5 | 4725
Laboratorios y/o Talleres | Cámara Filmadora con trípode | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 2242 | 4484
Laboratorios y/o Talleres | Tablet | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 535.7 | 1071.4
Laboratorios y/o Talleres | Kit de inicio de electrónica básica (Componentes de electrónica básica) | E | 2 | Und. | 6 | 12 | 226.7 | 2720.4
Laboratorios y/o Talleres | Cabina de soldadura | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 853.1 | 1706.2
Laboratorios y/o Talleres | Osciloscopio digital | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 7481.4 | 14962.8
Laboratorios y/o Talleres | Generador de señales analógicas y digitales | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 155.1 | 310.2
Laboratorios y/o Talleres | Voltaje | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 131.3 | 262.6
Laboratorios y/o Talleres | Multimetro | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 131.3 | 262.6
Laboratorios y/o Talleres | Cizalla | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 1133.5 | 2267
Laboratorios y/o Talleres | Atornillador portátil | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 11.9 | 23.8
Laboratorios y/o Talleres | Lijadora Orbital Portátil | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 190.9 | 381.8
Laboratorios y/o Talleres | Pirograbador | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 150 | 300
Laboratorios y/o Talleres | Amoladora | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 596.6 | 1193.2
Laboratorios y/o Talleres | Pistola de soldar | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 59.7 | 119.4
Laboratorios y/o Talleres | Esmeril de banco | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 179 | 358
EQUIPAMIENTO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS
SALA DE USOS MÚLTIPLES
Amb. Complementarios | Proyector Multimedia | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1791.6 | 1791.6
Amb. Complementarios | Ecran estandar | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 596.6 | 596.6
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
Amb. Complementarios | Parlantes | E | 1 | Und. | 2 | 2 | 417.6 | 835.2
BIBLIOTECA
Amb. Complementarios | Proyector Multimedia | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1791.6 | 1791.6
Amb. Complementarios | Ecran estandar | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 596.6 | 596.6
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
Amb. Complementarios | Parlantes | E | 1 | Und. | 2 | 2 | 417.6 | 835.2
Amb. Complementarios | Impresora - copiadora multifuncional | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 4892.1 | 4892.1
Amb. Complementarios | Televisor de 42 pulgadas | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1669.3 | 1669.3
Amb. Complementarios | Blu-ray | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 375.9 | 375.9
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
Amb. Complementarios | Impresora Multifuncional | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1014.2 | 1014.2
Amb. Complementarios | Refrigeradora 0.70*0.70 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2231.3 | 2231.3
Amb. Complementarios | Botiquines y kit de seguridad | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 5369.4 | 5369.4
Amb. Complementarios | Cocina industrial | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 441.5 | 441.5
Amb. Complementarios | Refrigeradora 0.70*0.70 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2231.3 | 2231.3
Amb. Complementarios | Microondas 0.50*0.35 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 536.9 | 536.9
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
Amb. Complementarios | Impresora Multifuncional | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1014.2 | 1014.2
Amb. Complementarios | Microondas 0.50*0.35 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 536.9 | 536.9
Amb. Complementarios | Refrigeradora 0.70*0.70 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2231.3 | 2231.3
Aula de Secundaria | Televisor de 42 pulgadas | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1669.3 | 1669.3
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 14 | 14 | 6562.6 | 91876.4
Amb. Complementarios | Impresora Multifuncional | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1014.2 | 1014.2
Amb. Complementarios | Ecran | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 596.6 | 596.6
Amb. Complementarios | Proyector Multimedia | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1791.6 | 1791.6
Amb. Complementarios | Televisor de 42 pulgadas | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1669.3 | 1669.3
Amb. Complementarios | Fotocopiadora de Bandeja | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2983 | 2983
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
Amb. Complementarios | Impresora Multifuncional | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1014.2 | 1014.2
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES
Amb. Complementarios | Refrigeradora 0.70*0.70 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2231.3 | 2231.3
Amb. Complementarios | Microondas 0.50*0.35 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 536.9 | 536.9
Amb. Complementarios | Refrigeradora 0.70*0.70 | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 2231.3 | 2231.3
Amb. Complementarios | Kit de Implementos Deportivos | E | 1 | Glb. | 1 | 1 | 4360 | 4360
Amb. Complementarios | Laptop | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 6562.6 | 6562.6
Amb. Complementarios | Impresora Multifuncional | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 1014.2 | 1014.2
Amb. Complementarios | Circuito cerrado vigilancia | E | 1 | Und. | 1 | 1 | 11932 | 11932
Amb. Complementarios | Tablero de Basquet móvil y autoestable (IPD) | E | 2 | Und. | 1 | 2 | 4000 | 8000
3331
TOTAL | [7 empty] | 2957067.1

## PRESM&E
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO IE KIRA KATO - SECUNDARIA
Activo que define capacidad (activo estratégico) | Tipo de Factor Productivo | Unidad Física |  | Precio Unitario (Soles/UM) | Costo Directo Total (Sin IGV puesto en obra)
|  | Unidad de Medida | Cantidad
MOBILIARIO |  |  | 2733 |  | 1181272.5
Mobiliario de Aula de Educación Secundaria | Mobiliario | Nro. Mobiliario | 1520 | 380.1066 | 577762
Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica | Mobiliario | Nro. Mobiliario | 179 | 610.2676 | 109237.9
Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres | Mobiliario | Nro. Mobiliario | 364 | 436.6426 | 158937.9
Mobiliario de Ambientes Complementarios | Mobiliario | Nro. Mobiliario | 670 | 500.4996 | 335334.7
EQUIPAMIENTO |  |  | 598 |  | 1775794.6
Equipo de Aula de Educación Secundaria | Equipo | Nro. Equipo | 160 | 1590.7625 | 254522
Equipo de Aula de Innovación Pedagógica | Equipo | Nro. Equipo | 223 | 3290.5013 | 733781.8
Equipo de Laboratorios y/o Talleres | Equipo | Nro. Equipo | 160 | 3663.7738 | 586203.8
Equipo de Ambientes Complementarios | Equipo | Nro. Equipo | 55 | 3659.7636 | 201287
|  | Cantidad Total | 3331 | Total de Costos | 2957067.1
COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO |  |  |  |  | 1181272.5
COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 1775794.6
TOTAL |  |  |  |  | 2957067.1

## INDICADORES (hidden)
INDICADORES
| (A2) Procentaje de niños no matriculados en el 2017 (Nacional Urbano - de 12 años) | [5 empty] | 27.2%
| (B2) Procentaje de niños no matriculados en el 2017 (Lima Metropolitana) Secundaria | [5 empty] | 11.8%
| (C2) Tasa de brecha de calidad (Desaprobados) Secundaria [2023] | [5 empty] | 4.775%
| (D2) Tasa de brecha de cobertura (Retirados) Secundaria | [5 empty] | 0.8186%
| (F2) Tasa Intercensal Distrital del primer grado secundaria | [5 empty] | 1.179%
| (G2) Tasa Promedio Intercensal Ditrital de Secundaria | [5 empty] | 0.7191%
| (H2) Tasa Promedio de Matricula Secundaria | [5 empty] | 67100%
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | HISTÓRICOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN-ET | EJECUCIÓN-Fis | 1: EJECUCIÓN-Fis; 2: FASE DE FUNCIONAMIENTO
| ITEM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Población | 14 años | 1321 | 1326 | 1332 | 1337 | 1343 | 1349 | 1354 | 1360 | 1366 | 1372 | 1378 | 1383 | 1389 | 1395 | 1401 | 1407 | 1413 | 1419
Población | 15 años | 1274 | 1272 | 1270 | 1268 | 1266 | 1264 | 1262 | 1259 | 1257 | 1255 | 1253 | 1251 | 1249 | 1247 | 1245 | 1243 | 1241 | 1239
Población | 16 años | 1325 | 1337 | 1349 | 1361 | 1374 | 1386 | 1398 | 1411 | 1424 | 1437 | 1449 | 1463 | 1476 | 1489 | 1502 | 1516 | 1530 | 1543
Población | Total | 6760 | 6810 | 6861 | 6911 | 6964 | 7017 | 7068 | 7121 | 7176 | 7231 | 7286 | 7342 | 7398 | 7455 | 7513 | 7572 | 7631 | 7690
Población | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matriculados | 14 años | 163 | 173 | 170 | 170 | 164 | 142 | 176 | 178 | 180 | 183 | 236 | 239 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256
Matriculados | 15 años | 119 | 146 | 168 | 161 | 166 | 150 | 142 | 176 | 178 | 180 | 183 | 237 | 240 | 242 | 245 | 248 | 251 | 254
Matriculados | 16 años | 120 | 103 | 142 | 157 | 138 | 147 | 152 | 144 | 179 | 181 | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255
Matriculados | Total | 97 | 112 | 102 | 135 | 138 | 110 | 136 | 141 | 134 | 166 | 181 | 183 | 186 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252
Matriculados | 0 | 99 | 89 | 113 | 96 | 127 | 122 | 112 | 138 | 143 | 136 | 169 | 184 | 186 | 189 | 245 | 248 | 250 | 253
| TOTAL | 598 | 623 | 695 | 719 | 733 | 671 | 718 | 777 | 814 | 846 | 952 | 1029 | 1094 | 1160 | 1227 | 1241 | 1255 | 1270
| ITEM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Porcetaje | 12 años | 12.34% | 13.05% | 12.76% | 12.72% | 12.21% | 10.53% | 13% | 13.09% | 13.18% | 13.34% | 17.13% | 17.28% | 17.35% | 17.49% | 17.63% | 17.77% | 17.91% | 18.04%
Porcetaje | 13 años | 9.341% | 11.48% | 13.23% | 12.7% | 13.11% | 11.87% | 11.25% | 13.98% | 14.16% | 14.34% | 14.6% | 18.94% | 19.22% | 19.41% | 19.68% | 19.95% | 20.23% | 20.5%
Porcetaje | 14 años | 9.057% | 7.704% | 10.53% | 11.54% | 10.04% | 10.61% | 10.87% | 10.21% | 12.57% | 12.6% | 12.63% | 12.71% | 16.33% | 16.39% | 16.38% | 16.42% | 16.47% | 16.53%
Porcetaje | 15 años | 1.435% | 1.645% | 1.487% | 1.953% | 1.982% | 1.568% | 1.924% | 1.98% | 1.867% | 2.296% | 2.484% | 2.493% | 2.514% | 3.233% | 3.248% | 3.249% | 3.263% | 3.277%
Porcetaje | 16 años | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FASE DE FUNCIONAMIENTO